Program Rewitalizacji

Miasta i Gminy Wąchock

na lata 2017-2023

Czerwiec-Sierpień 2017

Spis treści

1 Opis powiązań programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi  i planistycznymi gminy	8

2 Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych służąca wyznaczeniu granic obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji	14

3 Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji	66

4 Szczegółowa diagnoza podobszarów rewitalizacji oraz skala i charakter potrzeb rewitalizacyjnych	70

5  Zasięg przestrzenny obszaru/podobszarów rewitalizacyjnych	83

6 Wizja podobszarów po przeprowadzeniu rewitalizacji (planowany efekt rewitalizacji)	87

7 Cele rewitalizacji oraz odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyjnym kierunki działań mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk	88

8 Lista planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych	91

Kluczowe przedsięwzięcia do powodzenia procesu rewitalizacji – podobszar nr 1	91

Kluczowe przedsięwzięcia do powodzenia procesu rewitalizacji – podobszar nr 2	106

Kluczowe przedsięwzięcia do powodzenia procesu rewitalizacji – podobszar nr 3	112

9 Charakterystyka pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących kierunki działań, mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową	120

część miasta Wąchock – podobszar rewitalizacji nr 1	120

część sołectwa Parszów – podobszar rewitalizacji nr 2	125

część sołectwa Wielka Wieś– podobszar rewitalizacji nr 3	128

10 Mechanizmy zapewnienia komplementarności między poszczególnymi projektami/ przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów  i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji	132

11 Indykatywne ramy finansowe w odniesieniu do przedsięwzięć, wraz z indykatywnymi wielkościami środków finansowych z różnych źródeł	137

Lista projektów podstawowych  i uzupełniających– podobszar rewitalizacji nr 1 część miasta Wąchock	137

Lista projektów podstawowych  i uzupełniających– podobszar rewitalizacji nr 2	146

Lista projektów podstawowych  i uzupełniających– podobszar rewitalizacji nr 3	152

12 Mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów  i grup aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji	159

13 System realizacji (wdrażania) programu rewitalizacji	162

14 System monitoringu i oceny skuteczności działań i system wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu programu	166

Spis tabel	170

Spis map	171

Program Rewitalizacji dla Gminy Wąchock na lata 2017-2023  został opracowany w ramach projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Opracowano na podstawie Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (MR/H 2014-2020/20(2)08/2016) 
z dnia 2 sierpnia 2016r.

Dokument przygotowany przez firmę:

Ul. Targowa 18, 25-520 Kielce
IV piętro, pokoje 409a, 410/410a
Tel. fax. 41 343 01 23
e-mail: biuro@graczkowskidotacje.pl

www.graczkowskidotacje.pl

Zamawiający:

Gmina Wąchock

ul. Wielkowiejska 1

27-215 Wąchock

tel. 41-27-36-130

fax. 41-27-36-159

e-mail: sekretariat@wachock.pl

przy wsparciu Zespołu ds. rewitalizacji powołanym zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock nr 63/2017 z dnia 17 lipca 2017r. w składzie:

- Sebastian Staniszewski – przewodnicząca Zespołu,

- Jacek Lankof - Zastępca Przewodniczącego

- Anna Gębura - Członek

- Michał Markowski - Członek

oraz Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Wąchock powołanym nr 61/2017 z dnia 23 sierpnia 2017r. w składzie:

- Anna Fiślak – przedstawiciel środowiska organizacji pozarządowych i dziedzictwa kulturowego

- Marian Susfał – przedstawiciel środowiska kultury

- Dorota Janas – przedstawiciel środowiska oświaty i edukacji

- Leszek Prostak - przedstawiciel przedsiębiorców,

- Adrian Malinowski - przedstawiciel Rady Gminy

- Barbara Derlatka - przedstawiciel Urzędu Miasta

- Wyjaśnienie podstawowych pojęć i terminów związanych z rewitalizacją

W niniejszej Programie pojawią się liczne terminy specjalistyczne, np. związane z polityką społeczną, wymagające zdefiniowania. W ramach procesu rewitalizacji przyjmuje się, że wymienione poniżej terminy będą używane w opisanym znaczeniu.

BEZDOMNOŚĆ - to kryzysowy stan egzystencji osoby nieposiadającej faktycznego miejsca zamieszkania.

BEZROBOCIE - polega na tym, że osoba zdolna do pracy, aktywnie poszukująca jej i faktycznie gotowa do jej podjęcia nie znajduje zatrudnienia. Bezrobocie rejestrowane natomiast, to formalny stan wpisania kogoś do rejestru prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy.

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ - według Europejskiego Forum Niepełnosprawności osobą niepełnosprawną jest jednostka w pełni swoich praw, znajdująca się w sytuacji upośledzającej ją na skutek barier środowiskowych, ekonomicznych i społecznych, których z powodu występujących u niej uszkodzeń nie może przezwyciężyć w taki sposób, jak inni ludzie.

INTEGRACJA SPOŁECZNA - z punktu widzenia jednostki, proces jej włączania społecznego, przełamywania jej wykluczenia. Z punktu widzenia społeczeństwa – proces budowania spójności społecznej.

KAPITAŁ SPOŁECZNY - termin z pogranicza ekonomii i socjologii, oznaczający kapitał (jako element procesu produkcji i życia w zorganizowanym społeczeństwie), którego wartość opiera się na wzajemnych relacjach społecznych i zaufaniu jednostek, które dzięki niemu mogą osiągać więcej korzyści (z ekonomicznego i społecznego punktu widzenia).

MARGINALIZACJA - wykluczenie z udziału w życiu społecznym jednostek, grup społecznych lub 
w ujęciu globalnym społeczeństw w stosunku do ich otoczenia społecznego. Wykluczenie społeczne może odnosić się do procesu wykluczania jednostek i grup albo do stanu wykluczenia.

Wykluczenie jest rozumiane jako niemożliwość bycia uczestnikiem ważnych społecznie aspektów życia społecznego, jak gospodarcze, polityczne czy kulturowe. Skutkiem marginalizacji (procesu) jest wykluczenie społeczne (stan).

OBSZAR ZDEGRADOWANY - obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, w przypadku występowania na nim ponadto, co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk:

- gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw lub

- środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów, jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska, lub

- przestrzenno - funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia 
w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej, jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej, jakości terenów publicznych, lub

- technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska.

Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, pod warunkiem stwierdzenia na każdym z podobszarów występowania koncentracji negatywnych zjawisk społecznych oraz gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych.

OBSZAR REWITALIZACJI- obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk. Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% mieszkańców gminy.

REWITALIZACJA - to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji.

*****

Idea rewitalizacji polega na pobudzeniu rozwoju gospodarczego, zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej zdegradowanego obszaru jak również na przeprowadzeniu inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej. Kompleksowość planowanych do przeprowadzenia projektów stanowi klucz do faktycznego i długotrwałego wyjścia wyznaczone obszaru z sytuacji kryzysowej.

Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów w tym także kulturowych.

Gmina przygotowuje, koordynuje i tworzy warunki do prowadzenie rewitalizacji, ale rewitalizacja prowadzona jest przez wielu interesariuszy.

Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:

- mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości 
i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze;

- mieszkańcy gminy inni niż wymienieni powyżej;

- podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;

- podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

- organy władzy publicznej;

- inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Rewitalizacja jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez szeroki i otwarty katalog interesariuszy ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone są w sposób spójny: wewnętrznie (poszczególne działania pomiędzy sobą) oraz zewnętrznie (z lokalnymi politykami sektorowymi, np. transportową, energetyczną, celami i kierunkami wynikającymi z dokumentów strategicznych 
i planistycznych).

Gmina Wąchock leży w północno - wschodniej części województwa święto­krzyskiego, na północnych obrzeżach Gór Świętokrzyskich

i w zachodniej części powiatu starachowickiego w dolinie rzeki Kamiennej.

Wąchock oddalony jest o 6 km od Starachowic i 12 km od Skarżyska Kamiennej. Przez miasto przebiega elektryczna linia kolejowa: Skarżysko Kamienna - Ostrowiec Święto­krzyski oraz droga krajowa DK 42 z Kamiennej koło Namysłowa do Rudnika koło Starachowic na trasie której leżą takie większe miejscowości jak Kluczbork, Radomsko, Końskie, Stąporków, Skarżysko-Kamienna, Starachowice.

Z Wąchocka wychodzą także drogi lokalne do Radomia (przez Mirzec), do Skarżyska-Kamiennej (przez Marcinków) i do Bodzentyna (przez Rataje).

Wąchock położony jest na jurajskich utwo­rach geologicznych północnego obrzeża Gór Świętokrzyskich. Leży on w malowniczym krajobrazie górnego biegu rzeki Kamiennej. Dolina rzeczna rozdziela: jurajskie utwory Przedgórza Iłżeckiego, pokryte lasami iłżeckimi

i triasowe pokłady południowo-wschodniej części Płaskowzgórza Suchedniowskiego, porośnięte lasami siekierzyńskimi wchodzącymi w skład Puszczy Świętokrzyskiej. Dolina rzeki Kamiennej, której część znajduje się na terenie miasta jest północą granicą Sieradowickiego Parku Krajobrazowego.

Teren gminy obejmuje miasto Wąchock będące siedzibą władz samorządowych i pięć sołectw: Marcinków, Parszów, Rataje, Węglów i Wielką Wieś. Miasto i gmina zajmuje 8 182 ha ( z tego miasto 1601 ha) i stanowi to 15,5 % powierzchni Powiatu Starachowickiego.

Mapa nr 1 Lokalizacja Gminy Wąchock na tle Polski i województwa świętokrzyskiego

Źródło: opracowanie własne

# 1 Opis powiązań programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi 
i planistycznymi gminy

Program Rewitalizacji Gminy Wąchock na lata 2017-2023  nie jest jedynym opracowaniem, które dotyczy planowania strategicznego w gminie. Samorząd posiada kilka innych dokumentów dotyczących różnych sfer rozwoju określających sposoby, które mają sprzyjać ich osiągnięciu. Zatem ważnym elementem jest umiejętne współgranie tych opracowań ze sobą. Wzajemna komplementarność Programu Rewitalizacji z innymi dokumentami strategicznymi zarówno lokalnymi 
jak i ponadlokalnymi ma podnieść efektywność podejmowanych w jego ramach działań, a dodatkowo zwiększa jego ogólną wartość oraz prawdopodobieństwo realizacji. Program Rewitalizacji jest powiązany z niżej wymienionymi dokumentami strategicznymi gminy (poz.1-2 ), powiatu (poz. 3-4), województwa (poz. 5),  kraju (poz.6-10) oraz Unii Europejskiej (poz. 11):

1 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Wąchock,

2 Plan Odnowy Miejscowości Wąchock na lata 2009 – 2018,

3 Strategia Rozwoju Powiatu Starachowickiego na lata 2014-2020,

4 Strategia rozwiązywania problemów społecznych w powiecie starachowickim na lata 2016-2022,

5 Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020,

6 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie,

7 Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020,

8 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030,

9 Krajowa Polityka Miejska 2023,

10 Narodowy Program Rewitalizacji 2022 (założenia),

11 EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjanego włączeniu społecznemu.

1 Plan Odnowy Miejscowości Wąchock na lata 2009 – 2018

Program rewitalizacji wpisuję się w Gminy program jakim jest Plan Odnowy Miejscowości Wąchock na lata 2009-2018. Dokument jest spójny z następującymi celami strategicznymi[str. 45]:

Cel strategiczny 1- Poprawa standardu życia mieszkańców Wąchocka

1. Remont i uzupełnienie oświetlenia ulicznego,

2. Budowa i remont dróg gminnych i ciągów pieszych,

3. Powstanie ścieżek rowerowych,

4. Budowa zatok przystankowych.

Cel strategiczny 2- Rozwój bazy kulturalno-turystyczno-sportowej

5. Remont budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury,

7. Powstanie terenów rekreacyjnych (placów zabaw, obiektów sportowych),

8. Oznakowanie miejscowości pod kątem turystycznym, utworzenie punktu informacji turystycznej.

2 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Wąchock

Celem planu gospodarki niskoemisyjnej jest obniżenie emisji gazów cieplarnianych. Program rewitalizacji wpisuję się w cele [str. 17-18]:

1. wymiana oświetlenia na energooszczędne i bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego

2. termomodernizacja budynków użyteczności publicznych

3. montaż instalacji fotowoltaicznych

4. budowa połączeń infrastruktur drogowej w celu zmniejszenia czasu dojazdu pojazdów do miejsc przeznaczenia oraz ścieżek rowerowych.

3 Strategia Rozwoju Powiatu Starachowickiego na lata 2014-2020,

Proces rewitalizacji Gminy Wąchock wpisuje się w następujące cele strategiczne i operacyjne Strategii Powiatu Starachowickiego:

CEL STRATEGICZNY NR 1 ROZWÓJ GOSPODARCZY, CZYLI PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEDE WSZYSTKIM

Cel operacyjny 1.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

Cel operacyjny 1.2 Promocja wizerunku powiatu

CEL STRATEGICZNY NR 2 INFRASTRUKTURALNY ROZWÓJ KLUCZEM DO WZROSTU GOSPODARCZEGO I POPRAWY ŻYCIA MIESZKAŃCÓW

Cel operacyjny 2.3 Podniesienie jakości kształcenia

Cel operacyjny 2.5 Rozbudowa i modernizacja bazy sportowo- rekreacyjnej

CEL STRATEGICZNY NR 3 DOSTĘPNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW WARUNKIEM ROZWOJU

Cel operacyjny 3.2 Rozwój infrastruktury publicznej i usług służących osobom niepełnosprawnym

Cel operacyjny 3.4 Edukacja kluczem do rozwoju powiatu

Cel operacyjny 3.5 Rozszerzenie oferty kulturalnej powiatu

4 Strategia rozwiązywania problemów społecznych w powiecie starachowickim na lata 2016-2022,

Wizja powiatu: „Powiat Starachowicki obszarem o dużej atrakcyjności społecznej i aktywności obywatelskiej, bezpiecznym miejscem zamieszkania, pracy i edukacji, ze sprawnym i zintegrowanym systemem wsparcia dla mieszkańców”, zaś jego misją jest „Powiat Starachowicki dąży do poprawy warunków życiowych mieszkańców poprzez wsparcie rodziny, mieszkańców w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym i kształtowanie warunków zrównoważonego rozwoju” (s. 65). Proces rewitalizacji Gminy Wąchock wpisuje się w następujące cele strategiczne i operacyjne Strategii rozwiazywania problemów społecznych Powiatu Starachowickiego:

W sferze społecznej Powiat planuje poprawić warunki i jakość życia mieszkańców Powiatu Starachowickiego (s. 75). Cele operacyjne, które wpisują się w rewitalizację Gminy Wąchock w tj.

1 Cel operacyjny nr 3 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

1 Cel operacyjny nr 9 Rozwój ekonomii społecznej

2 Cel operacyjny nr 10 Aktywizacja osób bezrobotnych

Mapa nr 2: Gmina Wąchock na tle Powiatu Starachowickiego

Źródło:

5 Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020

Aktualizacja Strategii Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 została przyjęta uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XXXIII/589/13 z dnia 16 lipca 2013r. Strategia jest najważniejszym dokumentem na poziomie regionalnym który określa kierunki rozwoju województwa świętokrzyskiego na najbliższe lata.

Rewitalizacja Gminy Wąchock wpisuje się w następujące cele strategiczne/szczegółowe

Cel strategiczny 1: Koncentracja na poprawie infrastruktury regionalnej (s. 31-32)

1.2  Poprawa  infrastruktury  społecznej  i  usług  publicznych,  czyli  wzrost  kapitału  społecznego, wsparcie zatrudnienia i wyższa jakości życia w regionie.

Działania w tym obszarze koncentrują w dużej mierze na poprawie jakości i dostępności usług społecznych, poprzez inwestycje w infrastrukturę społeczną (edukacyjną, zdrowia, pomocy społecznej, kultury). Realizacja powyższego celu winna obejmować m.in.

- wspieranie zatrudnienia, wyłączenia społecznego i zwalczania ubóstwa;

- usprawnienie materialne i organizacyjne takich instytucji jak m.in.: szpitale, sanatoria, jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej, szkoły, przedszkola, obiekty kultury, obiekty sportowe, instytucje administracji publicznej, organizacje pozarządowe;

- tworzenie na poziomie regionalnym i lokalnym systemowych rozwiązań, wzmacniających więzi społeczne mieszkańców oraz umożliwiających likwidację barier dla społecznej
i obywatelskiej aktywności mieszkańców (szczególnie młodzieży);

W ramach rewitalizacji gmina planuje  zadania, które przyczynia się do zwiększenia dostępu do infrastruktury kulturalnej – modernizacja Ośrodka Kultury, remizy OSP), edukacyjnej (modernizacja szkół), zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych (modernizacja Ośrodka Zdrowia, wdrożenie programów profilaktycznych)

Cel strategiczny 5: Koncentracja na rozwoju obszarów wiejskich. 5.1 Rozwój usług publicznych. Wg Strategii Rozwoju Województwa realizacja tego celu powinna obejmować rozwój usług publicznych (s. 40-41), w tym:

- poprawę dostępności i jakości opieki medycznej na terenach wiejskich (w ramach procesu rewitalizacji zakładana jest modernizacja oraz doposażenie Ośrodka Zdrowia )

- zwiększenie dostępności i jakości usług edukacyjnych (w tym edukacji przedszkolnej) – gmina planuje modernizację obiektów szkolnych oraz ich doposażenie.

Cel strategiczny 5 jest także realizowani poprzez rozwój funkcji pozarolniczych, tj. m.in.:

- rozwój agroturystyki, która w przypadku województwa świętokrzyskiego jest jednym 
z wiodących turystycznych obszarów produktowych, stwarzających możliwości zwiększenia dochodów społeczności lokalnej,

- wsparcie przekwalifikowania siły roboczej pod kątem wymogów gospodarki i rynku pracy;

- wsparcie inwestycji w odnawialne źródła energii, w szczególności wykorzystujących biomasę.

W/w działania są także ujęte w Programie Rewitalizacji dla Gminy Wąchock.

Cel strategiczny 6. Koncentracja na ekologicznych aspektach rozwoju regionu

6.1 Energia versus emisja, czyli próba rozwiązania dylematu, jak nie szkodzić jednocześnie środowisku i gospodarce. Realizacja powyższego celu winna obejmować m.in.

- promocja i wspieranie znacznie szerszego niż dotychczas wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE), jako istotnego elementu dywersyfikacji źródeł energii oraz budownictwa energooszczędnego.

Gmina w ramach zadań rewitalizacyjnych zamierza m.in. zmodernizować obiekty szkolne i zainstalować na nich instalacje OZE.

Mapa nr 3 Gmina Wąchock na tle Województwa Świętokrzyskiego

6 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie

Najważniejszym celem Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego jest wykorzystanie specyficznych atutów (tzw. potencjałów rozwojowych), które ma każdy obszar Polski, dla osiągnięcia celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności.

Chodzi o politykę rozwoju „szytą na miarę” konkretnej części naszego kraju. Strategia mówi o tym, że „środki na rozwój trzeba inwestować tak, by wspierały mocne stron danego obszaru, dawały szansę na wzrost gospodarczy i większe zatrudnienie oraz niwelowały różnice w poziomie rozwoju”.

Strategia wyznacza też trzy cele szczegółowe. Dotyczą one:

- wzrostu konkurencyjności regionów (chodzi o rozwijanie potencjałów największych miast 
i otaczających je gmin oraz tworzenie warunków do korzystania z tego rozwoju przez pozostałe obszary.

- niwelowania różnic w rozwoju poszczególnych obszarów kraju (chodzi szczególnie o obszary wiejskie o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług, miasta, które tracą dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze, np. niektóre byłe stolice województw, obszary przygraniczne czy te części Polski, które nie mają nowoczesnej sieci drogowej czy kolejowej),

- sprawnego zarządzania polityką rozwoju (m.in. większa rola województw w prowadzeniu polityki rozwoju, nowe narzędzia polityki regionalnej – kontrakty terytorialne, obserwatoria terytorialne, krajowe i regionalne fora terytorialne).

Program Rewitalizacji dąży do wzrostu konkurencyjności Gminy poprzez wykorzystanie jej potencjałów, zmniejszając w ten sposób różnice w rozwoju pomiędzy obszarami wiejskimi 
a miejskimi (miasta: Starachowice, Skarżysko-Kamienna, Kielce).

7 Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

Wytyczne wskazują warunki i sposoby zapewnienia komplementarności interwencji dla projektów rewitalizacyjnych współfinasowanych z funduszy EFRR, EFS i FS w ramach różnych celów tematycznych, priorytetów inwestycyjnych, zarówno w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, jak i Krajowego Programu Operacyjnego.

Podstawowym celem Wytycznych jest ujednolicenie warunków i procedur wdrażania programów operacyjnych na lata 2014-2020 w zakresie projektów realizujących cele rewitalizacji. Dokumentem odniesienia dla Wytycznych jest Umowa Partnerstwa, która formułuje wyzwania związane 
z zapewnieniem warunków dla właściwej rewitalizacji, tj. zintegrowanego, kompleksowego oraz przygotowanego i prowadzonego z uwzględnieniem realnej partycypacji społecznej przeciwdziałania procesom degradacji obszarów dotkniętych kryzysem.

Niniejszy Program Rewitalizacji jest opracowany z uwzględnieniem przedmiotowych wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

8 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030)

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju jest najważniejszym dokumentem strategicznym w kwestii zagospodarowania przestrzennego kraju. Został on stworzony w celu zapewnienia efektywnego wykorzystania jego przestrzeni. Dokument zawiera cele i kierunku działań służące takiemu planowaniu przestrzennemu, który pozwoli na wzrost społeczno-gospodarczy państwa. Cele określone w dokumencie to:

- Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni europejskiej poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej struktury systemu osadniczego sprzyjającego spójności.

- Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialnej kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystywanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów.

- Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej.

- Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski.

- Zwiększanie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia naturalne i utraty bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych wspierających zdolności obronne państwa.

- Przywrócenie i utrwalanie ładu przestrzennego.

Wdrożenie działań przewidzianych w Programie Rewitalizacji Gminy Wąchock wpisuje się w  powyższe cele.

9  Krajowa Polityka Miejska 2023

Choć sam dokument koncentruje się na rozwoju miast, można znaleźć w nim wiele inspirujących wskazówek, które zostały także uwzględnione w niniejszym dokumencie. Warto zwrócić uwagę, że Krajowa Polityka Miejska bierze pod uwagę następujące wątki tematyczne:

- kształtowanie przestrzeni,

- partycypacja publiczna,

- transport i mobilność miejska,

- niskoemisyjność i efektywność energetyczna,

- rewitalizacja,

- polityka inwestycyjna,

- rozwój gospodarczy,

- ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu,

- demografia,

- zarządzanie obszarami miejskimi.

Program Rewitalizacji jako dokument planistyczny i strategiczny wpisuje się w cel strategiczny Polityki Miejskiej tj. „wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do zrównoważonego rozwoju

i tworzenia miejsc pracy oraz poprawa jakości życia mieszkańców” (s. 12). Jednym z najważniejszych elementów branych pod uwagę w rozwoju wg Krajowej Polityki Miejskiej jest właśnie jakość życia mieszkańców.

„(…) jest ona pochodną szeregu czynników ją determinujących, w tym także zrównoważonego rozwoju miasta oferującego wysokiej jakości miejsca pracy. Patrząc z tej samej perspektywy na całość Krajowej Polityki Miejskiej należy stwierdzić, że każde podejmowane działanie, tak z poziomu centralnego, jak 
i z poziomu poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego (a szczególnie władz miejskich) należy rozpatrywać i oceniać przez pryzmat potrzeb człowieka i jakości jego życia” (s. 15).

Program Rewitalizacji Gminy Wąchock dąży do tworzenia nowych lepszych miejsc pracy, a także niweluje chaos wizualny i wpływa na poprawę estetyki gminy, zwłaszcza terenów rewitalizacji. Wszelkie działania ujęte w Programie mają na celu podniesienie jakości życia mieszkańców Gminy, w szczególności osób zamieszkujących podobszary rewitalizacji.

10 Narodowy Program Rewitalizacji 2022 (założenia)

Jak czytamy w dokumencie (s. 2):

„Myślą przewodnią Narodowego Planu Rewitalizacji ma być zapewnienie mu możliwie powszechnego charakteru tak, aby jak najszersze grono obywateli i podmiotów mogło się utożsamić z ideą naprawy środowiska miejskiego i włączać się lub podejmować z własnej inicjatywy działania 
w tym zakresie”.

Niniejszy Program Rewitalizacji wpisuje się rozumienie rewitalizacji wskazanej w założeniach do Narodowego Programu Rewitalizacji „nie jedynie jako modernizacji w wymiarze infrastrukturalnym 
(i to dotychczas często punktowej i nieco przypadkowej), ale jako zespołu działań prowadzonych kompleksowo, wielowymiarowo, skoordynowanych i skoncentrowanych tematycznie 
i terytorialnie w celu osiągnięcia założonych przemian w obszarach kryzysowych” (s.3).

Zapewniamy także udział mieszkańców gminy Wąchock, zwłaszcza podobszarów zdegradowanych, 
w procesie uspołecznienia procesu rewitalizacji (powołano Zespół ds. rewitalizacji w Urzędzie Gminy oraz Komitet rewitalizacyjny).

11 EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjanego włączeniu społecznemu

Strategia ta jest nową długookresową strategią rozwoju Unii Europejskiej na lata 2010-2020. Strategia „Europa 2020” zastąpiła realizowaną w latach 2000-2010 Strategię Lizbońską i jest próbą odpowiedzi na słabości europejskiej gospodarki, które ujawniły się szczególnie podczas ostatniego kryzysu.  Jak czytamy w dokumencie (s. 12):

„U podstaw strategii Europa 2020 powinny leżeć trzy priorytety:

- rozwój inteligentny – rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji;

- rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów,

- bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej;

- rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną”.

W ramach Programu Rewitalizacji podejmujemy szereg działań wpisujących się w Strategię „EUROPA 2020”, tj. m.in.:

- pobudzenie rozwoju gospodarczego,

- wspieramy kształcenie i uczenie się przez całe życie,

- przeciwdziałanie zmianom klimatu m.in. utylizacja azbestu.

# 2 Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych służąca wyznaczeniu granic obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji

Streszczenie diagnozy

- Diagnoza wskazuje podział gminy na jednostki struktury wewnętrznej

- Sposób wyznaczenie jednostek planistycznych służących badaniu zróżnicowania wewnątrzgminnego i uzasadniono metodę podziału

W diagnozie podstawową jednostką planistyczną są jednostki pomocnicze gminy tj.:

- sołectwo,

- miasto.

- Przestrzenne zróżnicowanie diagnozowanych zjawisk

W diagnozie dokonano analizy problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, technicznych i funkcjonalno-przestrzennych występujących na terenie wszystkich sołectw/miasta.

- Diagnoza dotyczy całej gminy, w tym obszarów niezamieszkałych i poprzemysłowych

Diagnozie zostały poddane całe jednostki pomocnicze, w tym terenie niezamieszkałe. Obszary poprzemysłowe zostały przedstawione w dalszej części diagnozy.

- Diagnoza gminy zawiera analizę sfery społecznej

- diagnoza zawiera analizę (ilościową i jakościową) zjawisk społecznych

Analizując sferę społeczną wzięto m.in. pod uwagę w szczególności dane dot. bezrobocia, ubóstwa, niskiego poziomu edukacji, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym 
i kulturalnym.

- diagnoza wykazuje niekorzystny poziom mierników poszczególnych zjawisk

Diagnoza pokazuje trendy zachodzące w sferze społecznej np. analizy demograficzne, wzrost/spadek przestępczości, itp.

- diagnoza identyfikuje czynniki powodujące sytuację kryzysową w sferze społecznej 
w odniesieniu do jednostek planistycznych podlegające analizie

Diagnoza porównuje ze sobą poszczególne jednostki pomocnicze gminy i w ten sposób określa skalę potrzeb społecznych.

- diagnoza definiuje główne problemy w sferze społecznej w odniesieniu do jednostek planistycznych podlegających analizie

Główne problemy społeczne określono na podstawie danych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku. W zakresie korzystania z zasiłków należy zauważyć, że najwięcej rodzin skorzystało z pomocy z tytułu ubóstwa i bezrobocia.

Tabela 1 Liczba rodzin i osób korzystających z pomocy MGOPS w latach 2013-2016

| Wyszczególnienie | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Liczba rodzin | Liczba osób | Liczba osób | Liczba rodzin | Liczba rodzin | Liczba osób | Liczba rodzin | Liczba osób |
| Bezrobocie | 156 | 471 | 137 | 409 | 119 | 353 | 126 | 327 |
| Ubóstwo | 31 | 69 | 177 | 264 | 128 | 300 | 139 | 302 |
| Niepełnosprawność | 74 | 154 | 82 | 174 | 81 | 169 | 91 | 183 |
| Długotrwała lub ciężka choroba | 21 | 50 | 24 | 64 | 28 | 66 | 22 | 52 |
| Przemoc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Bezradność w sprawach | 34 | 138 | 28 | 121 | 27 | 121 | 24 | 100 |
| opiekuńczo-wychowawczych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym: rodziny niepełne, rodziny wielodzietne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trudności po opuszczeniu zakładów karnych | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Alkoholizm | 7 | 17 | 14 | 22 | 10 | 12 | 13 | 18 |
| Sytuacja kryzysowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zdarzenia losowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 |

Źródło: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku

- Diagnoza zawiera analizę sfery gospodarczej, środowiskowej, funkcjonalno-przestrzennej

- diagnoza zawiera analizę (ilościową i jakościową) zjawisk gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych

Przedstawiono w dalszej części diagnozy analizę ilościową i jakościową w podziale na jednostki pomocnicze i porównano je w zakresie stopnia przedsiębiorczości, kondycji lokalnych firm, azbestu pozostającego do utylizacji na terenie poszczególnych sołectw/miasta, dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, itd.

- diagnoza identyfikuje czynniki powodujące sytuację kryzysową w sferze gospodarczej, środowiskowej, funkcjonalno-przestrzennej, technicznej w odniesieniu do jednostek planistycznych podlegających analizie.

Czynnikami tymi są:

- niewystarczające środki finansowe na realizację zadań samorządowych,

- starzenie się społeczeństwa,

- mała liczba firm na lokalnym rynku,

- niska świadomość społeczna.

- diagnoza definiuje główne problemy w sferze gospodarczej, środowiskowej, funkcjonalno-przestrzennej, technicznej w odniesieniu do jednostek planistycznych podlegających analizie.

Główne problemy na terenie gminy:

- bezrobocie,

- ubóstwo,

- niepełnosprawność,

- wysoka przestępczość,

- niska przedsiębiorczość,

- słaba kondycja lokalnych firm,

- mała liczba miejsc pracy na lokalnym rynku,

- słaba aktywność organizacji pozarządowych,

- przestarzała kanalizacja lub jej brak,

- zły stan dróg lokalnych,

- niewystarczający dostęp do wysokiej jakości infrastruktury sportowej, rekreacyjnych, zdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej,

- Diagnoza pozwala na wskazania delimitacji obszaru zdegradowanego

Obszary zdegradowane wskazują na występowanie na ich terenie problemów w sferze gospodarczej, środowiskowej, funkcjonalno-przestrzennej, technicznej w odniesieniu do jednostek planistycznych podlegających diagnozie.

- Na podstawie przeprowadzonej diagnozy wyznaczono trzy podobszary rewitalizacji

- W Programie obszar rewitalizacji tworzą:

-	podobszar 1 centrum miasta Wąchock,

-	podobszar 2 część miejscowości Parszów,

-      podobszar 3 część miejscowości Wielka Wieś.

- Podobszary rewitalizacji nie przekraczają 20% powierzchni gminy i nie obejmują 30% jej mieszkańców.

- W pogłębionej diagnozie przedstawiono uzasadnienie wskazania tych podobszarów.

Analiza ilościowa i jakościowa problemów społecznych na terenie Gminy Wąchock

Liczba osób korzystających z zasiłków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w latach 2013-2016

Z kolei biorąc pod uwagę poszczególne jednostki administracyjne należy stwierdzić, że w 2016r. najwięcej rodzin skorzystało z pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które zamieszkały:

- Wąchock – 199 osób,	(99 rodzin) czyli 38,57% ogółu korzystających (w stosunku do roku 2013 nastąpił spadek osób pobierających zasiłek o 44 osoby (4 rodziny), natomiast 
w stosunku do roku 2014- spadek o 12 osób, a względem roku ilość osób pozostaje bez zmian),

- Parszów – 89 osób, (30 rodzin) tj. 17,25% ogółu korzystających (w stosunku do roku 2013 nastąpił spadek osób pobierających zasiłek o 37 osób (10 rodziny), natomiast w stosunku do roku 2014- spadek o 14 osób, a względem roku 2015 spadek o 16 osób). Miedzy rokiem 2014 a 2015 zaobserwowano wzrost liczby osób korzystających z zasiłków o 2 osoby)

- Wielka Wieś – 78 osób (28 rodzin) tj. 15,12% ogółu korzystających (w stosunku do roku 2013 nastąpił wzrost osób pobierających zasiłek o 9 osób (3 rodziny), a względem roku 2014 
i 2015- spadek o 9 osób).

Jeżeli chodzi o % udział osób korzystających z zasiłków do ogółu mieszkańców sołectwa zjawisko to było największe w 2016r.:

- Parszów – 40,09% osób pobierających zasiłki (tj. 30 rodzin),

- Rataje – 15,35% tj. 25 rodzin,

- Wąchock – 7,29% tj. 99 rodzin,

Tabela 2:  Liczba rodzin i osób korzystających z pomocy MGOPS w latach 2013-2016 w podziale na sołectwa 
i Miasto Wąchock

| Lp. | Sołectwo | 2013 |  | % do ogółu korzystających osób | % do ogółu korzystających rodzin | % do ogółu mieszkańców sołectwa | Liczba mieszkańców na 31.12.2013r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | liczba osób | liczba rodzin |  |  |  |  |
| 1 | Wąchock | 243 | 103 | 40,70% | 46,61% | 8,65% | 2 828 |
| 2 | Marcinków | 61 | 26 | 10,22% | 11,76% | 9,81% | 622 |
| 3 | Parszów | 126 | 40 | 21,11% | 18,10% | 8,05% | 1 565 |
| 4 | Rataje | 82 | 21 | 13,74% | 9,50% | 17,12% | 479 |
| 5 | Węglów | 16 | 6 | 2,68% | 2,71% | 7,02% | 228 |
| 6 | Wielka Wieś | 69 | 25 | 11,56% | 11,31% | 5,15% | 1 340 |
| RAZEM |  | 597 | 221 | 100% | 100% | 8,48% | 7 042 |

| Lp. | Sołectwo | 2014 |  | % do ogółu korzystających | % do ogółu korzystających rodzin | % do ogółu mieszkańców sołectwa | Liczba mieszkańców na 31.12.2014r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | liczba osób | liczba rodzin |  |  |  |  |
| 1 | Wąchock | 211 | 94 | 38,50% | 44,98% | 7,59% | 2 781 |
| 2 | Marcinków | 64 | 28 | 11,68% | 13,40% | 10,32% | 620 |
| 3 | Parszów | 103 | 34 | 18,80% | 16,27% | 6,66% | 1 547 |
| 4 | Rataje | 62 | 20 | 11,31% | 9,57% | 12,78% | 485 |
| 5 | Węglów | 21 | 6 | 3,83% | 2,87% | 9,42% | 223 |
| 6 | Wielka Wieś | 87 | 27 | 15,88% | 12,92% | 6,50% | 1 338 |
| RAZEM |  | 548 | 209 | 100% | 100% | 7,84% | 6 994 |

| Lp. | Sołectwo | 2015 |  | % do ogółu korzystających | % do ogółu korzystających rodzin | % do ogółu mieszkańców sołectwa | Liczba mieszkańców na 31.12.2015r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | liczba osób | liczba rodzin |  |  |  |  |
| 1 | Wąchock | 199 | 94 | 37,41% | 45,41% | 7,22% | 2 755 |
| 2 | Marcinków | 55 | 26 | 10,34% | 12,56% | 9,03% | 609 |
| 3 | Parszów | 105 | 34 | 19,74% | 16,43% | 6,82% | 1 539 |
| 4 | Rataje | 75 | 23 | 14,10% | 11,11% | 15,59% | 481 |
| 5 | Węglów | 11 | 3 | 2,07% | 1,45% | 4,93% | 223 |
| 6 | Wielka Wieś | 87 | 27 | 16,35% | 13,04% | 6,58% | 1 323 |
| RAZEM |  | 532 | 207 | 100,00% | 100,00% | 7,68% | 6 930 |

| Lp. | Sołectwo | 2016 |  | % do ogółu korzystających | % do ogółu korzystających rodzin | % do ogółu mieszkańców sołectwa | Liczba mieszkańców na 31.12.2016r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | liczba osób | liczba rodzin |  |  |  |  |
| 1 | Wąchock | 199 | 99 | 38,57% | 45,62% | 7,29% | 2 731 |
| 2 | Marcinków | 58 | 28 | 11,24% | 12,90% | 4,41% | 590 |
| 3 | Parszów | 89 | 30 | 17,25% | 13,82% | 40,09% | 1 520 |
| 4 | Rataje | 74 | 25 | 14,34% | 11,52% | 15,35% | 482 |
| 5 | Węglów | 18 | 7 | 3,49% | 3,23% | 3,05% | 222 |
| 6 | Wielka Wieś | 78 | 28 | 15,12% | 12,90% | 5,13% | 1 315 |
| RAZEM |  | 516 | 217 | 100,00% | 100,00% | 7,52% | 6 860 |

Źródło: analizy własne na podstawie danych Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Wąchocku; czerwiec 2017

Liczba dzieci i młodzieży korzystająca z dożywiania w latach 2013-2016

Państwowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” nakłada na gminę obowiązek dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, zwłaszcza jeżeli chodzi 
o osoby z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich. Najwięcej dzieci skorzystało z dożywania w 2016r. było zamieszkałych w:

- Wąchock – 40 tj. 33,09% ogółu korzystających- liczba ta spadła względem roku 2013 
o 2 osoby

- Parszów i Wielka Wieś– 25 tj. 20,66% ogółu korzystających. Liczba dzieci zwiększyła się 
o 2 osoby w Wielkiej Wsi, a w Parszowie zmniejszyła o 10 osób.

Tabela 3:  Liczba dzieci i młodzieży korzystająca z dożywiania w latach 2013-2016  
z podziałem na sołectwa i Miasto Wąchocku

| lp. | Sołectwo | 2013 | % do ogółu korzystających | 2014 | % do ogółu korzystających | 2015 | % do ogółu korzystających | 2016 | % do ogółu korzystających |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wąchock | 42 | 32,31% | 33 | 32,04% | 44 | 32,35% | 40 | 33,06% |
| 2 | Marcinków | 10 | 7,69% | 7 | 6,80% | 10 | 7,35% | 8 | 6,61% |
| 3 | Parszów | 35 | 26,92% | 23 | 22,33% | 30 | 22,06% | 25 | 20,66% |
| 4 | Rataje | 15 | 11,54% | 17 | 16,50% | 22 | 16,18% | 19 | 15,70% |
| 5 | Węglów | 5 | 3,85% | 3 | 2,91% | 3 | 2,21% | 4 | 3,31% |
| 6 | Wielka Wieś | 23 | 17,69% | 20 | 19,42% | 27 | 19,85% | 25 | 20,66% |
| RAZEM |  | 130 | 100% | 103 | 100% | 136 | 100% | 121 | 100% |

Źródło: analizy własne na podstawie danych Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Wąchockie; lipiec 2017

Liczba osób korzystająca z zasiłków stałych, okresowych i celowych w latach 2013-2016

Biorąc pod uwagę to kryterium najwięcej mieszkańców pobierających zasiłek stały w 2016r. mieszkało w:

- Wąchocku – 26 osób tj. 40,63% ogółu korzystających z zasiłku.

- Marcinków– 11 osób, tj. 17,19% ogółu korzystających i 1,86% mieszkańców sołectwa.

Jeżeli chodzi o zasiłek okresowy sytuacja przedstawiała się następująco:

- najwięcej osób, które skorzystało w 2016r. mieszkało w Wąchocku 35 osób tj. blisko 42,68% ogółu korzystających i 1,28% ogółu mieszkańców,

- 14 osób zamieszkałych w Marcinkowie tj. 17,07% ogółu korzystających i 1,06% mieszkańców sołectwa.

Zasiłek celowy najwięcej w 2016r. otrzymało mieszkańców:

- Wąchocka tj. 52 osoby– ponad 36,88% ogółu korzystających i 1,90% mieszkańców Miasta.

- 26 mieszkańców sołectwa Marcinków skorzystało z tego zasiłku, tj. 18,44% ogółu korzystających i 1,98% ogółu mieszkańców sołectwa.

Tabela 4: Liczba osób korzystająca z zasiłków stałych, okresowych, celowych w poszczególnych jednostkach Gminy Wąchock

| lp. | Sołectwo | Zasiłek - rok 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stały | % do ogółu korzystających | % do ogółu mieszkańców sołectwa | Okresowy | % do ogółu korzystających | % do ogółu mieszkańców sołectwa | Celowy | % do ogółu korzystających | % do ogółu mieszkańców sołectwa |
| 1 | Wąchock | 22 | 46,81% | 0,78% | 42 | 42,86% | 1,50% | 65 | 45,45% | 2,31% |
| 2 | Marcinków | 9 | 19,15% | 1,45% | 14 | 14,29% | 2,25% | 23 | 16,08% | 3,70% |
| 3 | Parszów | 3 | 6,38% | 0,19% | 23 | 23,47% | 1,47% | 23 | 16,08% | 1,47% |
| 4 | Rataje | 6 | 12,77% | 1,25% | 7 | 7,14% | 1,46% | 12 | 8,39% | 2,51% |
| 5 | Węglów | 2 | 4,26% | 0,88% | 2 | 2,04% | 0,88% | 1 | 0,70% | 0,44% |
| 6 | Wielka Wieś | 5 | 10,64% | 0,37% | 10 | 10,20% | 0,75% | 19 | 13,29% | 1,42% |
| RAZEM |  | 47 | 100% | 0,67% | 98 | 100% | 1,39% | 143 | 100% | 2,03% |

| lp. | Sołectwo | Zasiłek - rok 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stały | % do ogółu korzystających | % do ogółu mieszkańców sołectwa | Okresowy | % do ogółu korzystających | % do ogółu mieszkańców sołectwa | Celowy | % do ogółu korzystających | % do ogółu mieszkańców sołectwa |
| 1 | Wąchock | 22 | 40,74% | 0,79% | 35 | 40,70% | 1,26% | 55 | 35,71% | 1,98% |
| 2 | Marcinków | 10 | 18,52% | 1,61% | 14 | 16,28% | 2,26% | 29 | 18,83% | 4,68% |
| 3 | Parszów | 6 | 11,11% | 0,39% | 18 | 20,93% | 1,16% | 28 | 18,18% | 1,81% |
| 4 | Rataje | 9 | 16,67% | 1,86% | 6 | 6,98% | 1,24% | 21 | 13,64% | 4,33% |
| 5 | Węglów | 2 | 3,70% | 0,90% | 1 | 1,16% | 0,45% | 2 | 1,30% | 0,90% |
| 6 | Wielka Wieś | 5 | 9,26% | 0,37% | 12 | 13,95% | 0,90% | 19 | 12,34% | 1,42% |
| RAZEM |  | 54 | 100% | 0,77% | 86 | 100% | 1,23% | 154 | 100,00% | 2,20% |

| lp. | Sołectwo | Zasiłek - rok 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stały | % do ogółu korzystających | % do ogółu mieszkańców sołectwa | Okresowy | % do ogółu korzystających | % do ogółu mieszkańców sołectwa | Celowy | % do ogółu korzystających | % do ogółu mieszkańców sołectwa |
| 1 | Wąchock | 23 | 41,07% | 0,83% | 29 | 36,25% | 1,05% | 45 | 39,13% | 1,63% |
| 2 | Marcinków | 10 | 17,86% | 1,64% | 14 | 17,50% | 2,30% | 20 | 17,39% | 3,28% |
| 3 | Parszów | 8 | 14,29% | 0,52% | 17 | 21,25% | 1,10% | 16 | 13,91% | 1,04% |
| 4 | Rataje | 9 | 16,07% | 1,87% | 9 | 11,25% | 1,87% | 16 | 13,91% | 3,33% |
| 5 | Węglów | 1 | 1,79% | 0,45% | 0 | 0,00% | 0,00% | 2 | 1,74% | 0,90% |
| 6 | Wielka Wieś | 5 | 8,93% | 0,38% | 11 | 13,75% | 0,83% | 16 | 13,91% | 1,21% |
| RAZEM |  | 56 | 100% | 0,81% | 80 | 100% | 1,15% | 115 | 100,00% | 1,66% |

| lp. | Sołectwo | Zasiłek - rok 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stały | % do ogółu korzystających | % do ogółu mieszkańców sołectwa | Okresowy | % do ogółu korzystających | % do ogółu mieszkańców sołectwa | Celowy | % do ogółu korzystających | % do ogółu mieszkańców sołectwa |
| 1 | Wąchock | 26 | 40,63% | 0,95% | 35 | 42,68% | 1,28% | 52 | 36,88% | 1,90% |
| 2 | Marcinków | 11 | 17,19% | 1,86% | 14 | 17,07% | 1,06% | 26 | 18,44% | 1,98% |
| 3 | Parszów | 9 | 14,06% | 0,59% | 10 | 12,20% | 4,50% | 22 | 15,60% | 9,91% |
| 4 | Rataje | 9 | 14,06% | 1,87% | 12 | 14,63% | 2,49% | 17 | 12,06% | 3,53% |
| 5 | Węglów | 2 | 3,13% | 0,90% | 1 | 1,22% | 0,17% | 3 | 2,13% | 0,51% |
| 6 | Wielka Wieś | 7 | 10,94% | 0,53% | 10 | 12,20% | 0,66% | 21 | 14,89% | 1,38% |
| RAZEM |  | 64 | 100,00% | 0,93% | 82 | 100,00% | 1,20% | 141 | 100,00% | 2,06% |

Źródło: analizy własne na podstawie danych Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku; lipiec 2017

Liczba osób korzystająca z zasiłków z powodu bezrobocia w latach 2013-2016

Najwięcej osób korzystających z zasiłku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wąchocku w 2016r.  z powodu bezrobocia mieszkało w Wąchocku – 54 osób (o 14 mniej niż 
w 2013r.) blisko 41,86% ogółu korzystających oraz 1,98% ogółu mieszkańców miasta. Duża liczba, bo aż 21 mieszkańców sołectwa Marcinków korzystało z zasiłku z tego powodu tj. 16,28% ogółu korzystających i ponad 3,56% mieszkańców Marcinkowa.

Tabela 5: Liczba osób korzystająca z zasiłków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchockie 
z powodu bezrobocia w latach 2013-2016

| L.p. | Sołectwo | 2013 | 2013- % do ogółu korzystających | 2013- % do ogółu mieszkańców sołectwa | 2014 | 2014-% do ogółu korzystających | 2014- % do ogółu mieszkańców sołectwa | 2015 | 2015- % do ogółu korzystających | 2015- % do ogółu mieszkańców sołectwa | 2016 | 2016- % do ogółu korzystających | 2016- % do ogółu mieszkańców sołectwa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wąchock | 68 | 43,04% | 2,42% | 58 | 41,13% | 2,09% | 45 | 37,82% | 1,63% | 54 | 41,86% | 1,98% |
| 2. | Marcinków | 20 | 12,66% | 3,22% | 23 | 16,31% | 3,71% | 21 | 17,65% | 3,45% | 21 | 16,28% | 3,56% |
| 3. | Parszów | 34 | 21,52% | 2,17% | 27 | 19,15% | 1,75% | 22 | 18,49% | 1,43% | 19 | 14,73% | 1,25% |
| 4. | Rataje | 11 | 6,96% | 2,30% | 16 | 11,35% | 3,30% | 13 | 10,92% | 2,70% | 14 | 10,85% | 2,90% |
| 5. | Węglów | 3 | 1,90% | 1,32% | 1 | 0,71% | 0,45% | 1 | 0,84% | 0,45% | 3 | 2,33% | 1,35% |
| 6. | Wielka Wieś | 22 | 13,92% | 1,64% | 16 | 11,35% | 1,20% | 17 | 14,29% | 1,28% | 18 | 13,95% | 1,37% |
| RAZEM |  | 158 | 100% | 2,24% | 141 | 100% | 2,02% | 119 | 100% | 1,72% | 129 | 100% | 1,88% |

Źródło: analizy własne na podstawie danych Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Wąchockie; lipiec 2017

Liczba osób korzystająca z zasiłków z powodu ubóstwa w latach 2013-2016

Blisko 42,76% ogółu korzystających z tego zasiłku w 2016r. mieszkało w Mieście Wąchock tj. 62 osób o 38 więcej niż w 2013r. 28 osób, które skorzystało z zasiłku z tytułu ubóstwa było mieszkańcami sołectwa Marcinków (blisko 19,31% ogółu korzystających i 2,13% ogółu mieszkańców sołectwa).

Tabela 6: Liczba osób korzystająca z zasiłków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchockie

z powodu ubóstwa w latach 2013-2016

| L.p. | Sołectwo | 2013 | % do ogółu korzystających | % do ogółu mieszkańców sołectwa | 2014 | % do ogółu korzystających | % do ogółu mieszkańców sołectwa | 2015 | % do ogółu korzystających | % do ogółu mieszkańców sołectwa | 2016 | % do ogółu korzystających | % do ogółu mieszkańców sołectwa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wąchock | 24 | 77,42% | 0,85% | 52 | 46,85% | 1,87% | 59 | 41,55% | 2,14% | 62 | 42,76% | 2,27% |
| 2. | Marcinków | 3 | 9,68% | 0,48% | 15 | 13,51% | 2,42% | 26 | 18,31% | 4,27% | 28 | 19,31% | 2,13% |
| 3. | Parszów | 0 | 0,00% | 0,00% | 17 | 15,32% | 1,10% | 24 | 16,90% | 1,56% | 22 | 15,17% | 9,91% |
| 4. | Rataje | 4 | 12,90% | 0,84% | 14 | 12,61% | 2,89% | 20 | 14,08% | 4,16% | 18 | 12,41% | 3,73% |
| 5. | Węglów | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 1 | 0,70% | 0,45% | 1 | 0,69% | 0,17% |
| 6. | Wielka Wieś | 0 | 0,00% | 0,00% | 13 | 11,71% | 0,97% | 12 | 8,45% | 0,91% | 14 | 9,66% | 0,92% |
| RAZEM |  | 31 | 100% | 0,44% | 111 | 100% | 1,59% | 142 | 100% | 2,05% | 145 | 100% | 2,11% |

Źródło: analizy własne na podstawie danych Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Wąchocku; lipiec 2017

Liczba osób korzystająca z zasiłków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku 
z powodu niepełnosprawności w latach 2013-2016

W roku 2013 ponad połowa osób korzystająca z zasiłku z tytułu niepełnosprawności mieszkała 
w Wąchocku (44 osoby tj. 1,6% ogółu mieszkańców miasta). 13 osób korzystających z zasiłku to mieszkańcy Marcinkowa – blisko 15,66% ogółu korzystających.  Natomiast w roku 2016 liczba ta zwiększyła się i wynosiła w Wąchocku 52 osoby- 50% korzystających w Marcinkowie 16 osób- 15,38 korzystających.

Tabela 7: Liczba osób korzystająca z zasiłków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku

z powodu niepełnosprawności w latach 2013-2016

| L.p. | Sołectwo | 2013 | % do ogółu korzystających | % do ogółu mieszkańców sołectwa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wąchock | 45 | 54,22% | 1,60% |
| 2. | Marcinków | 13 | 15,66% | 2,09% |
| 3. | Parszów | 6 | 7,23% | 0,38% |
| 4. | Rataje | 8 | 9,64% | 1,67% |
| 5. | Węglów | 2 | 2,41% | 0,88% |
| 6. | Wielka Wieś | 9 | 10,84% | 0,67% |
| RAZEM |  | 83 | 100% | 1,18% |

| L.p. | Sołectwo | 2014 | % do ogółu korzystających | % do ogółu mieszkańców sołectwa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wąchock | 48 | 52,17% | 1,73% |
| 2. | Marcinków | 15 | 16,30% | 2,42% |
| 3. | Parszów | 10 | 10,87% | 0,65% |
| 4. | Rataje | 11 | 11,96% | 2,27% |
| 5. | Węglów | 2 | 2,17% | 0,90% |
| 6. | Wielka Wieś | 6 | 6,52% | 0,45% |
| RAZEM |  | 92 | 100% | 1,32% |

| L.p. | Sołectwo | 2015 | % do ogółu korzystających | % do ogółu mieszkańców sołectwa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wąchock | 50 | 53,76% | 1,81% |
| 2. | Marcinków | 13 | 13,98% | 2,13% |
| 3. | Parszów | 12 | 12,90% | 0,78% |
| 4. | Rataje | 10 | 10,75% | 2,08% |
| 5. | Węglów | 1 | 1,08% | 0,45% |
| 6. | Wielka Wieś | 7 | 7,53% | 0,53% |
| RAZEM |  | 93 | 100% | 1,34% |

| L.p. | Sołectwo | 2016 | % do ogółu korzystających | % do ogółu mieszkańców sołectwa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wąchock | 52 | 50,00% | 1,90% |
| 2. | Marcinków | 16 | 15,38% | 1,22% |
| 3. | Parszów | 13 | 12,50% | 5,86% |
| 4. | Rataje | 11 | 10,58% | 2,28% |
| 5. | Węglów | 3 | 2,88% | 0,51% |
| 6. | Wielka Wieś | 9 | 8,65% | 0,59% |
| RAZEM |  | 104 | 100% | 1,52% |

Źródło: analizy własne na podstawie danych Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Wąchocku; lipiec 2017

Liczba osób korzystająca z zasiłków z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych w latach 2014-2015

Najwięcej osób skorzystało z tego zasiłku w 2016r. mieszkańców sołectw Wąchocku- 9 osób, 33,33% ogółu korzystających i Marcinków- 8 osób, 29,63%  ogółu korzystających.

Tabela 8 Liczba osób korzystająca z zasiłków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku

z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych w latach 2013-2016

| L.p. | Sołectwo | 2013 | % do ogółu korzystających | % do ogółu mieszkańców sołectwa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wąchock | 15 | 45,45% | 0,53% |
| 2. | Marcinków | 5 | 15,15% | 0,80% |
| 3. | Parszów | 7 | 21,21% | 0,45% |
| 4. | Rataje | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 5. | Węglów | 1 | 3,03% | 0,44% |
| 6. | Wielka Wieś | 5 | 15,15% | 0,37% |
| RAZEM |  | 33 | 100% | 0,47% |

| L.p. | Sołectwo | 2014 | % do ogółu korzystających | % do ogółu mieszkańców sołectwa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wąchock | 12 | 41,38% | 0,43% |
| 2. | Marcinków | 7 | 24,14% | 1,13% |
| 3. | Parszów | 5 | 17,24% | 0,32% |
| 4. | Rataje | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 5. | Węglów | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 6. | Wielka Wieś | 5 | 17,24% | 0,37% |
| RAZEM |  | 29 | 100% | 0,41% |

| L.p. | Sołectwo | 2015 | % do ogółu korzystających | % do ogółu mieszkańców sołectwa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wąchock | 12 | 38,71% | 0,44% |
| 2. | Marcinków | 10 | 32,26% | 1,64% |
| 3. | Parszów | 5 | 16,13% | 0,32% |
| 4. | Rataje | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 5. | Węglów | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 6. | Wielka Wieś | 4 | 12,90% | 0,30% |
| RAZEM |  | 31 | 100% | 0,45% |

| L.p. | Sołectwo | 2016 | % do ogółu korzystających | % do ogółu mieszkańców sołectwa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wąchock | 9 | 33,33% | 0,33% |
| 2. | Marcinków | 8 | 29,63% | 0,61% |
| 3. | Parszów | 4 | 14,81% | 1,80% |
| 4. | Rataje | 2 | 7,41% | 0,41% |
| 5. | Węglów | 1 | 3,70% | 0,17% |
| 6. | Wielka Wieś | 3 | 11,11% | 0,20% |
| RAZEM |  | 27 | 100,00% | 0,39% |

Źródło: analizy własne na podstawie danych Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Wąchocku; lipiec 2017

Liczba osób korzystająca z zasiłków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchockie z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby w latach 2013-2016

Najwięcej osób – 21 tj. blisko ponad połowa pobierająca ten zasiłek w 2016r. mieszkała 
w mieście Wąchock.  8 osób pobierający dany zasiłek mieszka w Marcinkowie.

Tabela 9: Liczba osób korzystająca z zasiłków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku

z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby w latach 2013-2016

| L.p. | Sołectwo | 2013 | % do ogółu korzystających | % do ogółu mieszkańców sołectwa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wąchock | 21 | 72,41% | 0,75% |
| 2. | Marcinków | 1 | 3,45% | 0,16% |
| 3. | Parszów | 4 | 13,79% | 0,26% |
| 4. | Rataje | 2 | 6,90% | 0,42% |
| 5. | Węglów | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 6. | Wielka Wieś | 1 | 3,45% | 0,07% |
| RAZEM |  | 29 | 100% | 0,41% |

| L.p. | Sołectwo | 2014 | % do ogółu korzystających | % do ogółu mieszkańców sołectwa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wąchock | 22 | 68,75% | 0,79% |
| 2. | Marcinków | 2 | 6,25% | 0,32% |
| 3. | Parszów | 4 | 12,50% | 0,26% |
| 4. | Rataje | 1 | 3,13% | 0,21% |
| 5. | Węglów | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 6. | Wielka Wieś | 3 | 9,38% | 0,22% |
| RAZEM |  | 32 | 100% | 0,46% |

| L.p. | Sołectwo | 2015 | % do ogółu korzystających | % do ogółu mieszkańców sołectwa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wąchock | 18 | 58,06% | 0,65% |
| 2. | Marcinków | 2 | 6,45% | 0,33% |
| 3. | Parszów | 3 | 9,68% | 0,19% |
| 4. | Rataje | 5 | 16,13% | 1,04% |
| 5. | Węglów | 1 | 3,23% | 0,45% |
| 6. | Wielka Wieś | 2 | 6,45% | 0,15% |
| RAZEM |  | 31 | 100% | 0,45% |

| L.p. | Sołectwo | 2016 | % do ogółu korzystających | % do ogółu mieszkańców sołectwa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wąchock | 21 | 55,26% | 0,77% |
| 2. | Marcinków | 8 | 21,05% | 0,61% |
| 3. | Parszów | 2 | 5,26% | 0,90% |
| 4. | Rataje | 5 | 13,16% | 1,04% |
| 5. | Węglów | 1 | 2,63% | 0,17% |
| 6. | Wielka Wieś | 1 | 2,63% | 0,07% |
| RAZEM |  | 38 | 100,00% | 0,55% |

Źródło: analizy własne na podstawie danych Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Wąchocku; lipiec 2017

Analiza demograficzna Miasta i Gminy Wąchock

Na wstępie analizy demograficznej zaprezentowane zostaną dane statystyczne dotyczące liczby mieszkańców w poszczególnych miejscowościach w latach 2013-2016.

Tabela 10 Liczba mieszkańców w poszczególnych jednostkach administracyjnych 2013-2016

| L.p. | Liczba mieszkańców w poszczególnych jednostkach administracyjnych - stan na koniec 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sołectwo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ludność ogółem |
|  |  | do 5 lat |  |  | 6-16 lat |  |  | 17-25 |  |  | 26-40 |  |  | 41-50 |  |  | 51-60 |  |  | 61-70 |  |  | 71 i więcej |  |  |  |
|  |  | K | M | RAZEM | K | M | RAZEM | K | M | RAZEM | K | M | RAZEM | K | M | RAZEM | K | M | RAZEM | K | M | RAZEM | K | M | RAZEM |  |
| 1. | Wąchock | 71 | 74 | 145 | 121 | 124 | 245 | 154 | 166 | 320 | 289 | 314 | 603 | 159 | 185 | 344 | 242 | 228 | 470 | 156 | 149 | 305 | 247 | 129 | 376 | 2 808 |
| 2. | Marcinków | 14 | 16 | 30 | 25 | 23 | 48 | 43 | 37 | 80 | 57 | 65 | 122 | 40 | 43 | 83 | 54 | 62 | 116 | 34 | 27 | 61 | 53 | 29 | 82 | 622 |
| 3. | Parszów | 47 | 41 | 88 | 85 | 79 | 164 | 92 | 88 | 180 | 165 | 174 | 339 | 76 | 102 | 178 | 123 | 102 | 225 | 101 | 85 | 186 | 132 | 73 | 205 | 1 565 |
| 4. | Rataje | 23 | 17 | 40 | 29 | 30 | 59 | 32 | 29 | 61 | 50 | 55 | 105 | 27 | 26 | 53 | 36 | 31 | 67 | 32 | 20 | 52 | 24 | 18 | 42 | 479 |
| 5. | Węgłów | 5 | 7 | 12 | 9 | 15 | 24 | 14 | 16 | 30 | 25 | 26 | 51 | 11 | 16 | 27 | 14 | 14 | 28 | 15 | 13 | 28 | 15 | 13 | 28 | 228 |
| 6. | Wielka Wieś | 38 | 39 | 77 | 60 | 59 | 119 | 87 | 107 | 194 | 148 | 149 | 297 | 79 | 99 | 178 | 89 | 93 | 182 | 84 | 63 | 147 | 100 | 46 | 146 | 1 340 |
| RAZEM |  | 198 | 194 | 392 | 329 | 330 | 659 | 422 | 443 | 865 | 734 | 783 | 1517 | 392 | 471 | 863 | 558 | 530 | 1088 | 422 | 357 | 779 | 571 | 308 | 879 | 7 042 |

| L.p. | Liczba mieszkańców w poszczególnych jednostkach administracyjnych - stan na koniec 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sołectwo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ludność ogółem |
|  |  | do 5 lat |  |  | 6-16 lat |  |  | 17-25 |  |  | 26-40 |  |  | 41-50 |  |  | 51-60 |  |  | 61-70 |  |  | 71 i więcej |  |  |  |
|  |  | K | M | RAZEM | K | M | RAZEM | K | M | RAZEM | K | M | RAZEM | K | M | RAZEM | K | M | RAZEM | K | M | RAZEM | K | M | RAZEM |  |
| 1. | Wąchock | 59 | 74 | 133 | 122 | 120 | 242 | 154 | 171 | 325 | 286 | 301 | 587 | 150 | 185 | 335 | 247 | 226 | 473 | 162 | 158 | 320 | 241 | 125 | 366 | 2 781 |
| 2. | Marcinków | 15 | 20 | 35 | 23 | 21 | 44 | 42 | 37 | 79 | 53 | 65 | 118 | 44 | 41 | 85 | 53 | 63 | 116 | 35 | 31 | 66 | 50 | 27 | 77 | 620 |
| 3. | Parszów | 46 | 46 | 92 | 80 | 76 | 156 | 88 | 81 | 169 | 167 | 173 | 340 | 80 | 105 | 185 | 112 | 87 | 199 | 114 | 91 | 205 | 126 | 75 | 201 | 1 547 |
| 4. | Rataje | 20 | 17 | 37 | 35 | 31 | 66 | 27 | 28 | 55 | 52 | 50 | 102 | 29 | 31 | 60 | 34 | 33 | 67 | 33 | 24 | 57 | 24 | 17 | 41 | 485 |
| 5. | Węgłów | 4 | 4 | 8 | 10 | 16 | 26 | 12 | 14 | 26 | 27 | 29 | 56 | 12 | 15 | 27 | 14 | 14 | 28 | 15 | 12 | 27 | 14 | 11 | 25 | 223 |
| 6. | Wielka Wieś | 34 | 35 | 69 | 65 | 60 | 125 | 83 | 102 | 185 | 150 | 153 | 303 | 85 | 94 | 179 | 86 | 94 | 180 | 81 | 68 | 149 | 102 | 46 | 148 | 1 338 |
| RAZEM |  | 178 | 196 | 374 | 335 | 324 | 659 | 406 | 433 | 839 | 735 | 771 | 1506 | 400 | 471 | 871 | 546 | 517 | 1063 | 440 | 384 | 824 | 557 | 301 | 858 | 6 994 |

| L.p. | Liczba mieszkańców w poszczególnych jednostkach administracyjnych - stan na koniec 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sołectwo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ludność ogółem |  |  |  |
|  |  |  | do 5 lat |  |  |  |  | 6-16 lat |  |  |  |  |  | 17-25 |  |  |  |  |  | 26-40 |  |  |  |  |  | 41-50 |  |  |  |  |  | 51-60 |  |  |  |  |  | 61-70 |  |  |  |  |  | 71 i więcej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | K | M |  | RAZEM |  | K |  | M |  | RAZEM |  | K |  | M |  | RAZEM |  | K |  | M |  | RAZEM |  | K |  | M |  | RAZEM |  | K |  | M | RAZEM |  |  | K | M |  | RAZEM |  |  | K | M |  | RAZEM |  |  |  |  |  |
| 1. | Wąchock |  | 56 | 69 |  | 125 |  | 125 |  | 123 |  | 248 |  | 136 |  | 160 |  | 296 |  | 285 |  | 310 |  | 595 |  | 149 |  | 178 |  | 327 |  | 233 |  | 217 | 450 |  |  | 186 | 172 |  | 358 |  |  | 233 | 123 |  | 356 |  |  | 2 755 |  |  |
| 2. | Marcinków |  | 17 | 17 |  | 34 |  | 23 |  | 21 |  | 44 |  | 39 |  | 35 |  | 74 |  | 52 |  | 62 |  | 114 |  | 41 |  | 40 |  | 81 |  | 51 |  | 58 | 109 |  |  | 39 | 37 |  | 76 |  |  | 51 | 26 |  | 77 |  |  | 609 |  |  |
| 3. | Parszów |  | 45 | 42 |  | 87 |  | 82 |  | 76 |  | 158 |  | 89 |  | 81 |  | 170 |  | 165 |  | 174 |  | 339 |  | 89 |  | 103 |  | 192 |  | 103 |  | 88 | 191 |  |  | 113 | 92 |  | 205 |  |  | 130 | 67 |  | 197 |  |  | 1 539 |  |  |
| 4. | Rataje |  | 17 | 16 |  | 33 |  | 32 |  | 27 |  | 59 |  | 27 |  | 27 |  | 54 |  | 56 |  | 53 |  | 109 |  | 28 |  | 31 |  | 59 |  | 34 |  | 29 | 63 |  |  | 33 | 26 |  | 59 |  |  | 27 | 18 |  | 45 |  |  | 481 |  |  |
| 5. | Węgłów |  | 4 | 3 |  | 7 |  | 9 |  | 16 |  | 25 |  | 14 |  | 11 |  | 25 |  | 26 |  | 30 |  | 56 |  | 11 |  | 17 |  | 28 |  | 12 |  | 12 | 24 |  |  | 18 | 14 |  | 32 |  |  | 14 | 12 |  | 26 |  |  | 223 |  |  |
| 6. | Wielka Wieś |  | 28 | 28 |  | 56 |  | 68 |  | 59 |  | 127 |  | 74 |  | 100 |  | 174 |  | 146 |  | 154 |  | 300 |  | 94 |  | 94 |  | 188 |  | 84 |  | 93 | 177 |  |  | 81 | 75 |  | 156 |  |  | 104 | 41 |  | 145 |  |  | 1 323 |  |  |
| RAZEM |  |  | 167 | 175 |  | 342 |  | 339 |  | 322 |  | 661 |  | 379 |  | 414 |  | 793 |  | 730 |  | 783 |  | 1513 |  | 412 |  | 463 |  | 875 |  | 517 |  | 497 | 1014 |  |  | 470 | 416 |  | 886 |  |  | 559 | 287 |  | 846 |  |  | 6 930 |  |  |
| l.p. |  | Liczba mieszkańców w poszczególnych jednostkach administracyjnych - stan na koniec 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sołectwo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ludność ogółem |  |  |  |
|  |  |  | do 5 lat |  |  |  |  |  |  | 6-16 lat |  |  |  |  |  | 17-25 |  |  |  |  |  | 26-40 |  |  |  |  |  | 41-50 |  |  |  |  |  | 51-60 |  |  |  |  |  |  | 61-70 |  |  |  |  |  | 71 i więcej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | K |  |  | M |  | RAZEM |  | K |  | M |  | RAZEM |  | K |  | M |  | RAZEM |  | K |  | M |  | RAZEM |  | K |  | M |  | RAZEM |  | K |  |  | M | RAZEM |  |  | K |  | M | RAZEM |  |  | K |  | M | RAZEM |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Wąchock | 53 |  |  | 69 |  | 122 |  | 126 |  | 131 |  | 257 |  | 133 |  | 142 |  | 275 |  | 281 |  | 306 |  | 587 |  | 150 |  | 185 |  | 335 |  | 219 |  |  | 200 | 419 |  |  | 211 |  | 182 | 393 |  |  | 218 |  | 125 | 343 |  |  | 2 731 |  |  |  |
| 2. |  | Marcinków | 13 |  |  | 15 |  | 28 |  | 25 |  | 22 |  | 47 |  | 35 |  | 35 |  | 70 |  | 51 |  | 61 |  | 112 |  | 45 |  | 34 |  | 79 |  | 51 |  |  | 62 | 113 |  |  | 41 |  | 36 | 77 |  |  | 47 |  | 17 | 64 |  |  | 590 |  |  |  |
| 3. |  | Parszów | 40 |  |  | 36 |  | 76 |  | 86 |  | 79 |  | 165 |  | 90 |  | 80 |  | 170 |  | 160 |  | 170 |  | 330 |  | 85 |  | 111 |  | 196 |  | 100 |  |  | 85 | 185 |  |  | 121 |  | 99 | 220 |  |  | 121 |  | 57 | 178 |  |  | 1 520 |  |  |  |
| 4. |  | Rataje | 14 |  |  | 19 |  | 33 |  | 34 |  | 28 |  | 62 |  | 27 |  | 26 |  | 53 |  | 53 |  | 48 |  | 101 |  | 35 |  | 33 |  | 68 |  | 33 |  |  | 28 | 61 |  |  | 32 |  | 23 | 55 |  |  | 28 |  | 21 | 49 |  |  | 482 |  |  |  |
| 5. |  | Węgłów | 8 |  |  | 3 |  | 11 |  | 7 |  | 16 |  | 23 |  | 15 |  | 10 |  | 25 |  | 25 |  | 31 |  | 56 |  | 13 |  | 15 |  | 28 |  | 11 |  |  | 11 | 22 |  |  | 18 |  | 14 | 32 |  |  | 12 |  | 13 | 25 |  |  | 222 |  |  |  |
| 6. |  | Wielka Wieś | 25 |  |  | 31 |  | 56 |  | 70 |  | 55 |  | 125 |  | 68 |  | 93 |  | 161 |  | 148 |  | 157 |  | 305 |  | 93 |  | 90 |  | 183 |  | 85 |  |  | 96 | 181 |  |  | 83 |  | 81 | 164 |  |  | 102 |  | 38 | 140 |  |  | 1 315 |  |  |  |
| RAZEM |  |  | 153 |  |  | 173 |  | 326 |  | 348 |  | 331 |  | 679 |  | 368 |  | 386 |  | 754 |  | 718 |  | 773 |  | 1491 |  | 421 |  | 468 |  | 889 |  | 499 |  |  | 482 | 981 |  |  | 506 |  | 435 | 941 |  |  | 528 |  | 271 | 799 |  |  | 6 860 |  |  |  |

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ewidencji ludności, Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, lipiec 2017

Dokonując analizy demograficznej wzięto pod uwagę tendencje z ostatnich 4 lat i analizowano m.in. dynamikę wzrostu/spadku osób na terenu gminy i w poszczególnych sołectwach.

Tabela 11 Analiza wzrostu/spadku osób w przeciągu 4 lat z poszczególnych

| Sołectwo | Liczba mieszkańców na 31.12.2013r. | Liczba mieszkańców na 31.12.2016r. | Wzrost/spadek (z minusem) |
| --- | --- | --- | --- |
| Wąchock | 2 808 | 2 731 | -77 |
| Marcinków | 622 | 590 | -32 |
| Parszów | 1 565 | 1 520 | -45 |
| Rataje | 479 | 482 | 3 |
| Węglów | 228 | 222 | -6 |
| Wielka Wieś | 1 340 | 1 315 | -25 |
| Razem | 7 042 | 6 860 | -182 |
| Średni spadek dla sołectwa |  |  | -30,33 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ewidencji ludności, Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, lipiec 2017

Przeanalizowano również dynamikę wzrostu/spadku osób młodych (do 25 roku życia) i w wieku starszym (po 60 r. ż.). Jeżeli chodzi o osoby do 25 roku życia to tendencje spadkowe (niekorzystane) odnotowują: Wielka Wieś, Węglów oraz Rataje.

Tabela 12:  Analiza dynamiki wzrostu/spadku % mieszkańców do 25 roku życia do ogółu mieszkańców miasta/sołectwa

| Wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Spadek/Wzrost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wąchock | 25,28% | 25,17% | 24,28% | 23,95% | -1,34% |
| Marcinków | 25,40% | 25,48% | 24,96% | 24,58% | -0,83% |
| Parszów | 27,60% | 26,96% | 26,97% | 27,04% | -0,56% |
| Rataje | 33,40% | 32,58% | 30,35% | 30,71% | -2,70% |
| Węglów | 28,95% | 26,91% | 25,56% | 26,58% | -2,37% |
| Wielka Wieś | 29,10% | 28,33% | 26,98% | 26,01% | -3,10% |
| Razem | 27,21% | 26,77% | 25,92% | 25,64% | -1,57% |

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ewidencji ludności, Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, lipiec 2017

Powyższe dane wynikają z poniższych tabel, które prezentują liczbę mieszkańców młodych do 25 roku życia i osób powyżej 60 r. ż. (kobiety) i powyżej 65 roku życia (mężczyźni) w latach 2013-2016.

Tabela 13:  Analiza liczby mieszkańców do 25 roku życia oraz powyżej 60 (dla kobiet) i 65 (dla mężczyzn) do ogółu mieszkańców w tych przedziałach wiekowych oraz do ogółu miasta/sołectwa w latach 2013-2065

| Wyszczególnienie | Rok 2013 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | do 25 r. ż. | % do ogółu w tym wieku | % do ogółu mieszkańców danego sołectwa/miasta | pow 60 r. ż K powyżej 65 r.ż M | % do ogółu w tym wieku | % do ogółu mieszkańców danego sołectwa/miasta |
| Wąchock | 710 | 37,06% | 10,08% | 686 | 40,78% | 0,01% |
| Marcinków | 158 | 8,25% | 2,24% | 143 | 8,50% | 0,01% |
| Parszów | 432 | 22,55% | 6,13% | 406 | 24,14% | 0,02% |
| Rataje | 160 | 8,35% | 2,27% | 98 | 5,83% | 0,01% |
| Węglów | 66 | 3,44% | 0,94% | 52 | 3,09% | 0,01% |
| Wielka Wieś | 390 | 20,35% | 5,54% | 297 | 17,66% | 0,01% |
| Razem | 1916 | 100,00% | 27,21% | 1682 | 100,00% | 0,01% |

| Wyszczególnienie | Rok 2014 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | do 25 r. ż. | % do ogółu w tym wieku | % do ogółu mieszkańców danego sołectwa/miasta | pow 60 r. ż K powyżej 65 r.ż M | % do ogółu w tym wieku | % do ogółu mieszkańców danego sołectwa/miasta |
| Wąchock | 700 | 37,39% | 25,17% | 793 | 42,02% | 28,51% |
| Marcinków | 158 | 8,44% | 25,48% | 182 | 9,64% | 29,35% |
| Parszów | 417 | 22,28% | 26,96% | 404 | 21,41% | 26,12% |
| Rataje | 158 | 8,44% | 32,58% | 124 | 6,57% | 25,57% |
| Węglów | 60 | 3,21% | 26,91% | 55 | 2,91% | 24,66% |
| Wielka Wieś | 379 | 20,25% | 28,33% | 329 | 17,44% | 24,59% |
| Razem | 1872 | 100,00% | 26,77% | 1887 | 100,00% | 26,98% |

| Wyszczególnienie | Rok 2015 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | do 25 r. ż. | % do ogółu w tym wieku | % do ogółu mieszkańców danego sołectwa/miasta | pow 60 r. ż K powyżej 65 r.ż M | % do ogółu w tym wieku | % do ogółu mieszkańców danego sołectwa/miasta |
| Wąchock | 669 | 37,25% | 24,28% | 714 | 41,22% | 25,92% |
| Marcinków | 152 | 8,46% | 24,96% | 153 | 8,83% | 25,12% |
| Parszów | 415 | 23,11% | 26,97% | 402 | 23,21% | 26,12% |
| Rataje | 146 | 8,13% | 30,35% | 104 | 6,00% | 21,62% |
| Węglów | 57 | 3,17% | 25,56% | 58 | 3,35% | 26,01% |
| Wielka Wieś | 357 | 19,88% | 26,98% | 301 | 17,38% | 22,75% |
| Razem | 1796 | 100,00% | 25,92% | 1732 | 100,00% | 24,99% |

| Wyszczególnienie | Rok 2016 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | do 25 r. ż. | % do ogółu w tym wieku | % do ogółu mieszkańców danego sołectwa/miasta | pow 60 r. ż K powyżej 65 r.ż M | % do ogółu w tym wieku | % do ogółu mieszkańców danego sołectwa/miasta |
| Wąchock | 654 | 37,18% | 23,95% | 736 | 42,30% | 26,95% |
| Marcinków | 145 | 8,24% | 24,58% | 141 | 8,10% | 23,90% |
| Parszów | 411 | 23,37% | 27,04% | 398 | 22,87% | 26,18% |
| Rataje | 148 | 8,41% | 30,71% | 104 | 5,98% | 21,58% |
| Węglów | 59 | 3,35% | 26,58% | 57 | 3,28% | 25,68% |
| Wielka Wieś | 342 | 19,44% | 26,01% | 304 | 17,47% | 23,12% |
| Razem | 1759 | 100,00% | 25,64% | 1740 | 100,00% | 25,36% |

Źródło: analiza własna na podstawie Ewidencji Ludności Urzędu Miasta i Gminy Wąchock

Mieszkańcy niżej wymienionych obszarów najszybciej się starzeją: Wąchock, Parszów, Węglów.

Tabela 14:  Analiza dynamiki wzrostu/spadku % mieszkańców powyżej 60 r. ż. dla kobiet i 65 r. ż. dla mężczyzn  do ogółu mieszkańców miasta/sołectwa

| Wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Spadek/Wzrost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wąchock | 24,25% | 24,67% | 25,92% | 26,95% | 2,70% |
| Marcinków | 22,99% | 23,06% | 25,12% | 23,90% | 0,91% |
| Parszów | 24,98% | 26,24% | 26,12% | 26,18% | 1,20% |
| Rataje | 19,62% | 20,21% | 21,62% | 21,58% | 1,95% |
| Węglów | 24,56% | 23,32% | 26,01% | 25,68% | 1,11% |
| Wielka Wieś | 21,87% | 22,20% | 22,75% | 23,12% | 1,25% |
| Razem | 23,54% | 24,05% | 24,99% | 25,36% | 1,82% |

Źródło: analiza własna na podstawie Ewidencji Ludności Urzędu Miasta i Gminy Wąchock

Liczba bezrobotnych z terenu Miasta i Gminy Wąchock w latach 2013-2016

Najwięcej osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starachowicach w 2016r.  mieszkało w Mieście Wąchock 156 osób tj. 40,78% ogółu bezrobotnych z terenu gminy. Jeżeli chodzi o sołectwach to najwięcej bezrobotnych było w Parszowie – 87 (tj. 22,60% ogółu bezrobotnych) i Wielkiej Wsi – 63 (tj. 16,36% ogółu bezrobotnych).

Analizując dane dla całej gminy zauważyć w wszystkich sołectwach obserwuje się spadek liczby osób bezrobotnych.

Tabela 15: Liczba bezrobotnych w Gminie Wąchock z podziałem na sołectwa w latach 2013-2015

|  |  | Liczba osób bezrobotnych na dzień |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Sołectwo | 31.12.2013 |  |  | 31.12.2014 |  |  | 31.12.2015 |  |  | 31.12.2016 |  |  |
|  |  | K | M | R | K | M | R | K | M | R | K | M | R |
| 1. | Wąchock | 264 | 352 | 616 | 223 | 248 | 471 | 212 | 239 | 451 | 72 | 85 | 157 |
| 2. | Marcinków | 22 | 38 | 60 | 22 | 24 | 46 | 25 | 19 | 44 | 22 | 20 | 42 |
| 3. | Parszów | 59 | 74 | 133 | 50 | 55 | 105 | 40 | 41 | 81 | 38 | 49 | 87 |
| 4. | Rataje | 21 | 24 | 45 | 11 | 18 | 29 | 18 | 17 | 35 | 10 | 15 | 24 |
| 5. | Węglów | 9 | 16 | 25 | 10 | 11 | 21 | 11 | 14 | 25 | 6 | 6 | 12 |
| 6. | Wielka Wieś | 58 | 61 | 119 | 41 | 40 | 81 | 37 | 49 | 86 | 26 | 37 | 63 |
| RAZEM |  | 433 | 565 | 998 | 357 | 396 | 753 | 343 | 379 | 722 | 174 | 212 | 385 |

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach  lipiec 2017

Przestępczość na terenie Gminy i Miasta Wąchock

Z poniższych danych Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach widać wyraźnie jak duża jest przestępczość na terenie Miasta Wąchock względem terenów wiejskich Gminy (w 2013r. to było 64,07% przestępstw, w 2014r. ponad 58,06%, zaś w 2015r. poziom przestępczości w Wąchocku znowu sięgnął 64,07%).

Tabela 16 Liczba przestępstw z podziałem na sołectwa

| L.p. | Sołectwo | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wąchock | 66 | 54 | 66 |
| 2. | Marcinków | 10 | 6 | 4 |
| 3. | Parszów | 11 | 8 | 18 |
| 4. | Rataje | 5 | 7 | 6 |
| 5. | Węglów | 0 | 1 | 0 |
| 6. | Wielka Wieś | 11 | 17 | 9 |
| RAZEM |  | 103 | 93 | 103 |

Tabela 17  Liczba wykroczeń ze względu na kategorie na obszarze miejskim i wiejskim Gminy Wąchock

| wykroczenia odnotowane na terenie Gminy 2013-2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Kategoria wykroczeń | 2013 | % do ogółu wykroczeń | 2014 | % do ogółu wykroczeń | 2015 | % do ogółu wykroczeń |
| 1. | Nietrzeźwi kierujący | 9 | 8,74% | 18 | 18,75% | 8 | 7,69% |
| 2. | Znęcanie się nad osobą najbliższą | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3. | Kradzież z włamaniem | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4. | Wypadek drogowy | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5. | Kradzież mienia | 6 | 5,83% | 13 | 13,54% | 13 | 12,50% |
| 6. | Naruszenie zakazu sądowego | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7. | Uszkodzenie mienia | 7 | 6,80% | 9 | 9,38% | 13 | 12,50% |
| 8. | Oszustwo | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9. | Niealimentacja | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10. | Uszkodzenie ciała | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11. | Spowodowanie zagrożenia dla zdrowia i życia | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12. | Posiadanie narkotyków | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13. | Samobójstwo | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14. | Wyrąb drewna | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15. | Nieumyślne spowodowanie śmierci | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16. | Podrobienie podpisu | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17. | Paserstwo | 9 | 8,74% | 9 | 9,38% | 1 | 0,96% |
| 18. | Kradzież dokumentu | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 19. | Przywłaszczenie mienia | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,96% |
| 20. | Fałszowanie znaków granicznych | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 21. | Groźby karalne | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 22. | Naruszenie miru domowego | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 23. | Z ustawy o rybactwie śródlądowym | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 24. | Pobicie | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 25. | Posiadanie papierosów bez akcyzy | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26. | Znieważenie funkcjonariusza Policji | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 27. | Rozbój | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 28. | Wypadek lotniczy | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29. | Podpalenie | 5 | 4,85% | 1 | 1,04% | 0 | 0,00% |
| 30. | Uporczywe nękanie | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 31. | Kradzież linii telefonicznej | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32. | Podrobienie oleju napędowego | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 33. | Korupcja | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34. | inne | 101 | 98,06% | 192 | 200,00% | 140 | 134,62% |
| Razem |  | 137 | 133,01% | 242 | 252,08% | 176 | 169,23% |

Źródło: dane Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach, lipiec 2017

Analiza ilościowa problemów w sferze środowiskowej

Analizując aspekty środowiskowe wzięto pod uwagę w szczególności negatywne zjawiska dotyczące obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska (zwłaszcza obszary chronione) oraz analizę występowania obszarów cennych przyrodniczo na terenie Miasta i Gminy Wąchock.

Azbest pozostający do utylizacji

Największy udział w ogólnej ilości wyrobów zawierających azbest występujących na terenie przedmiotowej gminy występują w mieście Wąchock (udział pozostałego azbestu do unieszkodliwienia według sołectw wynosi 44,61%), w miejscowościach: Wielka Wieś (udział pozostałego azbestu do unieszkodliwienia według sołectw wynosi 15,30%), oraz w Parszów(udział pozostałego azbestu do unieszkodliwienia według sołectw wynosi 13,51%).

Tabela 18: Ilość wyrobów azbestowych w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej i w bbudynkach gospodarczych

| L.p. | Wyszczególnienie | Zinwentaryzowane [kg] | Unieszkodliwione [kg] | Pozostałe do unieszkodliwienia [kg] | % udział pozostałego azbestu do unieszkodliwienia według sołectw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wąchock | 648 910 | 230 290 | 418 620 | 44,61% |
| 2. | Marcinków | 104 854 | 19 296 | 85 558 | 9,12% |
| 3. | Parszów | 249 321 | 122 573 | 126 748 | 13,51% |
| 4. | Rataje | 97 746 | 35 960 | 61 786 | 6,58% |
| 5. | Węglów | 126 640 | 24 497 | 102 143 | 10,88% |
| 6. | Wielka Wieś | 241 944 | 98 329 | 143 615 | 15,30% |
| Razem |  | 1 469 415 | 530 945 | 938 470 | 100,00% |
| Średnia sołectwa |  | 244 903 | 88 491 | 156 412 |  |

Źródło: Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Wąchock na lata 2017-2032

Mapa 1 Obszary Miasta i Gminy Wąchock na których występuje azbest

Źródło: http://esip.bazaazbestowa.gov.pl/geoserwis.html

Obszary cenne przyrodniczo

Na terenie gminy Wąchock znajdują się następujące obszary objęte ochroną:

- Sieradowicki Park Krajobrazowy wraz z otuliną, obejmujący m.in. miejscowość Wąchock,

- Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Kamiennej.

Ważnym elementem środowiska przyrodniczego są także pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej:

- profil geologiczny neoplejstoceńskich osadów w wąwozie Rocław w Wąchocku,

- odsłonięcie geologiczne piaskowców w starym kamieniołomie Wąchocki – Kobyle,

Na terenie gminy znajdują się też stanowiska dokumentacyjne i użytki ekologiczne:

- nieczynny kamieniołom czerwonych piaskowców w Wąchocku,

- wąwóz lessowy Rocław.

Na terenie Miasta i Gminy Wąchock wytypowano następujące obszary NATURA 2000 oraz parki:

Ostoja Sieradowicka (PLH260031, specjalny obszar ochrony siedlisk) obszar obejmuje fragment Płaskowyżu Suchedniowskiego i fragment Pasma Sieradowickiego ze wzniesieniami: Kamień Michniowski (435 m n.p.m) i Góra Sieradowska (390 m n.p.m). Płaskowyż Suchedniowski stanowią regularne ciągi garbów denudacyjnych zbudowanych głównie z masywnych piaskowców dolnotriasowych, na których zalegają osady plejstoceńskie. Te wzniesienia o łagodnych stokach stanowią regularne ciągi pomiędzy którymi występują zabagnione dolinki. Obszar stanowi rozległy kompleks leśny (lasy iglaste i mieszane, w mniejszym stopniu liściaste), wchodzący w skład tzw. Puszczy Świętokrzyskiej, porozdzielany strumieniami, stanowiącymi dopływy rzeki Kamiennej. W dolinach wielu z nich tworzą się podmokłe łąki i torfowiska. Teren od wschodu obejmuje rzekę Żarnówkę wraz z licznymi dopływami, przez centralną część obszaru płynie malowniczo wijąca się Lubianka, w południowo wschodniej części płynie Szczebrza, natomiast w południowej części obszaru, na zboczach Góry Sieradowskiej znajdują się źródła Świśliny. Ostoja położona jest w kompleksie promocyjnym "Puszcza Świętokrzyska" – w dużym stopniu naturalnych lasów szpilkowych (bory bagienne, bory jodłowe i świerkowe) i liściastych (grądy, kwaśne i żyzne buczyny, łęgi) w tym o charakterze górskim. Jest to również obszar występowania znacznej liczby gatunków górskich, z których część osiąga swój kres północny. W obszarze stwierdzono 13 typów siedlisk przyrodniczych, głównie leśnych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, przy czym najlepiej wykształcone żyzne buczyny, bory i lasy bagienne oraz wyżynny jodłowy bór mieszany. Ponadto dobrze zachowane są zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, które wykształciły się w dolinach rzecznych częObszar znajduje się w obrębie mezoregionu Przedgórze Iłżeckie. Ostoję stanowi rozległa dolina Kamiennej, która jest klasyczną równiną denudacyjną, której wysokości absolutne rzadko przekraczają 200 m. Od Ćmielowa Kamienna wykorzystuje zagłębienie uskoku i płynie w kierunku północnym. Na tym odcinku tworzy ona dwa malownicze przełomy, jeden w Podgrodziu, a drugi w Bałtowie. Dla tego fragmentu charakterystyczne są strome lessowe lub wapienne krawędzie urozmaicone przez liczne odsłonięcia skał wapiennych, wąwozy, jaskinie lub jary. Obszar zbudowany jest ze skał wapiennych stanowiących obrzeże mezozoiczne Gór Świętokrzyskich, z utworów środkowej i górnej jury oraz skał kredowych, cechuje się znacznymi wyniosłościami, schodzącymi stromymi krawędziami w dolinę rzeki. Dolina rzeki jest rozległa, podlega zalewom. Obfituje w starorzecza i zastoiska. W dolinie dominują rozległe ekstensywnie użytkowane łąki o zmiennym uwilgotnieniu, a także łęgi, zarośla wierzbowe, trafiają się także torfowiska niskie. Krawędzie i zbocza doliny zajęte są przez dobrze wykształcone murawy kserotermiczne. Obszar dodatkowo urozmaicają wydmy i liczne leje krasowe. Od północnego przełomu Kamienna skręca w kierunku północnym i uchodzi do Wisły.

Sieradowicki Park Krajobrazowy położony jest w obrębie Wyżyny Kieleckiej. Obejmuje Płaskowyż Suchedniowski oraz północną część Gór Świętokrzyskich. Leży pomiędzy doliną rzeki Kamiennej na północy i Doliną Bodzentyńską na południu. Od wschodu ograniczają go doliny rzek Świśliny i Pokrzywianki, a od zachodu dolina Kamionki.

Park obejmuje zwarty kompleks lasów wschodniej części Puszczy Świętokrzyskiej zwany Lasami Siekierzyńskimi. Zajmują one około 85% jego powierzchni, a w otulinie 21%. Tereny leśne charakteryzują się znacznym zróżnicowaniem siedlisk, składu gatunkowego drzewostanów oraz struktury wiekowej. Występuje na tym obszarze 12 typów siedliskowych lasu od boru świeżego, do olsu oraz 11 zespołów roślinności leśnej, wśród których dominują lasy mieszane świeże oraz lasy mieszane z dużym udziałem jodły i modrzewia. W runie leśnym występuje 57 gatunków roślin prawnie chronionych, z których 47 objętych jest ochroną ścisłą. Wśród nich występują paprocie, widłaki, a z roślin zielonych m.in.: goździk kosmaty, pluskwica europejska, tojad dzióbaty, powojnik prosty, sasanka wiosenna i otwarta, rosiczka długolistna, parzydło leśne, wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity, naparstnica zwyczajna, gnidosz rozesłany i królewski.

Lasy Parku stanowią ostoję dla zwierząt, w tym wielu gatunków chronionych. Spotkać tu można nietoperza, łasicę, gronostaja. Ptaki reprezentowane są m.in. przez bociana białego i czarnego, myszołowa zwyczajnego, jastrzębia gołębiarza, zimorodka, dudka, słonkę, bażanta, cietrzewia. Występują tu płazy - żaba, rzekotka drzewna, ropucha oraz gady - jaszczurka zwinka i żyworodna, padalec, zaskroniec, żmija zygzakowata. Świat owadów reprezentują biegacz, trzmiel, oraz motyle-mieniak i paź królowej.

Osobliwości przyrody żywej i nieożywionej, chronione są w rezerwatach: "Wykus", "Kamień Michniowski" i "Góra Sieradowska". Na całym obszarze Parku występują pojedyncze drzewa pomnikowe i grupy drzew - dęby, lipy, wiązy, sosny. Łącznie ochroną prawną objęto 21 obiektów tego rodzaju. Cenne są także pomniki przyrody nieożywionej. Na terenie Parku jest ich siedem.

Dolina Kamiennej

Większość obszaru pokrywają łąki i zarośla, po około jednej piątej zajmują siedliska rolnicze i lasy mieszane. Lasy liściaste i iglaste pokrywają niewielką część ostoi.

Obszar znajduje się w obrębie mezoregionu Przedgórze Iłżeckie. Ostoję stanowi rozległa dolina Kamiennej, która jest klasyczną równiną denudacyjną, której wysokości absolutne rzadko przekraczają 200 m. Od Ćmielowa Kamienna wykorzystuje zagłębienie uskoku i płynie w kierunku północnym. Na tym odcinku tworzy ona dwa malownicze przełomy, jeden w Podgrodziu, a drugi w Bałtowie. Dla tego fragmentu charakterystyczne są strome lessowe lub wapienne krawędzie urozmaicone przez liczne odsłonięcia skał wapiennych, wąwozy, jaskinie lub jary. Obszar zbudowany jest ze skał wapiennych stanowiących obrzeże mezozoiczne Gór Świętokrzyskich, z utworów środkowej i górnej jury oraz skał kredowych, cechuje się znacznymi wyniosłościami, schodzącymi stromymi krawędziami w dolinę rzeki. Dolina rzeki jest rozległa, podlega zalewom. Obfituje w starorzecza i zastoiska. W dolinie dominują rozległe ekstensywnie użytkowane łąki o zmiennym uwilgotnieniu, a także łęgi, zarośla wierzbowe, trafiają się także torfowiska niskie. Krawędzie i zbocza doliny zajęte są przez dobrze wykształcone murawy kserotermiczne. Obszar dodatkowo urozmaicają wydmy i liczne leje krasowe. Od północnego przełomu Kamienna skręca w kierunku północnym i uchodzi do Wisły.

Obszar ma silnie zróżnicowaną i bogatą roślinność. Związane jest to z dużym urozmaiceniem podłoża skalnego, rzeźby, gleb, a także działalnością ludzką. Na siedliskach oligotroficznych, piaszczysto-ilastych dominują świeże bory sosnowe i bory mieszane. Na glebach lessowych, zwłaszcza na zboczach doliny Kamiennej zachowały się fragmentarycznie żyzne grądowe lasy liściaste z rzadkimi i prawnie chronionymi roślinami takimi jak: tojad mołdawski, tojad dzióbaty, ułódka leśna, groszek wschodniokarpacki. Dużą wartość przyrodniczą przedstawiają rezerwaty leśne: Modrzewie, Ulów, Lisiny Bodzechowskie.

Ogółem stwierdzono tu występowanie 13 typów siedlisk przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, zajmujących łącznie ponad 42% obszaru. Do najcenniejszych należą murawy kserotermiczne, w tym szczególnie naskalne oraz ostnicowe, z wieloma cennymi i zagrożonymi gatunkami (np. turzyca stopowata, ostnica powabna, ostnica Jana, kosaciec bezlistny), łąki o różnym stopniu uwilgotnienia, grądy oraz starorzecza, a także niewielkie fragmenty łęgowych lasów dębowo-wiązowo-jesionowych. Znaczenie obszaru podnosi zdecydowanie fakt, iż występuje tu jedna z najliczniejszych i dosyć stabilnych w Polsce populacji obuwika pospolitego.

Występuje tutaj 11 gatunków zwierząt z II załącznika Dyrektywy Siedliskowej: mopek, nocek duży, bóbr europejski, wydra europejska, traszka grzebieniasta, kumak nizinny, boleń, trzepla zielona, modraszek telejus, czerwończyk nieparek i pachnica dębowa. Dla tego ostatniego gatunku planowana ostoja jest szczególnie ważna, gdyż chroni ona dwa bardzo dobrze zachowane i o naturalnym charakterze stanowiska (Lisiny Bodzechowskie i Ulów). Podobne znaczenie ostoja ma dla nocka dużego (w Rudzie Kościelnej kolonia rozrodcza licząca około 300 osobników). Populacje kumaka nizinnego i traszki grzebieniastej charakteryzują się dużą liczebnością.

Mapa 2:  Obszary chronione na terenie Miasta i Gminy Wąchock

Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Legenda:   Użytki ekologiczne  Rezerwaty   Parki Krajobrazowe   Parki Narodowe   Obszar Chronionego Krajobrazu   Zespoły Przyrodniczo Krajobrazowe   Natura 2000 – obszary ptasie   Natura 200 Obszary siedliskowe  Stanowiska dokumentujące           Pomnik przyrody

Analiza ilościowa problemów w sferze gospodarczej

Analizując sferę gospodarczą wzięto pod uwagę negatywne zjawiska dotyczące stopnia przedsiębiorczości oraz analizę zaplecza turystyczno – rekreacyjnego.

Stopień przedsiębiorczości

Najwięcej nowo utworzonych firm zarejestrowano w gminie Wąchock w roku 2014 aż 50 gdzie 45 to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą a 2 to stowarzyszenia oraz organizacje społeczne. W roku 2016 liczba nowo utworzonych podmiotów gospodarki narodowej zmniejszyła się o 6 podmiotów. Analizując poniższą tabelkę nalży zwrócić uwagę na fakt iż z roku na roku liczba nowo utworzonych jednostek maleje.

Tabela 19 Podmioty nowo zarejestrowane wg sektorów własnościowych w latach 2014-2016

| Podmioty nowo zarejestrowane wg sektorów własnościowych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 |
| podmioty gospodarki narodowej ogółem | 50 | 46 | 44 |
| sektor prywatny - ogółem | 50 | 46 | 40 |
| sektor prywatny - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą | 45 | 45 | 40 |
| sektor prywatny - stowarzyszenia i organizacje społeczne | 2 | 1 | 0 |

Źródło: Dane Główny Urząd statystyczny, lipiec 2017r.

Liczba nowo powstałych podmiotów w latach 2014-2016 w sołectwach gminy

Potencjał przedsiębiorczości to nie tylko potencjał istniejących podmiotów gospodarczych, ale też potencjał postawy przedsiębiorczej wśród mieszkańców, a więc gotowość do podejmowania aktywności z własnej inicjatywy. Potencjał istniejących przedsiębiorstw jest pośrednim wskaźnikiem obrazującym lokalne szanse na znalezienie zatrudnienia. Natomiast od potencjału postawy przedsiębiorczej zależy gotowość do podejmowania ryzyka: przekwalifikowywania się, poszukiwania lepszej pracy oraz podejmowania własnej działalności gospodarczej. Najwięcej nowo rejestrowanych podmiotów odnotowuje miasto Wąchock oraz sołectwo Parszów.

Tabela 20 Nowo zarejestrowane w rejestrze REGON podmioty gospodarki narodowej

| Podmioty nowo zarejestrowane w sołectwach |  |  |  |  | średnia z 3 lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Wyszczególnienie | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1. | Wąchock | 29 | 16 | 16 | 20 |
| 2. | Marcinków | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 3. | Parszów | 11 | 13 | 11 | 12 |
| 4. | Rataje | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 5. | Węglów | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 6. | Wielka Wieś | 4 | 11 | 7 | 7 |
| Razem |  | 50 | 46 | 44 | 47 |

Źródło: Główny Urząd Statystyczny BDL

Liczba podmiotów wyrejestrowywanych z rejestru REGON

W roku 2016 wyrejestrowało się 40 podmiotów gospodarczych na terenie gminy Wąchock w stosunku do roku 2014 była niższa o 4 podmioty natomiast względem roku 2015 o 8 podmiotów, co świadczy o poprawiających się warunkach w gminie Wąchock, ale mimo to dużo podmiotów nadal rezygnuję z działalność gospodarczej

Tabela 21 Liczba podmiotów wyrejestrowywanych z rejestru REGON w latach 2014-2016

| Podmioty wyrejestrowane wg sektorów własnościowych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 |
| podmioty gospodarki narodowej ogółem | 43 | 48 | 40 |
| sektor prywatny - ogółem | 43 | 48 | 40 |
| sektor prywatny - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą | 41 | 47 | 39 |

Źródło: Główny Urząd Statystyczny BDL

Co roku najwięcej podmiotów gospodarki narodowej rezygnuje z prowadzenia działalności na terenie miasta Wąchock oraz sołectw Parszów. Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące podmiotów wyrejestrowanych według sołectw w latach 2014-2016.

Tabela 22 Liczba podmiotów wyrejestrowywanych według sołectw z rejestru REGON w latach 2014-2016

| Podmioty wyrejestrowane |  |  |  |  | średnia z 3 lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Wyszczególnienie | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1. | Wąchock | 21 | 12 | 24 | 19 |
| 2. | Marcinków | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 3. | Parszów | 8 | 12 | 10 | 10 |
| 4. | Rataje | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 5. | Węglów | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Wielka Wieś | 9 | 18 | 3 | 10 |
| Razem |  | 43 | 48 | 40 | 44 |

Źródło: Główny Urząd Statystyczny BDL

Turystyka w województwie świętokrzyskim

Według danych GUS w ciągu ostatnich lat, zwiększyła się liczba turystów odwiedzających województwo świętokrzyskie. Jak wynika z danych Urzędu Statystycznego w Kielcach turyści odwiedzający województwo świętokrzyskie w 2014r. najczęściej korzystali z noclegów w Kielcach – 122,3 tyś (25,6% ogółu korzystających) w powiecie kieleckim 98-8 tyś. (20,7% ogółu), a także 
w powiecie buskim – 79,9 tyś (16,1%). Podobnie jest z turystami z zagranicy. Goście z zagranicy na miejsce swojego pobytu wybierali najczęściej Kielce (44,4%) oraz powiat buski (12,6%), kielecki (10,6%). Tendencja ta wskazuje, iż nasze województwo jest coraz ciekawszym miejscem, które przyciąga coraz szerszą grupę osób.

Mapa 3 Udzielone noclegi w turystycznych obiektach noclegowych na 1000 ludności w 2014r.

Źródło: Turystyka w województwie świętokrzyskim US w Kielcach

Na terenie Gminy Wąchock zlokalizowanych jest 13 obiektów noclegowo-gastronomicznych 
w podziale na miejscowości wygląda to następująco:

- Wąchock – 7,

- Wielka Wieś – 3,

- Węglów – 1,

- Marcinków -2

Liczba obiektów noclegowo-gastronomicznych może świadczyć o tym, w których sołectwach mieszkańcy „widzą” największy potencjał turystyczny to: Wąchock, Wielka Wieś, Marcinków.

Analiza jakościowa problemów w sferze gospodarczej

Największe problemy to:

- bezrobocie,

- niewystarczający dostęp do infrastruktury technicznej lub jej zły stan techniczny,

- niski poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym,

- słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw.

Poniżej wskazano przedsięwzięcia, które powinny być podjęte w celu ograniczenia negatywnych zjawisk gospodarczych:

- programy wsparcia finansowego oraz szkoleniowo-doradczego dla osób zainteresowanych tworzeniem własnej działalności gospodarczej,

- rozbudowanie systemu ulg i zwolnień dla podmiotów prywatnych inwestujących na terenie gminy.

Zmniejszeniu negatywnych zjawisk społecznych mają służyć działania takie jak:

- rozbudowa systemu ulg i zwolnień dla podmiotów prywatnych generujących nowe miejsca pracy,

- realizacja projektów szkoleniowo-doradczych,

- rozbudowa systemu wsparcia dla rodzin wielodzietnych w gminie,

- poprawa dostępu do usług zdrowotnych i rehabilitacyjnych.

Wśród przedsięwzięć mających ograniczyć negatywne zjawiska przestrzenno-funkcjonalne, środowiskowe i techniczne wymieniono:

- budowę  lub modernizację infrastruktury towarzyszącej  typu chodniki, ścieżki rowerowe, parkingi, oświetlenie,

- budowę lub modernizację infrastruktury drogowej oraz

- budowę bądź modernizację infrastruktury sportowej, rekreacyjnej, kulturalnej i turystycznej.

Poza tym istnieje potrzeba poprawy estetyki i funkcjonalności miejsca targowego zlokalizowanego 
w Wąchocku (utwardzenie, odwodnienie, budowa zadaszeń typu wiaty, itp.).

Analiza ilościowa problemów w sferze przestrzenno-funkcjonalnej

Analizując sferę przestrzenno-funkcjonalną wzięto pod uwagę negatywne zjawiska dotyczące niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych.

Potrzeby w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

Gmina Wąchock jest w 85,90% zwodociągowana i w ponad 72,2% skanalizowana. Sołectwa oraz Miasto Wąchock wymaga jeszcze skanalizowania oraz zwodociągowania.

Tabela 23 Wskaźniki zwodociągowania Miasta i Gminy Wąchock

| L.p. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Stan na dzień 31.12.2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wskaźnik zwodociągowania gminy | % | 85,9 |
| 2. | Długość sieci wodociągowej rozdzielczej | km | 72,4 |
| 3. | Podłączenia wodociągowe prowadzące do budynków mieszkalnych | szt. | 1 989 |
| 4. | Zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych | m3/mieszk./rok | 17,1 |

Źródło: Dane z BDL, lipiec 2017r.

Tabela 24 Wskaźniki skanalizowania Miasta i Gminy Wąchock

| L.p. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Długość na terenie Gminy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wskaźnik skanalizowania gminy | % | 72,2 |
| 2. | Długość sieci kanalizacji sanitarnej | km | 81,1 |
| 3. | Podłączenia kanalizacyjne prowadzące do budynków mieszkalnych | szt. | 1 749 |
| 4. | Ilość zbiorników bezodpływowych na ścieki | szt. | Brak danych |
| 5. | Ścieki odprowadzane do kanalizacji | dm3 / rok | 1 749 |

Źródło: Dane z BDL, lipiec 2017r.

Tabela 25 Analiza sołectw pod kątem posiadanej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

| L.p. | Sołectwo | CZY SOŁECTWO/OSIEDLE POSIADA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | WODOCIĄG [TAK/NIE/CZĘŚCIOWO] | KANALIZACJA [TAK/NIE/CZĘŚCIOWO] | GAZ [TAK/NIE/CZĘŚCIOWO] |
| 1. | Wąchock | tak | tak | tak |
| 2. | Marcinków | tak | tak | tak |
| 3. | Parszów | tak | częściowo | tak |
| 4. | Rataje | tak | tak | tak |
| 5. | Węglów | tak | tak | nie |
| 6. | Wielka Wieś | tak | tak | tak |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku, lipiec 2017

Potrzeby w zakresie infrastruktury drogowej

Przez miasto Wąchock przebiegają drogi krajowe, powiatowe, gminne oraz nie zaliczone do żadnej kategorii.

Przez Wąchock przebiega droga krajowa nr 42 oraz powiatowe:

- Droga powiatowa 0563 T łączy Wąchock z Mircem.

- Droga powiatowa 0573 T łączy Majków – Marcinków – Wąchock.

- Droga powiatowa 0582 T łączy Wąchock – Siekierno – Leśna.

We wszystkich sołectwach i na terenie miasta istnieje potrzeba remontów dróg, ich utwardzenia, zmiany nawierzchni, budowy infrastruktury towarzyszącej np. chodników, oświetlenia, ścieżek rowerowych.

Potrzeba modernizacji lub budowy boisk sportowych

Na terenie gminy Wąchock znajdują się następując obiekty sportowe, poniższa tabela przedstawia dane dotyczące infrastruktury sportowej.

Tabela 26 infrastruktura sportowa w gminie Wąchock

| Sołectwo | BOISKA | SIŁOWNIE WEWNĘTRZNA | SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE | BASEN | MINIGOLF | STADIO LEKKOATLETYCZNY | PLAŻÓWKI | KORT TENISOWY | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wąchock | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 5 |
| Marcinków | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| Parszów | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| Rataje | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| Węglów | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Wielka Wieś | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| Razem | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku, lipiec 2017

W Wąchocku mieści się najwięcej obiektów infrastruktury sportowej jakimi są boiska, siłownia zewnętrzna oraz wewnętrzna, boiska do piłki plażowej oraz kort tenisowy.

Jak widać z powyższego zestawienia infrastruktura na terenie gminy jest dość dobrze rozwinięta. W prawie wszystkich znajdują się miejsca gdzie dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe mogą aktywnie spędzać czas. Część obiektów należy nieznacznie zmodernizować i/lub doposażyć.

Istnieje potrzeba budowy nowej infrastruktury sportowej w sołectwie Węglów

Zabytki i miejsca historyczne na terenie gminy

Liczne walory krajobrazowo - przyrodnicze, nieskażone środowisko, niepowtarzalne, autentyczne wytwory natury, dziedzictwo kulturowe i wielowiekowa historia, stanowią doskonałą bazę do rozwoju turystyki i stwarzają wielką szansę rozwoju gospodarczego miasta.

Dodatkowe atrakcje, tj. obiekty rekreacyjno – sportowe służące do czynnego wypoczynku i organizacji okolicznościowych imprez mogłyby wzmocnić walory turystyczne i rekreacyjne miasta.

Bardzo ważnym czynnikiem warunkującym atrakcyjność turystyczną gminy są zabytki architektury. Wąchock szczyci się wieloma obiektami historyczno - kulturowymi, także tymi związanymi z kultem religijnym:

- zespół klasztorny opactwa cystersów  z XII wieku - Opactwo Cystersów ufundowane przez biskupa krakowskiego Gedeona w 1179 roku. Jest ono jednym z najpiękniejszych pomników architektury romańskiej i wczesnogotyckiej w Europie - zabytek klasy "0" o znaczeniu światowym. Znakomicie zachowany jeden z najważniejszych obiektów "Szlaku Cystersów" objętych patronatem przez Radę Europy,

- pałac Schoenberga , pozostałości po zakładach metalowych z XIX wieku,

- obszar parku z zabytkową kaplicą św. Rocha, została ona zbudowana w 1838 roku przez Józefa Oberskiego, mieszczanina wąchockiego, z własnych funduszy,

- kaplica Św. Jacka w Sinej Wodzie, z I połowy XIX wieku,

- kapliczka Św. Jana Nepomucena w Wygodzie, z I połowy XIX wieku,

- kapliczka Matki Boskiej w Wąchocku, z XIX wieku,

- zespół poczty zajezdnej z I połowy XIX wieku, Wąchock  ul. Langiewicza 7.

Ze względu na swoją bogatą, wielowiekową przeszłość, w Wąchocku odnajdujemy ślady wydarzeń historycznych, miejsca pamięci narodowej związane z walkami narodowo - wyzwoleńczymi:

- Z okresu powstania styczniowego 1863 r.:

- kwatera powstańcza Mariana Langiewicza z 1863 r.  w Wąchocku,

- Z okresu II wojny światowej:

- Pomnik Jana Piwnika „Ponurego", dowódcy partyzanckiego AK w Górach Świętokrzyskich i na Nowogródczyźnie - skwer na rynku w Wąchocku,

- Krypta z prochami  mjr J. Piwnika, na terenie opactwa cystersów,

- Panteon 27  tablic upamiętniających poległych partyzantów AK, oraz pomnik żołnierzy Polski Podziemnej na dziedzińcu przed kościołem św. Floriana w Wąchocku.

Przez teren Wąchocka przechodzą szlaki turystyczne:

- szlak czarny: Starachowice - Polana Langiewicza – Rezerwat „Wykus”/9 km,

- szlak niebieski: Wąchock – Rataje - Polana Langiewicza - Cedzyna/45,5 km.

Tabela poniżej przedstawia dane z rejestru zabytków nieruchomych, podlegające pod konserwatora zabytków

Tabela 27 Spis zabytków z rejestru zabytków nieruchomych, podlegające pod konserwatora zabytków

| Miejscowość | Zabytek | Numer w rejestrze |
| --- | --- | --- |
| Parszów | układ wodny na rzece Żarnówce (pozostałości dawnego zakładu wielkopiecowego), nr rej.: 1002 z 30.03.1981: · zarys stawu, · grobla, · przyczółki dawnego przelewu, · dolny odcinek kanału roboczego. | nr rej.: 1002 |
| Rataje | kaplica pw. św. Zofii, nr rej.: 188 z 19.01.1973 | A.829 |
|  | park (ogród folwarczny), nr rej.: 556 z 09.12.1957 | A.830 |
| Wąchock | śródmieście osady – założenie urbanistyczne, nr rej.: 342 z 04.12.1956 | A.831 |
|  | zespół klasztorny cystersów, nr rej.: 154 z 23.06.1967: A.832/1-7 · kościół, ob. par. pw. św. Floriana, nr rej.: 178 z 24.10.1931 · klasztor, nr rej.: 178 z 24.10.1931 · budynek bramny I, · budynek bramny II. · zabudowania gospodarcze · teren opactwa z ogrodem i dziedzińcem · zewnętrzny pas terenu stanowiący strefę ochronną zespołu (otoczenie) | A.832/1-7 |
|  | drewniana kapliczka pw. św. Jana Nepomucena, ul. Starachowicka 124, A.833 nr rej.: 189 z 19.01.1973 | A.833 |
|  | kaplica pw. św. Rocha, nr rej.: 187 z 19.01.1973 | A.834 |
|  | cmentarz par., ul. Cmentarna, nr rej.: 1174 z 19.05.1993 | A.835 |
|  | cmentarz żydowski, nr rej.: 1058 z 20.06.1990 | A.836 |
|  | dom, ul. Starachowicka 43, nr rej.: 834 z 09.10.1973 (przen. do Tokarni) | A.837 |
|  | zespół fabryczny przy ul. Kolejowej, nr rej.: 177 z 08.05.1971: A.838/1-3 · dom zarządu (tzw. pałac Schoenberga), · budynki fabryczne, nr rej.: 345 z 04.12.1956 · urządzenia wodne z tamą i przepustami. | A.838/1-3 |
| Wąchock - Sina Woda | kaplica fil. pw. św. Jacka, nr rej.: 806 z 19.01.1973 | A.839 |
| Wielka Wieś | spichlerz nr 80 (obecnie w zagrodzie nr 100), nr rej.: 910 z 06.08.1976 | A.840 |

Źródło: Opracowanie własne

OBIEKTY HISTORYCZNO - KULTUROWE

- OPACTWO CYSTERSÓW ul. Kościelna 14 Wąchock

Zwiedzanie kościoła, klasztoru i Muzeum Ojców Cystersów:

- dni powszednie: 900-1200, 1330-1715, 1805-1830;

- niedziele i święta kościelne: 900-1300, 1430-1715, 1805-1830

Godziny nabożeństw:

- niedziela i święta - 700(godzinki), 730, 900, 1030, 1145(suma), 1700;

- dni powszednie 700, 730, 1700 (lub 1800 w czasie letnim)

Zdjęcie nr  1 Opactwo Cystersów

Najcenniejszym zabytkiem Wąchocka jest cysterski zespół klasztorno - kościelny ufundowany w 1179r. Na przełomie XII i XIII w. został wzniesiony przez włoskich budowniczych pod kierownictwem mistrza Simona kościół. Jego forma odpowiadała regule zakonnej: prosta budowla bazylikowa na planie krzyża łacińskiego, z kaplicami po bokach i krótkim prezbiterium.

Najbardziej charakterystyczne dla tego obiektu i wyróżniające go spośród pozostałych zabytków budownictwa cysterskiego w Polsce są mury kościoła w układzie poziomych pasów piaskowca na przemian żółtoszarego i brunatno - czerwonego zbudowane ze starannie obrobionych ciosów pochodzących z okolicznych kamieniołomów.

Do dzisiejszego dnia zachowało się wiele elementów dawnego klasztoru, przede wszystkim  kapitularz - jedno z najlepiej zachowanych pomieszczeń architektury późnoromańskiej w Polsce. Uznawane jest również za jedno z najpiękniejszych wybudowanych na naszych ziemiach w tym stylu architektonicznym. Była to sala, w której odbywały się zebrania kapituły zakonnej. Na uwagę zwracają zwieńczenia kolumn zdobione ornamentami roślinnymi, jak również ich podstawy, w których "pojawia się" świat stworzeń wyklętych przez cysterską regułę.

Do równie cennych a przy tym dobrze zachowanych pomieszczeń tamtego okresu można zaliczyć refektarz czyli jadalnię zakonników. Jest to najbardziej okazała sala ze średniowiecznych zabudowań znajdująca się w skrzydle południowym.

Na szczególną uwagę zasługują również XII-to wieczne dormitorium czyli sypialnia mnichów oraz fraternia z XIIIw.

Największym zmianom na przestrzeni wieków uległ kościół. Z wyjątkiem neoromańskiego ołtarza głównego pozostałe elementy wyposażenia świątyni są barokowe przez co dawna surowość i prostota cysterskiego wnętrza zatarły się. Godnymi uwagi są organy, których brzmienie zdobywa uznanie na całym świecie. Uznawane jest za jedno z najszlachetniejszych i najbardziej bogatych w naszym kraju.

- Dworek z XIXw. "Dworek Langiewicza" ul.Langiewicza.

Idąc od rynku ulicą Langiewicza dochodzi się do XIX-to wiecznego, białego dworku z kolumnami. W roku 1863 w czasie powstania styczniowego w domu tym miał swoją  główną kwaterę Marian Langiewicz - naczelnik wojskowy województwa sandomierskiego - jeden z najbardziej zasłużonych dla kraju dowódców powstańczych. Tutaj mieścił się sztab powstańczy: kancelaria sztabowa, ambulans wojskowy a nawet polowa drukarnia, w której drukowano odezwy i rozkazy. Langiewicz rozsyłał z tego miejsca odezwy do burmistrzów i wójtów z całego województwa, w których informował o powstaniu Polskiego Rządu Narodowego. Nakazywał również werbunek wszystkich zdrowych i zdolnych do walki mężczyzn. W pobliskim lesie stacjonował obóz, który stał się głównym ośrodkiem powstańczym w tamtym okresie.

- Pałac Schoenberga ul.Kolejowa

Zdjęcie nr  2 Pałac Schoenberga

Na terenie obiektu znajdują się pozostałości zakładu metalowego, młynu wodnego oraz kamienicy. Po roku 1888 produkowano w zmodernizowanym zakładzie m.in walce młyńskie i narzędzia rolnicze. Właścicielem obiektu był w tym czasie niemiec Nauman, który wybudował przyzakładową , piętrową kamienicę. Po jego śmierci prawa własności przejął zięć Naumana - Mikołaj Schoenberg, od nazwiska którego zwykło się mawiać o tym obiekcie Pałac Schoenberga. Na przełomie XIX i XX wieku wnętrze pałacu zostało odnowione. Wraz z końcem II Wojny Światowej rodzina Schoenbergów opuściła miasto ze względu na swoje niemieckie pochodzenie a zakład wraz z przyległymi budynkami i terenami przejęło państwo. Obecnie właścicielem obiektu jest przedsiębiorca ze Starachowic.

- Stara apteka ul.Kościelna

Aptekę w Wąchocku założono między 1699 a 1714r. kiedy opatem klasztoru był Jan Paweł Gomoleński. W początkowym okresie znajdowała się w gmachu klasztornym a następnie została przeniesiona do osobnego budynku znajdującego po prawej stronie zabudowań klasztornych. Cystersi w tamtym okresie zajmowali się nie tylko przygotowywaniem, przechowywaniem i sprzedażą leków, ale niekiedy również leczeniem. Apteka w opisywanym miejscu mieściła się do 21 maja 2007 kiedy została przeniesiona do nowego, zmodernizowanego zgodnie z unijnymi wymogami budynku.

Potrzeba zagospodarowania centrum miejscowości

Ta potrzeba dotyczy przede wszystkim miasta Wąchock oraz sołectw.

Analiza ilościowa problemów w sferze technicznej

Analizując sferę techniczną wzięto pod uwagę negatywne zjawiska dotyczące degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska.

Potrzeba budowy lub modernizacji infrastruktury szkolnej

Bazę oświatowo-wychowawczą w Gminie Wąchock stanowią:

2 Szkoły Podstawowe w:

- Wielkiej Wsi

- Parszowie

1 Gimnazjum Publiczne w:

- Wąchocku

1 Zespół Placówek Oświatowych w :

- Wąchocku

3 przedszkola w:

- Wąchocku

- Wielkiej Wsi

- Parszowie

Tabela 28: Dane teleadresowe placówek oświatowych na terenie Miasta i Gminy Wąchock

| Placówka | Adres siedziby oraz e-mail |
| --- | --- |
| Szkoła Podstawowa w Parszowie | Parszów, ul. Szkolna 28, 27 – 215 Wąchock szparszow@wp.pl |
| Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi | Wielka Wieś 354, 27 – 215 Wąchock spww@konto.pl |
| Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku | ul. Kościelna 10 27 – 215 Wąchock szkolawachock@o2.pl |
| Gimnazjum Publiczne w Wąchocku | ul. Kościelna 10 27 – 215 Wąchock oswiata_wachock@pro.onet.pl |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy Wąchock

Główne problemy szkół z terenu Miasta i Gminy Wąchock

  - małe wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w procesie nauczania,

  - niewystarczająca oferta dydaktyczna dla osób zdolnych oraz osób z trudnościami w nauce,

  - małe zaangażowanie instytucji zewnętrznych (NGO) w proces szkolenia pozaformalnego,

  - niezadawalający stan techniczny budynków szkół, gimnazjum, przedszkoli,

  - brak nowoczesnego sprzętu komputerowego i multimedialnego w placówkach,

  - stare i wyeksploatowane pomoce dydaktyczne do zajęć,

  - małe zainteresowanie społeczeństwa sprawami edukacji w gminie.

W części obiektów szkolnych na terenie Miasta i Gminy Wąchock należy dokonać prac termomodernizacyjnych (m.in. wymienić stolarkę okienną i drzwiową, dach, instalacje centralnego ogrzewania). Wszystkie szkoły należy doposażyć w nowoczesne pomoce dydaktyczne (m.in. do matematyki, przyrody, języków obcych, sprzęt komputerowy oraz multimedialny (TIK), sprzęt sportowy). Należy również poddać pracom modernizacyjnym i remontowym sale gimnastyczne 
i obiekty sportowe.

Wyniki w gimnazjach.

W powiecie starachowickim najlepiej wypadła gmina Wąchock, która awansowała z drugiego miejsca, jakie zajmowała rok temu. Gimnazjaliści z Wąchocka uzyskali łącznie 99,21 punktu ze wszystkich podstawowych części egzaminu. To zdecydowanie lepiej niż rok temu, kiedy egzamin kończyli z wynikiem 93,83 punktu.

W przypadku szkół podstawowych istnieje różnica pomiędzy wynikami z części humanistycznej oraz matematycznej. Analizując powyższe wyniki stwierdzono, iż istnieje potrzeba wsparcia wszystkich placówek na terenie Miasta i Gminy poprzez  m.in. organizację zajęć wyrównawczych, rozwojowych, wyjazdów edukacyjnych.

Tabela 29: Wyniki ze sprawdzianu w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Wąchock

| L.p. | Szkoła | Część 1 |  | język polski | matematyka | język angielski |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Liczba zadających | wynik% | wynik% | wynik% | liczba zdających | wynik w% |
| 1. | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Styczniowego | 29 | 58,4 | 68,6 | 48,3 | 29 | 72,7 |
| 2. | Szkoła Podstawowa im. Ludowego Wojska Polskiego w Parszowie | 20 | 63,8 | 66,3 | 61,3 | 20 | 60,1 |
| 3. | Szkoła Podstawowa im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej | 15 | 61,3 | 68,7 | 54,0 | 15 | 62,3 |

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi maj 2017r.

Tabela 30: Wyniki z egzaminów gimnazjalnych – Gmina i Miasto Wąchock- rok 2017

| Szkoła | Egzamin | Najniższe | Bardzo niskie | Niskie | Niżej średnie | Średnie | Wyżej średnie | Wysokie | Bardzo wysokie | Najwyższe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | Rozkład krajowy wyników |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4% | 7% | 12% | 17% | 20% | 17% | 12% | 7% | 4% |
|  |  | Liczba uczniów w szkole według wyników |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Niskie |  |  | Średnie |  |  | Wysokie |  |  |
| Gimnazjum Publiczne w Wąchocku | Język polski | 1 | 2 | 6 | 7 | 12 | 9 | 8 | 4 | 0 |
|  | Historia i WOS | 0 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 2 | 0 |
|  | Matematyka | 2 | 1 | 10 | 5 | 9 | 11 | 8 | 2 | 1 |
|  | Przedmioty przyrodnicze | 0 | 1 | 6 | 3 | 14 | 9 | 10 | 5 | 1 |
|  | Język angielski PP | 0 | 4 | 2 | 13 | 8 | 13 | 4 | 5 |  |
|  | Język angielski PR | 0 | 7 | 4 | 10 | 12 | 10 | 3 | 1 | 2 |
|  | Język niemiecki PP | 1 | 2 | 6 | 7 | 12 | 9 | 8 | 4 | 0 |

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi maj 2017r.

| Szkoła | Egzamin | W szkole |  | Gminie | Powiecie | Województwie | Kraju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Liczba zdających | Wyniki egzaminów w % punktów |  |  |  |  |
| Gimnazjum Publiczne im.mjr. Jana Piwnika "Ponurego" w Wąchocku | Język polski | 49 | 72 | 72 | 67 | 69 | 69 |
|  | Historia i WOS | 49 | 59 | 59 | 55 | 58 | 59 |
|  | Matematyka | 49 | 48 | 48 | 43 | 45 | 47 |
|  | Przedmioty przyrodnicze | 49 | 57 | 57 | 50 | 52 | 52 |
|  | Język angielski PP | 49 | 69 | 69 | 65 | 66 | 67 |
|  | Język angielski PR | 49 | 45 | 45 | 47 | 46 | 49 |
|  | Język niemiecki PP | 49 | 72 | 72 | 67 | 69 | 69 |

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi maj 2017r.

Potrzeby w zakresie infrastruktury zdrowotnej

Usługi zdrowotne świadczone są budynkach zlokalizowanych w Ośrodek Zdrowia w Wąchocku, Ośrodek Zdrowia w Parszowie	. Budynki, w których mieszczą się ośrodki zdrowia należy poddać termomodernizacji oraz doposażyć w nowoczesny sprzęt medyczny, który podniesie jakość świadczonych usług. Potrzeba jest zakupu m.in. spirometru, aparatu EKG, aparatu elektronicznego do pomiaru rr, różnych wag dla noworodków, niemowląt, inhalatorów nebulizatorów, chłodziarek do przechowywania szczepionek, leżanek lekarskich, torb zabiegowych dla pielęgniarek środowiskowych, lamp bakteriobójczych, ssaków elektrycznych, stojaków do kroplówek. Budynek Ośrodka w Wąchocku wymaga także modernizacji (adaptacji pomieszczeń), rozbudowy.

Tabela 31: Liczba osób zapisanych do Ośrodków Zdrowia

| Liczba osób zapisanych do lekarza POZ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupy wiekowe | Ośrodek Zdrowia |  | Ośrodek Zdrowia |  |
|  | w Wąchocku |  | w Parszowie |  |
|  | mężczyźni | kobiety | mężczyźni | kobiety |
| do 6 roku życia | 52 | 46 | 20 | 12 |
| 7 - 15 lat | 117 | 117 | 34 | 48 |
| 16 - 19 lat | 84 | 78 | 30 | 28 |
| 20 - 65 lat | 1266 | 1125 | 350 | 354 |
| Powyżej 65 | 311 | 532 | 88 | 166 |
| Razem | 1830 | 1898 | 522 | 608 |

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, lipiec 2017r.

Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące zatrudnienia w  Ośrodku Zdrowia w Wąchocku oraz Ośrodka Zdrowia w Parszowie.

Tabela 32 Zatrudnienie/wykaz specjalistów w Ośrodku Zdrowia  w Wąchocku i Parszowie

| OŚRODEK ZDROWIA W WĄCHOCKU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Poradnia | Funkcja | Liczba etatów lub godz. | Specjalizacje/kursy |
| 1 | Lekarza POZ | lekarz | 1 etat | specjalista chorób wewnętrznych |
|  |  | lekarz* | 0,4 etatu | specjalista chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej i medycyny pracy |
|  |  | lekarz | 6 h/tydz | choroby wewnętrzne 1 st.; medycyna ogólna 2 st.; medycyna rodzinna - specjalista |
|  |  | lekarz | 4 h/tydz. | choroby wewnętrzne 1 st. |
| 2 | Dla dzieci | lekarz | 12 h/tydz. | pediatria 1 st. |
|  |  | lekarz | 3 h/tydz. | pediatria 1 st.; medycyna ogólna i rodzinna - specjalista |
| 3 | Stomatologiczna | lekarz stom. | 1/2 etatu | Lekarz stomatolog |
|  |  | lekarz stom. | 15 h/tydz | Lekarz stomatolog |
|  |  | Asystentka stomat. | 1/4 etatu | --------------------------------- |
| 4 | Ginekologiczno - położnicza | lekarz | 1/2 etatu | położnictwo i ginekologia 2 st. |
| 5 | Gabinet pielęgniarki środ. rodz. | pielęgniarka | 1 etat | licencjat; |
|  |  |  |  | kurs pielęgniarstwa środowiskowo -rodzinnego; kurs szczepień ochronnych |
|  |  | pielęgniarka | 1/2 etatu | kurs pielęgniarstwa środowiskowo -rodzinnego; specjalizacja z zakresu organizacji i zarządzania |
| 6 | Gabinet higieny szkolnej | pielęgniarka | 1 etat | kurs pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania; kurs szczepień ochronnych |
| 7 | Gabinet zabiegowy | pielęgniarka | 1 etat | szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego |
| 8 | Gabinet EKG | pielęgniarka | 1 etat | kurs pielęgniarstwa środowiskowo -rodzinnego; kurs pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych; kurs sczepień ochronnych |
| 9 | Punkt Szczepień | pielęgniarka | 1 etat | licencjat; |
|  |  |  |  | kurs szczepień ochronnych; kurs pielęgniarstwa opieki paliatywnej; kurs pielęgniarstwa środowiskowo - rodzinnego |

| OŚRODEK ZDROWIA W PARSZOWIE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Poradnia | Funkcja | Liczba etatów lub godz. | Specjalizacje/kursy |
| 1 | Ogólna | lekarz* | 1/4 etatu | specjalista chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej i medycyny pracy |
| 2 | Stomatologiczna | lekarz stom. | 15 h/tydz | Lekarz stomatolog |
| 3 | Gabinet pielęgniarki środ. rodz. | pielęgniarka** | 1/2 etatu | licencjat; |
|  |  |  |  | kurs pielęgniarstwa środowiskowo -rodzinnego |
| 4 | Gabinet zabiegowy | pielęgniarka** | 1/2 etatu | licencjat; |
|  |  |  |  | kurs pielęgniarstwa środowiskowo -rodzinnego |
| 5 | Punkt Szczepień | pielęgniarka | 1 etat | licencjat; |
|  |  |  |  | specjalizacja z medycyny szkolnej |
|  |  |  |  | kurs szczepień ochronnych |

Źródło: Dane z Urzędu Gminy Wąchock

Potrzeby w zakresie infrastruktury społecznej (świetlice wiejskie, remizy strażackie)

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku jest głównym organizatorem życia kulturalnego miasta i gminy Wąchock.

Zdjęcie nr  3 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku

Placówka czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-20.00, w pozostałym czasie w zależności od potrzeb.

W skład Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku wchodzą świetlice wiejskie w sołectwach: Marcinków, Wielka Wieś, Rataje, Parszów.

W budynku Domu Kultury mają swoją siedzibę lub organizują cykliczne spotkania następujące organizacje i stowarzyszenia: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, Koło Gospodyń Wąchocka, Towarzystwo Przyjaciół Wąchocka, Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Kieleckiej, Wąchockie Towarzystwo Wędkarskie "KAMIENNA", OSP Wąchock, Gminne Koło Pszczelarzy, Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników, Komitet Serwitutowy, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury jest organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez kulturalnych, a wśród nich: Piknik Archeologiczny RYDNO, Turnieje Sołtysów, Dni Wąchocka, okolicznościowe uroczystości z okazji Dnia Kobiet, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Nauczyciela, Walentynki, uroczystości z okazji rocznic i świąt państwowych.

Na terenie gminy znajduję się wiele organizacji pozarządowych(stowarzyszenia, OSP, koła gospodyń) najwięcej mieści się w Wąchocku (10 organizacji), najmniej w sołectwie Węglów(1 organizacje).

Tabela 33 Organizacja pozarządowe zarejestrowane na terenie Gminy

|  | RAZEM | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organizacja pozarządowe zarejestrowane na terenie Gminy |  | Wąchock | Marcinków | Parszów | Rataje | Węglów | Wielka Wieś |
| Stowarzyszenia ludowe i organizacje |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Gminne Stowarzyszenie Niepełnosprawnych przy Klasztorze Cystersów w Wąchocku | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Towarzystwo Przyjaciół Wąchocka | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Fundacja Obiekt Zabytkowy Opactwo Cystersów w Wąchocku | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Stowarzyszenie „Wielka Nasza Wieś” |  |  |  |  |  | 1 |
| 5. | Stowarzyszenie Wąchockie Towarzystwo Wędkarskie „Kamienna” | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich Marcinkowianie” |  | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Katolickie Stowarzyszenie Polskich Nauczycieli przy Opactwie Cystersów w Wąchocku | 1 |  |  |  |  |  |
| 8. | Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Parszowa |  |  | 1 |  |  |  |
| 9. | Uczniowski Klub Sportowy „METEOR” | 1 |  |  |  |  |  |
| 10. | Klub Sportowy „Campeones Wąchock” | 1 |  |  |  |  |  |
| 11. | Stowarzyszenie Przyjazna Wieś Rataje |  |  |  | 1 |  |  |
| 12. | Uczniowski Klub Sportowy „Orły Parszów” |  |  | 1 |  |  |  |
| 13. | Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Kieleckiej | 1 |  |  |  |  |  |
| Ochotnicza Straż Pożarna |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Ochotnicza Straż Pożarna w Marcinkowie |  | 1 |  |  |  |  |
| 15. | Ochotnicza Straż Pożarna w Parszowie |  |  | 1 |  |  |  |
| 16. | Ochotnicza Straż Pożarna w Wielkiej Wsi |  |  |  |  |  | 1 |
| 17. | Ochotnicza Straż Pożarna w Wąchocku | 1 |  |  |  |  |  |
| Koła Gospodyń Wiejskich |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Koło Gospodyń Wiejskich w Wielkiej Wsi |  |  |  |  |  | 1 |
| 19. | Koło Gospodyń Wiejskich w Wąchocku | 1 |  |  |  |  |  |
| 20. | Koło Gospodyń Wiejskich w Ratajach |  |  |  | 1 |  |  |
| 21. | Koło Gospodyń Wiejskich w Parszowie |  |  | 1 |  |  |  |
| 22. | Koło Gospodyń Wiejskich w Węglowie |  |  |  |  | 1 |  |
| 23. | Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich Marcinkowianie” |  | 1 |  |  |  |  |

Źródło: Dane z Urzędu Gminy Wąchock

Ważnym aspektem jest również pokazanie ile osób uczęszcza/działa w zakresie konkretniej organizacji. Jak pokazuję poniższa tabela łączna ilość osób działających z organizacjach wynosi 1431 osób.

Tabela 34Liczba osób w organizacji

| Działalność kulturalna na terenie Gminy |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa koła zainteresowań | Liczba osób uczęszczających |
| Stowarzyszenia ludowe i organizacje |  |  |
| 1. | Gminne Stowarzyszenie Niepełnosprawnych przy Klasztorze Cystersów w Wąchocku | 35 |
| 2. | Towarzystwo Przyjaciół Wąchocka | 35 |
| 3. | Fundacja Obiekt Zabytkowy Opactwo Cystersów w Wąchocku | 10 |
| 4. | Stowarzyszenie „Wielka Nasza Wieś” | 29 |
| 5. | Stowarzyszenie Wąchockie Towarzystwo Wędkarskie „Kamienna” | 43 |
| 6. | Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich Marcinkowianie” | 20 |
| 7. | Katolickie Stowarzyszenie Polskich Nauczycieli przy Opactwie Cystersów w Wąchocku | 11 |
| 8. | Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Parszowa | 9 |
| 9. | Uczniowski Klub Sportowy „METEOR” | 9 |
| 10. | Klub Sportowy „Campeones Wąchock” | 7 |
| 11. | Stowarzyszenie Przyjazna Wieś Rataje | 20 |
| 12. | Uczniowski Klub Sportowy „Orły Parszów” | 15 |
| 13. | Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Kieleckiej | 1000 |
| Ochotnicza Straż Pożarna |  |  |
| 14. | Ochotnicza Straż Pożarna w Marcinkowie | 25 |
| 15. | Ochotnicza Straż Pożarna w Parszowie | 41 |
| 16. | Ochotnicza Straż Pożarna w Wielkiej Wsi | 33 |
| 17. | Ochotnicza Straż Pożarna w Wąchocku | 26 |
| Koła Gospodyń Wiejskich |  |  |
| 18. | Koło Gospodyń Wiejskich w Wielkiej Wsi | 12 |
| 19. | Koło Gospodyń Wiejskich w Wąchocku | 11 |
| 20. | Koło Gospodyń Wiejskich w Ratajach | 7 |
| 21. | Koło Gospodyń Wiejskich w Parszowie | 20 |
| 22. | Koło Gospodyń Wiejskich w Węglowie | 10 |
| 23. | Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich Marcinkowianie” | 10 |
|  |  | 1431 |

Źródło: Dane z Urzędu Gminy Wąchock

Na terenie Gminy Wąchock znajdują się obiekty turystyczne oraz gastronomiczne. Najwięcej obiektów znajduję się w Wąchocku dwa gospodarstwa agroturystyczne, 1 obiekt noclegowy oraz 4 punkty gastronomiczne.

Tabela 35 Obiekty agroturystyczne oraz gastronomiczne

| L.p. | Sołectwo | GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNE | PUNKTY GASTRONOMICZNE [RESTAURACJA, BARY, PIZZERIE, ITP.] | OBIEKTY NOCLEGOWE INNE NIŻ GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNE | Liczba obiektów w poszczególnych miejscowościach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wąchock | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 2. | Marcinków |  |  | 2 | 2 |
| 3. | Parszów |  |  |  | 0 |
| 4. | Rataje |  |  |  | 0 |
| 5. | Węglów | 1 |  |  | 1 |
| 6. | Wielka Wieś | 1 |  | 2 | 3 |

Źródło: Dane z Urzędu Gminy Wąchock

Poniżej przedstawione są gospodarstwa agroturystyczne, restauracje/bary/pizzerie,  Obiekty noclegowe inne np. schroniska, pensjonaty działające na terenie gminy Wąchock.

Tabela 36 Wykaz gospodarstw agroturystycznych działających na terenie Gminy

| Wykaz gospodarstw agroturystycznych działających na terenie Gminy |  |
| --- | --- |
| Gospodarstwa Agroturystyczne |  |
| L.p. | Nazwa i adres |
| 1. | Gospodarstwo Agroturystyczne „Sabatówka” - Wielka Wieś 1, 27-215 Wąchock |
| 2. | „U Anieli” - Anna Lorenzen, Wąchock, ul. Nadrzeczna 60, 27-215 Wąchock |
| 3. | „Stajnia Podkówka” - Dariusz Jaros, ul. Ogrodowa 4, 27-215 Wąchock |
| 4. | „Hogata” - Anna Włodarczyk - Węglów 23A, 27-215 Wąchock |

Źródło: Dane z Urzędu Gminy Wąchock

Tabela 37 Restauracje/Bary/Pizzerie na terenie gminy Wąchock

| Restauracje/Bary/Pizzerie |  |
| --- | --- |
| L.p. | Nazwa i adres |
| 1. | Bar Restauracyjny „U Maksyma” – 27-215 Wąchock, Plac Mjr Ponurego 14 |
| 2. | Bar „Żarcik” – 27-215 Wąchock, ul. Kolejowa (teren rekreacyjny przy rz. Kamiennej dz. nr 4816/17) |
| 3. | Punkt Gastronomiczny – 27-215 Wąchock, ul. Wygoda 6A |
| 4. | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELLCORAL – punkt gastronomiczny czynny sezonowo – 27-215 Wąchock, ul. Św. Rocha 22. |

Źródło: Dane z Urzędu Gminy Wąchock

Tabela 38 Obiekty noclegowe inne np. schroniska, pensjonaty

| Obiekty noclegowe inne np. schroniska, pensjonaty |  |
| --- | --- |
| L.p. | Nazwa i adres |
| 1. | „Lebud bis” - Wąchock, ul. Starachowicka 99, 27-215 Wąchock |
| 2. | Dom Rekolekcyjny „Królowa Pokoju” - Marcinków 48A, 27-215 Wąchock |
| 3. | Dom Weselny Lider House - Marcinków 49B, 27-215 Wąchock |
| 4. | Noclegi Halina Dudek - Wielka Wieś 360, 27-215 Wąchock |
| 5. | Agnieszka Grzelka – AGNIESZKA - Wielka Wieś 162A, 27-215 Wąchock |

Źródło: Dane z Urzędu Gminy Wąchock

Pogłębiona diagnoza

Punktem wyjścia w wyznaczeniu obszaru kryzysowego stała się analiza stanu całej gminy oraz określeniu problemów społecznych występujących na jej terenie. Następnie analizowano terytorialne zróżnicowanie w natężeniu występujących stanów kryzysowych biorąc pod uwagę zarówno gęstość zaludnienia poszczególnych obszarów jak i rozpiętość terytorialną. Następnie analizowano współwystępujące niedobory w otoczeniu gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym lub środowiskowym, które mogą wpływać pośrednio lub bezpośrednio na występowanie lub zwiększone natężenie negatywnych zjawisk społecznych. Gdy te dwa rodzaje problemów nakładają się na siebie na określonym terytorium, wtedy mamy przesłanki aby dany obszar zakwalifikować jako obszar kryzysowy i rozpocząć planowanie działań rewitalizujących.

Procesem rewitalizacji zostaną objęte obszary, które charakteryzują się występowaniem największej ilości negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, technicznych oraz funkcjonalno–przestrzennych, a jednocześnie mają największy kapitał społeczny oraz potencjał rozwojowy. Jako obszary zdegradowane wyznaczono sołectwa:

- Wąchock,

- Wielka wieś,

- Parszów.

WĄCHOCK

W wyniku diagnozy jako obszary zdegradowane (w każdym przypadku zidentyfikowano zjawiska kryzysowe w sferze społecznej oraz przynajmniej jednej ze sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej) przewidziane do objęcia programem rewitalizacji wyznaczono miasto Wąchock.

Zidentyfikowane problemy społeczne:

- Znaczna liczba rodzin korzysta z pomocy MGOPS w 2013r. – 243 osób, 2014r. – 211 osób, 2015r. –199 osób, 2016-199 ;

- Łącznie w sołectwie z zasiłku korzysta – 26 osób tj. 40,63% ogółu korzystających z zasiłku.

- Największa w gminie liczba osób pobierała w 2015r. zasiłek MGOPS z tytułu bezrobocia (54 41,86% ogółu korzystających).

- 21 osób (w 2015 i 2016) skorzystało ze świadczeń pomocy społecznej w zakresie zasiłku 
z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (tj. 36,02% ogółu korzystających z tego świadczenia).

- 186 przestępstw i wykroczeń popełniono na terenie sołectwa w ciągu ostatnich 3 lat

- 157 osoby na koniec 2016r. było zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne.

- Spada liczba mieszkańców do 25 r. ż. na terenie sołectwa

- Wzrasta na terenie sołectwa liczba osób w wieku 61+.

- Istnieje potrzeba doposażenia Ośrodka Zdrowia w niezbędny sprzęt do świadczenia wysokiej jakości usług medycznych i zwiększania ich zakresu.

Potencjały w sferze społecznej:

Na terenie sołectwa jest zarejestrowanych 10 organizacji pozarządowych:

- Gminne Stowarzyszenie Niepełnosprawnych przy Klasztorze Cystersów w Wąchocku,

- Towarzystwo Przyjaciół Wąchocka

- Fundacja Obiekt Zabytkowy Opactwo Cystersów w Wąchocku

- Stowarzyszenie Wąchockie Towarzystwo Wędkarskie „Kamienna”

- Katolickie Stowarzyszenie Polskich Nauczycieli przy Opactwie Cystersów w Wąchocku

- Uczniowski Klub Sportowy „METEOR”

- Klub Sportowy „Campeones Wąchock”

- Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Kieleckiej

- Ochotnicza Straż Pożarna w Wąchocku

- Koło Gospodyń Wiejskich w Wąchocku

Zidentyfikowane problemy środowiskowe:

- W sołectwie pozostało jeszcze do utylizacji 418 620 kg azbestu tj. ponad 44,61% azbestu pozostającego do utylizacji na terenie gminy.

Potencjały w obszarze gospodarczym:

- liczne firmy zlokalizowane na terenie sołectwa (1 miejsce w gminie).

Zidentyfikowane problemy w sferze technicznej:

- Istnieje potrzeba modernizacji i doposażenia szkół na terenie sołectwa

- Istnieje potrzeba modernizacji dróg przebiegających przez teren sołectwa oraz budowa na niektórych z nich infrastruktury towarzyszącej np. oświetlenie, chodniki, ciągi rowerowe, itp.

- Dostosowanie budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

- Konieczna jest modernizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, szczególnie : Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku oraz Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku.

- Poprawa funkcjonalności rynku

- Szkoła Podstawowa w Wąchocku: doposażenie pracowni matematycznych, przyrodniczych oraz zakup pomocy, sprzętu, wyposażenia do pracowni komputerowych

- Remont sali gimnastycznej w ZPO w Wąchocku.

- Modernizacja i termomodernizacja Centrum Kultury

- Ośrodek Zdrowia:

  - wyposażenie w sprzęt medyczny niezbędny z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych,

  - przeprowadzenie  przebudowy, nadbudowy oraz rozbudowy niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych,

  - zakup sprzętu komputerowego oraz  oprogramowania umożliwiającego wdrożenie, prowadzenie i wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej.

PARSZÓW

W wyniku diagnozy jako obszary zdegradowane (w każdym przypadku zidentyfikowano zjawiska kryzysowe w sferze społecznej oraz przynajmniej jednej ze sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej) przewidziane do objęcia programem rewitalizacji wyznaczono sołectwo Parszów.

Zidentyfikowane problemy społeczne:

- Znaczna liczba rodzin korzysta z zasiłków w roku 2016- 89 osób, (30 rodzin) tj. 17,25% ogółu korzystających (w stosunku do roku 2013 nastąpił spadek osób pobierających zasiłek o 37 osób (10 rodziny), natomiast w stosunku do roku 2014- spadek o 14 osób, a względem roku 2015 spadek o 16 osób). Miedzy rokiem 2014 a 2015 zaobserwowano wzrost liczby osób korzystających z zasiłków o 2 osoby)

- Największa w gminie liczba osób pobierała w 2016r. zasiłek MGOPS z tytułu bezrobocia (22 18,49% ogółu korzystających).

- 9 osób (w 2015 i 2016) skorzystało ze świadczeń pomocy społecznej w zakresie zasiłku 
z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (tj. 16,54% ogółu korzystających z tego świadczenia).

- 37 przestępstw i wykroczeń popełniono na terenie sołectwa w ciągu ostatnich 3 lat

- 87 osoby na koniec 2016r. było zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne.

- Spada liczba mieszkańców do 25 r. ż. na terenie sołectwa

- Wzrasta na terenie sołectwa  liczba osób w wieku 61+.

- Istnieje potrzeba doposażenia Ośrodka Zdrowia w niezbędny sprzęt do świadczenia wysokiej jakości usług medycznych i zwiększania ich zakresu.

Potencjały w sferze społecznej:

Na terenie sołectwa jest zarejestrowanych 4 organizacji pozarządowych:

- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Parszowa

- Uczniowski Klub Sportowy „Orły Parszów”

- Ochotnicza Straż Pożarna w Parszowie

- Koło Gospodyń Wiejskich w Parszowie

Zidentyfikowane problemy środowiskowe:

- W sołectwie pozostało jeszcze do utylizacji 126 748 kg azbestu tj. ponad 13,51% azbestu pozostającego do utylizacji na terenie gminy.

Zidentyfikowane problemy w sferze technicznej:

- Istnieje potrzeba modernizacji dróg przebiegających przez teren sołectwa oraz budowa na niektórych z nich infrastruktury towarzyszącej np. oświetlenie, chodniki, ciągi rowerowe, itp.

- Dostosowanie budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

- Szkoła Podstawowa w Parszowie: modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Parszowie wraz z doposażeniem pracowni matematycznych, przyrodniczych oraz zakup pomocy, sprzętu, wyposażenia do pracowni komputerowych

- Ośrodek Zdrowia:

  - wyposażenie w sprzęt medyczny niezbędny z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych,

  - przeprowadzenie  przebudowy, nadbudowy oraz rozbudowy niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych,

  - zakup sprzętu komputerowego oraz  oprogramowania umożliwiającego wdrożenie, prowadzenie i wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej.

WIELKA WIEŚ

W wyniku diagnozy jako obszary zdegradowane (w każdym przypadku zidentyfikowano zjawiska kryzysowe w sferze społecznej oraz przynajmniej jednej ze sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej) przewidziane do objęcia programem rewitalizacji wyznaczono sołectwo Wielka Wieś.

Zidentyfikowane problemy społeczne:

- Znaczna liczba rodzin korzysta z zasiłków w roku 2016- Wielka Wieś – 78 osób (28 rodzin) tj. 15,12% ogółu korzystających (w stosunku do roku 2013 nastąpił wzrost osób pobierających zasiłek o 9 osób (3 rodziny), a względem roku 2014 i 2015- spadek o 9 osób).

- Największa w gminie liczba osób pobierała w 2016r. zasiłek MGOPS z tytułu bezrobocia (18 18,49% ogółu korzystających).

- 7 osób (w 2015 i 2016) skorzystało ze świadczeń pomocy społecznej w zakresie zasiłku 
z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (tj. 11,64% ogółu korzystających z tego świadczenia).

- 37 przestępstw i wykroczeń popełniono na terenie sołectwa w ciągu ostatnich 3 lat

- 63 osoby na koniec 2016r. było zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne.

- Spada liczba mieszkańców do 25 r. ż. na terenie sołectwa

- Wzrasta na terenie sołectwa liczba osób w wieku 61+.

Potencjały w sferze społecznej:

Na terenie sołectwa jest zarejestrowanych 3 organizacji pozarządowych:

- Stowarzyszenie „Wielka Nasza Wieś”

- Ochotnicza Straż Pożarna w Wielkiej Wsi

- Koło Gospodyń Wiejskich w Wielkiej Wsi

Zidentyfikowane problemy środowiskowe:

- W sołectwie pozostało jeszcze do utylizacji 143 615 kg azbestu tj. ponad 15,30% azbestu pozostającego do utylizacji na terenie gminy.

Zidentyfikowane problemy w sferze technicznej:

- Istnieje potrzeba modernizacji dróg przebiegających przez teren sołectwa oraz budowa na niektórych z nich infrastruktury towarzyszącej np. oświetlenie, chodniki, ciągi rowerowe, itp.

- Dostosowanie budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

- Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi:

  - Modernizacji istniejącej infrastruktury sportowej przyszkolnej służącej wzmocnieniu sprawności fizycznej uczniów:

    - modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi,.

  - Doposażeniu pracowni matematycznych, przyrodniczych

    - zakup pomocy, sprzętu, wyposażenia do czterech pracowni matematycznych,

    - zakup pomocy, sprzętu, wyposażenia do siedmiu pracowni  przyrodniczych (pracownia chemiczna, fizyczna, geograficzna, biologiczna (4),

  - Zakup pomocy, sprzętu, wyposażenia do pracowni komputerowych.

# 3 Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Dla  potrzeb  wyznaczenia  obszaru  zdegradowanego  określono  listę  wskaźników społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno – funkcjonalnych oraz technicznych. Dla  przestrzennego zobrazowania wyników analizy gminę  podzielono  zgodnie  ze strukturą jednostek pomocniczych –na sołectwa. Dla  wydzielonych  obszarów  pozyskano  materiał  statystyczny  dostępny w zasobach  Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku,   jak   i specjalnie   w   tym   celu wygenerowany  przez instytucje zewnętrzne, m.in. Powiatowy Urząd Pracy, Ośrodek Pomocy Społecznej czy Komendę Policji. Materiały uzyskano również z ogólnodostępnych baz m.in. danych Urzędu Statystycznego w Kielcach dane z  Banku  Danych  Lokalnych Okręgowej  Komisji  Egzaminacyjnej w  Łodzi.  Następnie materiały te zostały wnikliwie przeanalizowane i na ich podstawie wytypowano obszary gminy znajdujące się w stanie kryzysu tzn. na obszarach tych występują następujące negatywne zjawiska:

- społeczne (w  szczególności  bezrobocia,  ubóstwa,  przestępczości,  niskiego  poziomu  edukacji  lub kapitału  społecznego,  niewystarczającego  poziomu  uczestnictwa  w życiu  publicznym  i  kulturalnym),

- gospodarcze  (w   szczególności   w   zakresie   niskiego   stopnia   przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw),

- środowiskowe   (w   szczególności   w   zakresie   przekroczenia   standardów   jakości środowiska,  obecności  odpadów  stwarzających  zagrożenie  dla życia,  zdrowia,  ludzi bądź stanu środowiska),

- przestrzenno-funkcjonalne (w szczególności w zakresie niewystarczającego wyposażenia w    infrastrukturę    techniczną  i  społeczną,   braku dostępu  do podstawowych    usług    lub ich niskiej   jakości,  niedostosowania  rozwiązań urbanistycznych  do  zmieniających  się  funkcji  obszaru,  niskiego  poziomu  obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości terenów publicznych),

- technicznej (w szczególności w zakresie degradacji  stanu technicznego obiektów budowlanych,  w  tym  o  przeznaczeniu  mieszkaniowym,  oraz  braku  funkcjonowania rozwiązań    technicznych  umożliwiających  efektywne korzystanie z  obiektów budowlanych,    w  szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska).

Zgodnie z rozdziałem 3 punkt 3 Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 obszar zdegradowany – to obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. Dotyczy to najczęściej  obszarów  miejskich,  ale  także  wiejskich.  Obszar  zdegradowany  może  być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic pod warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej na każdym z podobszarów. Na podstawie Diagnozy zawartej w rozdziale 2 niniejszego dokumentu -analizując kilkanaście różnych wskaźników w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej wyznaczono podobszary zdegradowane. Jako obszary zdegradowane wyznaczono sołectwa gdzie zidentyfikowano przynajmniej 3 negatywne zjawiska społeczne oraz negatywne zjawiska gospodarcze, środowiskowe, funkcjonalno-przestrzenne i techniczne (łączna ilość negatywnych zjawisk ≥ 11). Jako sołectwa gdzie występują liczne problemy w sferze społecznej, przy jednoczesnym występowaniu problemów przynajmniej  w  jednej innej  sferze (środowiskowej, przestrzenna – funkcjonalnej, gospodarczej, technicznej)  zidentyfikowano:

- sołectwo Wąchock

- sołectwo Parszów

- sołectwo Wielka Wieś

Podobszary zdegradowane obejmują obszar 4 528 ha,  co  stanowi  55,32%  powierzchni  gminy i  jest  zamieszkiwany przez 5 666 osób, tj. 81,01% ogółu mieszkańców gminy. Poniższe tabele przedstawiają podsumowanie analizy danych społecznych, gospodarczych, środowiskowych, funkcjonalno – przestrzennych i technicznych.

Tabela 39 Podsumowanie negatywnych zjawisk na terenie Gminy Wąchock – wyznaczenie podobszarów zdegradowanych

Tabela 40 Podsumowanie negatywnych zjawisk na terenie Gminy Wąchock – wyznaczenie podobszarów zdegradowanych

Mapa nr 4 Podobszary zdegradowane na tle gminy Wąchock, źródło: opracowanie własne na podstawie http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Granica gminy

Granica obszarów zdegradowanych

Wyznaczenie obszaru/podobszarów rewitalizacji

Zgodnie zapisami z rozdziału 3  pkt 4 Wytycznych, obszar rewitalizacji to obszar  obejmujący  całość  lub  część  obszaru  zdegradowanego, cechującego  się szczególną  koncentracją  negatywnych zjawisk,  na  którym,  z  uwagi  na  istotne  znaczenie  dla  rozwoju  lokalnego,  zamierza  się prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary  nieposiadające  ze  sobą  wspólnych  granic,  lecz  nie  może  obejmować terenów  większych  niż  20%  powierzchni  gminy  oraz  zamieszkałych  przez  więcej  niż 30%   mieszkańców   gminy. Zgodnie z wyżej przytoczonymi zapisami na terenie gminy Wąchock wyznaczone zostały trzy podobszary rewitalizacji- sołectwa Wąchock, Parszowa oraz Wielkiej Wsi. Dla  wyznaczenia  zasięgu  podobszarów  rewitalizacji  kierowano  się  następującymi przesłankami:

- na podobszarach tych  zidentyfikowano wysokie natężenie negatywnych zjawisk w sferze społecznej oraz gospodarczej, przestrzenno -funkcjonalnej,  technicznej  i  środowiskowej.

- obszary te jednocześnie mają  istotne znaczenie  dla  rozwoju  gminy,

- wybór podobszarów uzyskał całkowitą akceptację zarówno władz lokalnych jak i akceptację społeczną.

Wyznaczone  podobszary  rewitalizacji  zajmują powierzchnię  228,7 ha co stanowi 2,79% powierzchni Gminy. Na podobszarach tych mieszka 1 142 mieszkańców, tj. 16,65% mieszkańców Gminy.

Tabela 41 Wyznaczenie podobszarów rewitalizacji – delimitacja ze względu na ograniczenie liczby mieszkańców

| L.p. | Sołectwo | Liczba mieszkańców na 31.12.2015r. | % do ogółu mieszkańców | Mieszkańcy podobszarów rewitalizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wąchock | 2 731 | 39,81% | 15,15% |
| 2. | Marcinków | 590 | 8,60% | - |
| 3. | Parszów | 1 520 | 22,16% | 0,42% |
| 4. | Rataje | 482 | 7,03% | - |
| 5. | Węglów | 222 | 3,24% | - |
| 6. | Wielka Wieś | 1 315 | 19,17% | 1,08% |
| Razem |  | 6 860 | 100,00% | - |
|  |  | % udział mieszkańców do ogółu |  | 15,89% |

Źródło opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy Wąchock

# 4 Szczegółowa diagnoza podobszarów rewitalizacji oraz skala i charakter potrzeb rewitalizacyjnych

Jednym  z  najważniejszych  elementów Programu Rewitalizacji  jest pogłębiona diagnoza podobszarów rewitalizacji, która obejmuje analizę czynników  i zjawisk  kryzysowych  oraz  lokalnych potencjałów  we  wszystkich  sferach, tj. społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno- funkcjonalnej. Poniższej przedstawiona została szczegółowa analiza dwóch podobszarów rewitalizacji w Gminie Wąchock.

Wąchock

Na terenie sołectwa zlokalizowane są m.in.:

1. Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1

2. Bank Spółdzielczy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 2

3. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7

4. Miejsko-Gminna Bibliotek Publiczna w Wąchocku, ul. Kościelna 7

5. Ochotnicza Straż Pożarna w Wąchocku, ul. Kościelna 7

6. Zespół Placówek Oświatowych – gimnazjum, szkoła podstawowa i przedszkole, Wąchock, ul. Kościelna 10

7. Klasztor O. Cystersów w Wąchocku, ul. Kościelna 14

8. SZOZ Ośrodek Zdrowia w Wąchocku, ul. Starachowicka 61

9. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 19

10. Poczta Polska S.A. – punkt pocztowy w Wąchocku, ul. Kolejowa 19

11. przystanki komunikacyjne PKS, BUS, PKP

Sfera społeczny.

Analizując sferę społeczną wzięto m.in. pod uwagę dane dot. bezrobocia, ubóstwa, korzystania 
z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (dalej także: GOPS), a także niewystarczający dostęp mieszkańców poszczególnych sołectw do uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym.

Według danych Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku sołectwo Wąchock zamieszkuje 2 731 osób (stan na 31.12.2016r.) to o 77 osób mniej niż w roku 2013. Największą część społeczeństwa sołectwa

59,17% stanowi ludność w wieku produkcyjnym tj. w wieku zdolności do pracy. Wiek emerytalny osiągnęło 28,51% mieszkańców gminy. W wieku przedprodukcyjnym w roku 2016 sołectwo zamieszkiwało 12,32% ogółu ludności.

Wykres 1 Liczba mieszkańców podobszaru rewitalizacji – sołectwa Wąchock w latach 2013-2015

Źródło: Opracowanie własne

Na terenie podobszaru głównymi powodami udzielania pomocy i wsparcia przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 2015r. było: ubóstwo, bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, oraz długotrwała lub ciężka choroba. W poprzednich latach powyższy ranking wyglądał podobnie. Powody udzielania pomocy i wsparcia według liczby rodzin i osób korzystających z pomocy w latach 2013 -2016 r. z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia się następująco:

- 99 rodzin (najwięcej spośród wszystkich sołectw) skorzystało w 2016r. ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  tj. blisko co 4 rodzina korzystająca z pomocy GOPS to mieszkaniec sołectwa Wąchock (tj. 8% ogółu mieszkańców miejscowości); w poszczególnych latach przedstawiało się to następująco:

- rok 2013: 103 rodzin, 243 osób,

- rok 2014: 94 rodzin, 211 osoby,

- rok 2015: 94 rodzin, 199 osób,

- rok 2016: 99 rodzin, 199 osób.

- dożywianie dzieci: ilościowo zjawisko to w 2016r. było największe w gminie -  40 dzieci (na 129 w wieku do 17 r. ż.), tj. blisko 33% ogółu korzystających; także w latach 2013-2015 zjawisko to było wysokie – odpowiednio: 42, 33 i 44 dzieci.

- zasiłek stały w 2016r. pobierało 42,68% ogółu pobierających ten zasiłek na terenie gminy,

- zasiłek z tytułu bezrobocia otrzymało w 2016r. 54 osób (41,86% ogółu korzystających i 1,98% mieszkańców sołectwa), w poprzednich latach: 2013: 68 osób, 2014: 58 i 2015:45 osób;

- zasiłek z tytułu ubóstwa pobierało w 2016 roku 62 osoby, co stanowi prawie 2,27% mieszkańców sołectwa i 42,76% ogółu korzystających, w poprzednich latach: 2013: 24 osób, 2014: 52 i 2015: 59 osób;

- aż 52 osób tj. 50% ogółu korzystających z zasiłku z tytułu niepełnosprawności to mieszkańcy sołectwa Wąchock – wzrost w ciągu ostatnich 3 lat wyniósł 8 osób – ponad 17% względem roku 2013; w poprzednich latach: 2013 - 45 osób, 2014 – 48 2015-50;

- 21 osoby skorzystały w 2016r. z zasiłku z tytułu długotrwałej i ciężkiej choroby (najwięcej 
w całej gminie), 55,26% ogółu korzystających; w poprzednich latach: 2013 - 21 osób, 2014 – 22 i 2015-18 osób;

- 9 osób skorzystało w 2016r. z zasiłku z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (najwięcej w całej gminie) – 33,33% ogółu korzystających; w poprzednich latach: 2013 – 15 osób, 2014 – 12 i 2015-12;

- 13,11%  ogółu korzystających z zasiłku z powodu alkoholizmu mieszka w sołectwie Wąchock (po 4 osoby w latach 2013-2014 i 8 w 2015r.)

Bezrobocie  jako  zjawisko  społeczne  ma  znaczący  wpływ  na  ekonomiczną i psychospołeczną sferę życia człowieka, zwłaszcza w przypadku długookresowości. Bezrobocie i jego skutek w postaci degradacji ekonomicznej i społecznej dotyczą nie tylko samego  bezrobotnego,  ale  wpływają  tez  na  jego  najbliższe  otoczenie.  Szkodliwe skutki  psychospołeczne  – frustracja,  stres,  alienacja  społeczna powodują konflikty  interpersonalne  w  najbliższym  otoczeniu  bezrobotnego  i  jego  rodzinie.  Bezrobocie na terenie podobszaru rewitalizacji – sołectwie Wąchock w ostatnich latach stopniowa spada.

- 2013r.: 616 osób, w tym 264 kobiet,

- 2014r.: 471 osób, w tym 223 kobiet,

- 2015r.: 451 osób,  w tym 212 kobiet,

- 2016r.: 157 osób(16,51%% ogółu bezrobotnych na terenie gminy), w tym 72 kobiet.

Wykres 2 Liczba osób bezrobotnych na podobszarze rewitalizacji sołectwie Wąchock w latach 2013-2016

Źródło: opracowanie własne

Bezpieczeństwu publicznemu zagraża przestępczość, która jest zjawiskiem dynamicznym i, podobnie jak społeczeństwo, podlega rozwojowi. Choć stanowi margines życia społecznego poprzez swą intensywność i częstotliwość może mieć wpływ na formowanie się postaw i zachowań ludności oraz odciskać dotkliwe piętno na jej funkcjonowaniu. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez  Komendę Policji w Radoszycach w analizowanym okresie liczba popełnionych przestępstw w roku 2015 w stosunku do roku 2013 jest taka sama. Nieco inaczej jest z wykroczeniami których w analizowanym okresie przybyło.

W latach 2013-2015 odnotowano 2186 przestępstw na terenie sołectwa Wąchock (62% ogółu przestępstw na terenie gminy), w poszczególnych latach wyglądało to następująco:

- 2013: 66,

- 2014: 54,

- 2015: 66.

- w latach 2013-2015 odnotowano aż 275 wykroczeń na terenie sołectwa Wąchock (92% ogółu wykroczeń na terenie gminy), w poszczególnych latach wyglądało to następująco:

- 2013: 58,

- 2014: 123,

- 2015: 94.

Wykres 3 Przestępstwa i wykroczenia na podobszarze rewitalizacji – sołectwo Wąchock

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komisariatu Policji

Potencjał w sferze społecznej:

- sołectwo posiada najlepszą strukturę ludności na terenie gminy,

- na terenie sołectwa znajdują się liczne gospodarstwa agroturystyczne, restauracje, bary oraz pensjonaty.

- na terenie sołectwa działają liczne organizacje pozarządowe:

  - Gminne Stowarzyszenie Niepełnosprawnych przy Klasztorze Cystersów w Wąchocku

  - Towarzystwo Przyjaciół Wąchocka

  - Fundacja Obiekt Zabytkowy Opactwo Cystersów w Wąchocku

  - Stowarzyszenie Wąchockie Towarzystwo Wędkarskie „Kamienna”

  - Katolickie Stowarzyszenie Polskich Nauczycieli przy Opactwie Cystersów w Wąchocku

  - Uczniowski Klub Sportowy „METEOR”

  - Klub Sportowy „Campeones Wąchock”

  - Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Kieleckiej

  - Ochotnicza Straż Pożarna w Wąchocku

  - Koło Gospodyń Wiejskich w Wąchocku

Jak wynika z powyższych danych na podobszarze rewitalizacji  pojawiają  się  liczne problemy społeczne (m.in. bezrobocie, przestępczość itp.). Należy zatem podjąć szereg kompleksowych i wieloaspektowych działań społecznych aby zniwelować lub zlikwidować występujące tu problemy. Istnieje również potrzeba wspierania i wykorzystywania potencjałów jakie drzemią na tym obszarze. Wąchock posiada najlepszą strukturę ludności na terenie gminy oraz dwie organizacje pozarządowe.

Sfera środowiskowa

Na terenie sołectwa Wąchock głównym problemem w sferze środowiskowej jest azbest. Na terenie sołectwa pozostaje jeszcze ok. 418 620 kg azbestu do utylizacji.

Na obszarze występują obszary cenne przyrodniczo tereny oraz wiele zabytków.

| Miejscowość | Zabytek | Numer w rejestrze |
| --- | --- | --- |
| Wąchock | śródmieście osady – założenie urbanistyczne, nr rej.: 342 z 04.12.1956 | A.831 |
|  | zespół klasztorny cystersów, nr rej.: 154 z 23.06.1967: A.832/1-7 · kościół, ob. par. pw. św. Floriana, nr rej.: 178 z 24.10.1931 · klasztor, nr rej.: 178 z 24.10.1931 · budynek bramny I, · budynek bramny II. · zabudowania gospodarcze · teren opactwa z ogrodem i dziedzińcem · zewnętrzny pas terenu stanowiący strefę ochronną zespołu (otoczenie) | A.832/1-7 |
|  | drewniana kapliczka pw. św. Jana Nepomucena, ul. Starachowicka 124, A.833 nr rej.: 189 z 19.01.1973 | A.833 |
|  | kaplica pw. św. Rocha, nr rej.: 187 z 19.01.1973 | A.834 |
|  | cmentarz par., ul. Cmentarna, nr rej.: 1174 z 19.05.1993 | A.835 |
|  | cmentarz żydowski, nr rej.: 1058 z 20.06.1990 | A.836 |
|  | dom, ul. Starachowicka 43, nr rej.: 834 z 09.10.1973 (przen. do Tokarni) | A.837 |
|  | zespół fabryczny przy ul. Kolejowej, nr rej.: 177 z 08.05.1971: A.838/1-3 · dom zarządu (tzw. pałac Schoenberga), · budynki fabryczne, nr rej.: 345 z 04.12.1956 · urządzenia wodne z tamą i przepustami. | A.838/1-3 |
| Wąchock - Sina Woda | kaplica fil. pw. św. Jacka, nr rej.: 806 z 19.01.1973 | A.839 |

Mapa nr 5 Podobszar rewitalizacji nr 1 – sołectwo Wąchock, źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

W związku z powyższym na analizowanym obszarze występują problemy środowiskowe.

Analiza stanu środowiska wskazuje na potrzebę przeprowadzenia działań mających na celu m.in.:.

- zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do środowiska poprzez projekty parasolowe, modernizację oświetlenia itp.,

- zmniejszenie ilości azbestu pozostającego do utylizacji,

- edukację ekologiczną,

Sfera gospodarcza

Z danych Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku wynika iż na terenie miejscowości :

- corocznie powstaje ok 20 nowych przedsiębiorstw,

- na terenie sołectwa co roku wyrejestrowuje się około 19 firm.

Potencjał przedsiębiorczości to nie tylko potencjał istniejących podmiotów gospodarczych, ale też potencjał postawy przedsiębiorczej wśród mieszkańców, a więc gotowość do podejmowania aktywności z własnej inicjatywy. Potencjał istniejących przedsiębiorstw jest pośrednim wskaźnikiem obrazującym lokalne szanse na znalezienie zatrudnienia. Natomiast od potencjału postawy przedsiębiorczej zależy gotowość do podejmowania ryzyka: przekwalifikowywania się, poszukiwania lepszej pracy oraz podejmowania własnej działalności gospodarczej. Pośrednim wskaźnikiem postawy przedsiębiorczej jest dynamika rejestrowania nowych  podmiotów w bazie REGON ogółem. Co roku najwięcej podmiotów rejestrowanych jest na terenie sołectwa Wąchock.

Wykres 4 Liczba nowo powstałych podmiotów gospodarczych na podobszarze rewitalizacji – sołectwo Wąchock

Źródło: opracowanie własne

Sfera funkcjonalno-przestrzenna

Stan istniejący przestrzeni publicznej Wąchocka jest niezadawalający. Ponadto w coraz gorszym stanie technicznym są obiekty sportowe, boisko z szatnią, a także ośrodki kultury. Jednocześnie brak jest miejsc publicznych pełniących funkcje pozwalającą mieszkańcom zaspokoić potrzeby wyższego rzędu, w tym dostępu do dóbr kultury, sportu, zróżnicowanych form bezpiecznego wypoczynku i zagospodarowania czasu wolnego. Warto zwrócić uwagę, że zdegradowana przestrzeń publiczna Wąchocka wpływa negatywnie na rozwój miejscowości, a tym samym na rozwój regionu i województwa. Tereny zniszczone i zdegradowane powodują nierównomierny rozwój poszczególnych obszarów Wąchocka, zmniejszając jego potencjał gospodarczy i społeczny. Aby nie zakłócać harmonijnego rozwoju miejscowości, należy wyeliminować problemy zagospodarowania przestrzennego poprzez przywrócenie im dawnych  społeczno-gospodarczych funkcji  lub nadania nowych.

Potencjały w sferze funkcjonalno-przestrzennej:

Najlepiej spośród wszystkich sołectw wygląda sytuacja dostępu do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Wąchocku – dostęp do boiska, siłowni wewnętrznej, stadionu lekkoatletycznego, kortu tenisowego, placu zabaw.

Sfera techniczna

- Istnieje potrzeba modernizacji i doposażenia szkół na terenie sołectwa

- Istnieje potrzeba modernizacji dróg przebiegających przez teren sołectwa oraz budowa na niektórych z nich infrastruktury towarzyszącej np. oświetlenie, chodniki, ciągi rowerowe, itp.

- Dostosowanie budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

- Konieczna jest modernizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, szczególnie : Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku oraz Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku.

- Poprawa funkcjonalności rynku

- Szkoła Podstawowa w Wąchocku: doposażenie pracowni matematycznych, przyrodniczych oraz zakup pomocy, sprzętu, wyposażenia do pracowni komputerowych

- Remont sali gimnastycznej w ZPO w Wąchocku.

- Modernizacja i termomodernizacja Centrum Kultury

- Ośrodek Zdrowia:

  - wyposażenie w sprzęt medyczny niezbędny z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych,

  - przeprowadzenie  przebudowy, nadbudowy oraz rozbudowy niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych,

  - zakup sprzętu komputerowego oraz  oprogramowania umożliwiającego wdrożenie, prowadzenie i wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej.

Parszów

Według danych USC w Wąchocku sołectwo Parszów zamieszkuje 1 520 osoby (stan na 31.12.2016r.) to o 19 osób mniej niż w roku 2015. Największą część społeczeństwa sołectwa 53,76% stanowi ludność w wieku produkcyjnym tj. w wieku zdolności do pracy. Wiek emerytalny osiągnęło 22,87% mieszkańców gminy. Z roku na rok maleje liczba mieszkańców  wieku przedprodukcyjnym w roku 2016 sołectwo zamieszkiwało zaledwie 23,37% osób w tym wieku. Dane te świadczą o tym iż społeczeństwo podobszaru rewitalizacji nr 2 starzeje się.

Wykres 5 Liczba mieszkańców w sołectwie Parszów w latach 2013-2016

Źródło: opracowanie własne

Na terenie podobszaru głównymi powodami udzielania pomocy i wsparcia przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 2016r. było: bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, ubóstwo. bezrobocie. W poprzednich latach powyższy ranking wyglądał podobnie. Powody udzielania pomocy i wsparcia według liczby rodzin i osób korzystających z pomocy w latach 2013 -2016 r. z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia się następująco:

- znaczna liczba rodzin i osób mieszkańców sołectwa Parszów skorzystała z pomocy GOPS w poszczególnych latach:

- rok 2013: 40 rodzin, 126 osób,

- rok 2014: 34 rodzin, 103 osób,

- rok 2015: 34 rodzin, 105 osób.

- dożywianie dzieci: 35 w 2013r., 23 w 2014r., 30 w 2015r., 25 w 2016r. – ponad 20,66% dzieci w sołectwie,

- Zasiłek stały – 3 osoby w 2013r. 6 osób w 2014, 8 osób w 2015 i 9 osób w roku 2016

- Po 102 osób skorzystało w latach 2013-2016 z zasiłku GOPS z tytułu bezrobocia.

- Liczba mieszkańców sołectwa, która skorzystała z zasiłków GOPS z tytułu:

- ubóstwa – 14 osób w 2014r., 20 osób w 2015r., 22 osoby w 2016r.

- niepełnosprawności – 6 osób w 2013r., 10 w 2014, 15 osób w 2015r. i 13 osób w 2016roku.

- długotrwałej lub ciężkiej choroby – po 4 osoby w latach 2013-2014, w roku 2015 3 osoby a w roku 2016  zasiłek pobierało 2 osoby

- 21 osób skorzystało z pomocy OPS  w latach 2013-2016 z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

- 5 osób skorzystały z pomocy OPS  z powodu alkoholizmu w latach 2013-2016.

- Na obszarem rewitalizowanym zasiłki pobiera 7 osób.

- liczba osób w obszarze rewitalizacji do 29.

Bezrobocie  jako  zjawisko  społeczne  ma  znaczący  wpływ  na  ekonomiczną i psychospołeczną sferę życia człowieka, zwłaszcza w przypadku długookresowości. Bezrobocie i jego skutek w postaci degradacji ekonomicznej i społecznej dotyczą nie tylko samego  bezrobotnego,  ale  wpływają  tez  na  jego  najbliższe  otoczenie.  Szkodliwe skutki  psychospołeczne  – frustracja,  stres,  alienacja  społeczna powodują konflikty  interpersonalne  w  najbliższym  otoczeniu  bezrobotnego  i  jego  rodzinie.  Bezrobocie na terenie podobszaru rewitalizacji – sołectwie Parszów w ostatnich latach stopniowa spada:

- Bezrobocie na terenie sołectwa:

- 2013r.: 133 osób, w tym 59 kobiety,

- 2014r.: 105 osób, w tym 50 kobiet,

- 2015r.: 81 osób w tym 40 kobiet.

- 2016r.: 87 osób (5,33% ogółu bezrobotnych na terenie gminy),  w tym 38 kobiet

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez  Komendę Policji liczba przestępstw i wykroczeń na podobszarze rewitalizacji – sołectwie Parszów wygląda następująco:

- Liczba przestępstw na terenie sołectwa w latach 2013-2015 wynosi 37

- Liczba wykroczeń na terenie sołectwa w lata 2013-2015 wynosi 95

Potencjał w sferze społecznej:

- na terenie sołectwa działają stowarzyszenia – Ochotnicza Straż Pożarna, stowarzyszenie na rzecz rozwoju Parszowa oaz Uczniowski klub sportowy „Orły Parszów”,

Jak wynika z powyższych danych na podobszarze rewitalizacji  pojawiają  się  liczne problemy społeczne (m.in. bezrobocie, przestępczość itp.). Należy zatem podjąć szereg kompleksowych i wieloaspektowych działań społecznych aby zniwelować lub zlikwidować występujące tu problemy. Istnieje również potrzeba wspierania i wykorzystywania potencjałów jakie drzemią na tym obszarze. Należy przede wszystkim stworzyć osoba młodym możliwości do rozwoju i integracji.

Sfera środowiskowa

Na terenie sołectwa Parszów głównym problemem w sferze środowiskowej jest azbest. Na terenie sołectwa pozostaje jeszcze ok. 126 748 kg azbestu do utylizacji.

Mapa nr 6 podobszar rewitalizacji nr 2 – część sołectwa Parszów, źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Analiza stanu środowiska wskazuje na potrzebę przeprowadzenia działań mających na celu m.in.:.

- zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do środowiska poprzez projekty parasolowe, modernizację oświetlenia itp.,

- zmniejszenie ilości azbestu pozostającego do utylizacji,

- edukację ekologiczną,

Sfera gospodarcza

Podobszar charakteryzuje się niskim poziomem przedsiębiorczości. Na terenie sołectwa nie jest zarejestrowana żadna firma! Brakuje bazy noclegowo-gastronomicznej na terenie miejscowości. Mieszkańcy podobszaru boja się zmian i podejmowania ryzyka. W ciągu ostatnich trzech lat na obszarze sołectwa powstały zaledwie 12 podmiotów gospodarcze (w 2014,  2015r, 2016r.). Wszystkie jednak zostały wyrejestrowane i(stan na maj 2016r.)

Sfera funkcjonalno – przestrzenna.

Na terenie sołectwa brakuje dostępu do infrastruktury sportowej oraz do infrastruktury kultury. 
W sołectwie znajduje się remiza strażacka, która mogłaby pełnić funkcje kulturalne jednak jest orna 
w niezadawalającym stanie. Remizę należy zmodernizować oraz doposażyć.

Sfera techniczna

Na terenie sołectwa:

•	Istnieje potrzeba modernizacji dróg przebiegających przez teren sołectwa oraz budowa na niektórych z nich infrastruktury towarzyszącej np. oświetlenie, chodniki, ciągi rowerowe, itp.

•	Dostosowanie budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

•	Szkoła Podstawowa w Parszowie: modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Parszowie wraz z doposażeniem pracowni matematycznych, przyrodniczych oraz zakup pomocy, sprzętu, wyposażenia do pracowni komputerowych

•	Ośrodek Zdrowia:

o	wyposażenie w sprzęt medyczny niezbędny z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych,

o	przeprowadzenie  przebudowy, nadbudowy oraz rozbudowy niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych,

o	zakup sprzętu komputerowego oraz  oprogramowania umożliwiającego wdrożenie, prowadzenie i wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej.

Wielka Wieś

W wyniku diagnozy jako obszary zdegradowane (w każdym przypadku zidentyfikowano zjawiska kryzysowe w sferze społecznej oraz przynajmniej jednej ze sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej) przewidziane do objęcia programem rewitalizacji wyznaczono część sołectwa Wielka Wieś.

Zidentyfikowane problemy społeczne:

- Znaczna liczba rodzin korzysta z zasiłków w roku 2016- Wielka Wieś – 78 osób (28 rodzin) tj. 15,12% ogółu korzystających (w stosunku do roku 2013 nastąpił wzrost osób pobierających zasiłek o 9 osób (3 rodziny), a względem roku 2014 i 2015- spadek o 9 osób).

- Na obszarem rewitalizowanym zasiłki stałe pobiera 5 osób.

- liczba osób w obszarze rewitalizacji do 74.

- Największa w gminie liczba osób pobierała w 2016r. zasiłek MGOPS z tytułu bezrobocia (18 18,49% ogółu korzystających).

- 7 osób (w 2015 i 2016) skorzystało ze świadczeń pomocy społecznej w zakresie zasiłku 
z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (tj. 11,64% ogółu korzystających z tego świadczenia).

- 37 przestępstw i wykroczeń popełniono na terenie sołectwa w ciągu ostatnich 3 lat

- 63 osoby na koniec 2016r. było zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne.

- Spada liczba mieszkańców do 25 r. ż. na terenie sołectwa

- Wzrasta na terenie sołectwa liczba osób w wieku 61+.

Bezrobocie  jako  zjawisko  społeczne  ma  znaczący  wpływ  na  ekonomiczną i psychospołeczną sferę życia człowieka, zwłaszcza w przypadku długookresowości. Bezrobocie i jego skutek w postaci degradacji ekonomicznej i społecznej dotyczą nie tylko samego  bezrobotnego,  ale  wpływają  tez  na  jego  najbliższe  otoczenie.  Szkodliwe skutki  psychospołeczne  – frustracja,  stres,  alienacja  społeczna powodują konflikty  interpersonalne  w  najbliższym  otoczeniu  bezrobotnego  i  jego  rodzinie.

Potencjały w sferze społecznej:

Na terenie sołectwa jest zarejestrowanych 3 organizacji pozarządowych:

- Stowarzyszenie „Wielka Nasza Wieś”

- Ochotnicza Straż Pożarna w Wielkiej Wsi

- Koło Gospodyń Wiejskich w Wielkiej Wsi

Zidentyfikowane problemy środowiskowe:

- W sołectwie pozostało jeszcze do utylizacji 143 615 kg azbestu tj. ponad 15,30% azbestu pozostającego do utylizacji na terenie gminy.

Mapa nr 7 podobszar rewitalizacji nr 3 – część sołectwa Wielka Wieś, źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Analiza stanu środowiska wskazuje na potrzebę przeprowadzenia działań mających na celu m.in.:.

- zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do środowiska poprzez projekty parasolowe, modernizację oświetlenia itp.,

- zmniejszenie ilości azbestu pozostającego do utylizacji,

- edukację ekologiczną,

Sfera gospodarcza

Podobszar charakteryzuje się niskim poziomem przedsiębiorczości. Na terenie sołectwa nie jest zarejestrowana żadna firma! Brakuje bazy noclegowo-gastronomicznej na terenie miejscowości. Mieszkańcy podobszaru boja się zmian i podejmowania ryzyka. W ciągu ostatnich trzech lat na obszarze sołectwa powstały średnio 7 podmiotów gospodarczych (w 2014,  2015r, 2016r.). Wszystkie jednak zostały wyrejestrowane i(stan na maj 2016r.)

Sfera funkcjonalno – przestrzenna.

Na terenie sołectwa brakuje dostępu do infrastruktury sportowej oraz do infrastruktury kultury. 
W sołectwie znajduje się remiza strażacka, która mogłaby pełnić funkcje kulturalne jednak jest ona 
w niezadawalającym stanie. Remizę należy zmodernizować oraz doposażyć.

Zidentyfikowane problemy w sferze technicznej:

- Istnieje potrzeba modernizacji dróg przebiegających przez teren sołectwa oraz budowa na niektórych z nich infrastruktury towarzyszącej np. oświetlenie, chodniki, ciągi rowerowe, itp.

- Dostosowanie budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

- Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi:

  - Modernizacji istniejącej infrastruktury sportowej przyszkolnej służącej wzmocnieniu sprawności fizycznej uczniów:

    - modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi,.

  - Doposażeniu pracowni matematycznych, przyrodniczych

    - zakup pomocy, sprzętu, wyposażenia do czterech pracowni matematycznych,

    - zakup pomocy, sprzętu, wyposażenia do siedmiu pracowni  przyrodniczych (pracownia chemiczna, fizyczna, geograficzna, biologiczna (4),

  - Zakup pomocy, sprzętu, wyposażenia do pracowni komputerowych.

# 5  Zasięg przestrzenny obszaru/podobszarów rewitalizacyjnych

Podobszary rewitalizacji zostały wyznaczone w oparciu o pogłębioną diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych. W ramach procesu delimitacji szczególnej analizie poddano występowanie negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym) na terenie poszczególnych jednostek terytorialnych (sołectw). Podobszary które zostały wytypowane do rewitalizacji charakteryzują się występowaniem negatywnych zjawisk społecznych oraz negatywnych zjawisk w co najmniej jednej z następujących sfer:

- gospodarczej (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw),

- środowiskowej (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości środo-wciska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi bądź stanu środowiska),

- przestrzenno-funkcjonalnej (w szczególności w zakresie niewystarczającego wyposażenia
w infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej ja-kości terenów publicznych),

- technicznej (w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych,
w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz braku funkcjonowania rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska).

Zgodnie z metodologią podaną w rozdziale 3 jako trzy podobszary rewitalizacji: część miasta Wąchock, część sołectwa Parszów, część sołectwa Wielka Wieś.

Dla  wyznaczenia  zasięgu  podobszarów  rewitalizacji  kierowano  się  następującymi przesłankami:

1. na podobszarach tych  zidentyfikowano wysokie natężenie negatywnych zjawisk w sferze społecznej oraz gospodarczej, przestrzenno -funkcjonalnej,  technicznej  i  środowiskowej,

2. obszary te jednocześnie mają  istotne strategiczne znaczenie  dla  rozwoju  gminy,

3. wybór podobszarów uzyskał całkowitą akceptację zarówno władz gminy jak i akceptację społeczną.

Wyznaczone  podobszary  rewitalizacji  zajmują powierzchnię  228,7 ha co stanowi 2,79% powierzchni Gminy. Na podobszarach tych mieszka 1 142 mieszkańców, tj. 16,65% mieszkańców Gminy. Obszar ten spełnia kryteria jakie zostały określone zarówno w Ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, jak również w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 „Program  rewitalizacji  łącznie  nie  obejmuje więcej  niż  20%  powierzchni  gminy  i  dotyczy  liczby  ludności  nie  większej  niż  30%  jej mieszkańców”.

Tabela 42 Delimitacja obszarów rewitalizacji ze względu na limit liczby mieszkańców

| Sołectwo | Liczba mieszkańców na 31.12.2015 r. | Mieszkańcy podobszarów rewitalizacji |
| --- | --- | --- |
| Wąchock | 2 731 | 1039 |
| Parszów | 1520 | 29 |
| Wielka Wieś | 1 315 | 74 |
| RAZEM |  | 1 142 |
| % mieszkańców | 15,89% |

Wąchock

Wąchock jest pierwszym sołectwem w gminie pod względem liczby mieszkańców. Rewitalizacją zostaną objęta część miasta Wąchock i wszyscy mieszkańcy na terenie rewitalizacji. Na podobszarze występują negatywne zjawiska społeczne, środowiskowe, przestrzenno – funkcjonalne i techniczne. Miejscowość stanowi serce i centrum gminy, o czym świadczy chociażby lokalizacja najważniejszych instytucji publicznych:

1. Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1

2. Bank Spółdzielczy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 2

3. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7

4. Miejsko-Gminna Bibliotek Publiczna w Wąchocku, ul. Kościelna 7

5. Ochotnicza Straż Pożarna w Wąchocku, ul. Kościelna 7

6. Zespół Placówek Oświatowych – gimnazjum, szkoła podstawowa i przedszkole, Wąchock, ul. Kościelna 10

7. Klasztor O. Cystersów w Wąchocku, ul. Kościelna 14

8. SZOZ Ośrodek Zdrowia w Wąchocku, ul. Starachowicka 61

9. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 19

10. Poczta Polska S.A. – punkt pocztowy w Wąchocku, ul. Kolejowa 19

11. przystanki komunikacyjne PKS, BUS, PKP

Mapa nr 10 Podobszar rewitalizacji – sołectwo Wąchock

źródło: opracowanie własne na podstawie http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Parszów

Na terenie sołectwa zdiagnozowano kumulację negatywnych zjawisk m.in społecznych, gospodarczych, środowiskowych. Na omawianym terenie brakuje ładu przestrzennego, co obniża jego estetykę i funkcjonalność. Rewitalizacją zostanie objęte część sołectwa. Istnieje potrzeba modernizacji obiektów sportowych oraz prace modernizacyjne placówki oświatowej wraz z doposażeniem

Mapa nr 8 Podobszar rewitalizacji  Parszów

źródło: opracowanie własne na podstawie http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Wielka Wieś

Na terenie sołectwa zdiagnozowano kumulację negatywnych zjawisk m.in społecznych, gospodarczych, środowiskowych. Na omawianym terenie brakuje ładu przestrzennego, co obniża jego estetykę i funkcjonalność. Rewitalizacją zostanie objęte część sołectwa. Istnieje potrzeba modernizacji obiektów sportowych oraz prace modernizacyjne placówki oświatowej wraz z doposażeniem.

Mapa nr 9 Podobszar rewitalizacji Wielka Wieś

źródło: opracowanie własne na podstawie http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Mapa nr 9 Podobszary rewitalizacji – gmina Wąchock źródło: opracowanie własne na podstawie http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

podobszary rewitalizacji

granice gminy

# 6 Wizja podobszarów po przeprowadzeniu rewitalizacji (planowany efekt rewitalizacji)

Wizja  w  myśl  definicji  to  wyraz  aspiracji  społecznych  i  wyobrażeń  przyszłości  określających:  rangę,  atrakcyjność,  efekty  wykorzystania  atutów  i  szans  rozwojowych  oraz  eliminację  problemów  i  zagrożeń.  Wizja  określa  ton  przyszłych  celów  strategicznych, przedstawia gminę naszych marzeń.

Podobszary rewitalizacji po  przeprowadzeniu  procesów  i wdrożeniu  przedsięwzięć  rewitalizacyjnych  są obszarami,  które  zostały  uzdrowione 
 i  ożywiony  społecznie, gospodarczo,  kulturowo,  jak  i  przestrzennie,  przy  zachowaniu  zasad  zrównoważonego  rozwoju   i  walorów środowiskowych.

Na obszarach tych została odnowiona infrastruktura społeczna oraz poprawiła się jakość życia. Obszary te stały się atrakcyjne pod względem zamieszkania, prowadzenia przedsiębiorczości, jak również turystyki w  oparciu  o  wykorzystanie  lokalnych  zasobów.  Pojawiają  się̨  tutaj  nowi  mieszkańcy,  inwestorzy  i  turyści, którzy pozytywnie wpływają na rozwój całej Gminy Wąchock.

Deklaracja Wizji:  Wyprowadzone z kryzysu podobszary rewitalizacji będą tworzyły dodatkową  przestrzeń do aktywizacji publicznej, społecznej i gospodarczej dla mieszkańców całej gminy  Wąchock,  podnosząc  jej  atrakcyjność  inwestycyjną  i  turystyczną  oraz  jakość,  atrakcyjność  i  komfort życia jej mieszkańców.

# 7 Cele rewitalizacji oraz odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyjnym kierunki działań mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk

Wizja wyprowadzenia ze stanu kryzysowego będzie realizowana poprzez wdrożenie 5 celów szczegółowych

- Poprawa jakości życia mieszkańców, wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem  poprzez aktywną integrację,  uczestnictwo  w  kulturze  i  rekreacji,  aktywizację,  poprawę  zatrudnienia.

- Poprawa  warunków  zamieszkania  na podobszarach  rewitalizacji,  w  tym  stanu  technicznego  budynków, estetyki ich otoczenia.

- Ochrona  przed  czynnikami  szkodliwymi  i  zanieczyszczeniem  środowiska  poprzez  rozwój  infrastruktury technicznej,  termomodernizację  obiektów,  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii   i utworzenie zielonych przestrzeni publicznych.

- Rozwój przedsiębiorczości na podobszarach rewitalizacji.

- Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług publicznych w tym usług edukacyjnych, zdrowotnych, kulturalnych.

| CEL nr 1 Poprawa jakości życia mieszkańców, wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem poprzez aktywną integrację, uczestnictwo w kulturze i rekreacji, aktywizację, poprawę zatrudnienia |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podobszar 1 część miasta Wąchock - kierunki działań: - aktywizacja i integracja osób starszych - Aktywizacja osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym - Organizacja zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych) dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i przedszkolnym - Organizacja zajęć/wydarzeń kulturalnych w szkołach, bibliotece, w Domu Kultury itp. - Wspieranie organizacji pozarządowych | Podobszar 2 część sołectwa Parszów - kierunki działań: - aktywizacja i integracja osób starszych - Aktywizacja osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym - Wspieranie organizacji pozarządowych - Organizacja zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych) dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i przedszkolnym | Podobszar 3 część sołectwa Wielka Wieś- kierunki działań: - aktywizacja i integracja osób starszych - Aktywizacja osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym - Wspieranie organizacji pozarządowych - Organizacja zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych) dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i przedszkolnym |
| CEL nr 2 Poprawa warunków zamieszkania na podobszarach rewitalizacji, w tym stanu technicznego budynków, estetyki ich otoczenia. |  |  |
| Podobszar 1 część miasta Wąchock - kierunki działań: - Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej na terenie sołectwa - Poprawa estetyki sołectwa i funkcjonalności przestrzeni publicznej - Poprawa infrastruktury drogowej na podobszarze rewitalizacji - Zakup pomocy dydaktycznych dla nauczycieli i uczniów - Budowa siłowni zewnętrznej i elementów małej architektury na terenie miasta - Poprawa estetyki przestrzennej miasta Wąchock - Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup wozu ratowniczo - gaśniczego oraz sprzętu ratującego życie - Zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie miasta Wąchock - poszerzenie turystyki i rekreacji na terenie miasta | Podobszar 2 część sołectwa Parszów - kierunki działań: - Poprawa estetyki sołectwa i funkcjonalności przestrzeni publicznej - Modernizacja placówki oświatowej - Zachowanie dziedzictwa kulturowego na podobszarze rewitalizacji - Zakup pomocy dydaktycznych dla nauczycieli i uczniów - modernizacja/ budowa obiektów sportowych | Podobszar 3 część sołectwa Wielka Wieś- kierunki działań: - Poprawa estetyki sołectwa i funkcjonalności przestrzeni publicznej - Modernizacja placówki oświatowej - Zachowanie dziedzictwa kulturowego na podobszarze rewitalizacji - Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli - modernizacja/ budowa obiektów sportowych |
| CEL nr 3 Ochrona przed czynnikami szkodliwymi i zanieczyszczeniem środowiska poprzez rozwój infrastruktury technicznej, termomodernizację obiektów, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz utworzenie zielonych przestrzeni publicznych. |  |  |
| Podobszar 1 część miasta Wąchock - kierunki działań: - Gmina bez azbestu – demontaż i bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest z podobszaru rewitalizacji - Edukacja ekologiczna - Modernizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (EWE) wraz z instalacją OZE - EWE i OZE na budynkach prywatnych - Wymiana (na bardziej ekologiczne) i budowa oświetlenia ulicznego - Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na podobszarze rewitalizowanym | Podobszar 2 część sołectwa Parszów - kierunki działań: - Gmina bez azbestu - demontaż i bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest z podobszaru rewitalizacji - Edukacja ekologiczna - EWE i OZE na budynkach prywatnych - Wymiana (na bardziej ekologiczne) i budowa oświetlenia ulicznego | Podobszar 3 część sołectwa Wielka Wieś- kierunki działań: • Gmina bez azbestu - demontaż i bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest z podobszaru rewitalizacji • Edukacja ekologiczna • EWE i OZE na budynkach prywatnych • Wymiana (na bardziej ekologiczne) i budowa oświetlenia ulicznego |
| CEL 4 Rozwój przedsiębiorczości na podobszarach rewitalizacji |  |  |
| Podobszar 1 część miasta Wąchock - kierunki działań: - Zagospodarowanie/uporządkowanie terenu wraz z modernizacją budynków na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej - Modernizacja terenu i budynków na cele społeczno-gospodarcze - Wsparcie inwestycyjne MŚP na podobszarze rewitalizacji - Powstawanie i wspieranie gospodarstw agroturystycznych na podobszarze rewitalizacji | Podobszar 2 część sołectwa Parszów - kierunki działań: - Wsparcie inwestycyjne MŚP na podobszarze rewitalizacji - Powstawanie i wspieranie gospodarstw agroturystycznych na podobszarze rewitalizacji | Podobszar 3 część sołectwa Wielka Wieś- kierunki działań: • Wsparcie inwestycyjne MŚP na podobszarze rewitalizacji • Powstawanie i wspieranie gospodarstw agroturystycznych na podobszarze rewitalizacji |
| CEL 5 5. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług publicznych w tym usług edukacyjnych, zdrowotnych, kulturalnych. |  |  |
| Podobszar 1 część miasta Wąchock - kierunki działań: - Zwiększenie dostępu do kultury - Zwiększenie dostępu do usług medycznych i profilaktyka zdrowotna poprzez wdrażanie programów profilaktycznych | Podobszar 2 część sołectwa Parszów - kierunki działań: - Modernizacja i termomodernizacja budynku oświaty | Podobszar 3 część sołectwa Wielka Wieś - kierunki działań: • Modernizacja i termomodernizacja budynku oświaty |

# 8 Lista planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych

## Kluczowe przedsięwzięcia do powodzenia procesu rewitalizacji – podobszar nr 1

- Aktywizacja i integracja osób starszych

- Aktywizacja osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

- Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej

- Zwiększenie dostępu do kultury

- Zwiększenie dostępu do usług medycznych i profilaktyka zdrowotna poprzez wdrażanie programów profilaktycznych

- Modernizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (EWE) wraz z instalacją OZE

- Zagospodarowanie/uporządkowanie terenu na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej

- Modernizacja terenu i budynków na cele społeczno-gospodarcze

- Monitoring miasta Wąchock

- Stworzenie ścieżek rowerowych/szlaków

- Stworzenie plaży nad zbiornikiem wodnym wraz z boiskiem do piłki plażowej

- Prace modernizacyjno-renowacyjne oraz termomodernizacyjne na terenie Szkoły

- Zagospodarowanie przestrzeni na rynku (studnia, park w środku)

- Stworzenie ścieżek edukacyjnych

- Modernizacja dróg  i chodników na terenie rewitalizacji

- Poprawa funkcjonalności obiektów rekreacyjno-sportowych przy Zalewie Wąchockim

- Modernizacja kanalizacji

- Stworzenie placu wolnego handlu

- Program usuwania azbestu

- Wspieranie lokalnych przedsiębiorców

Uzasadnienie konieczności realizacji opisanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych

- akceptacja społeczna dla procesu rewitalizacji jest efektem włączenia interesariuszy w proces diagnozowania i programowania procesu rewitalizacji,

- spotkania konsultacyjne i wzięcie pod uwagę sugestii i propozycji mieszkańców,

- akceptacja Rady Gminy dla celów i zadań związanych z rewitalizacją.

Łącznie planuje się 30 projektów rewitalizacyjnych o łącznej wartości 13 880 000 zł.

Poniżej przedstawiamy wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach podobszaru rewitalizacji nr 1 obejmującego fragment miasta Wąchock:

| Podobszar rewitalizacji nr 1 – część miasta Wąchock | Podstawowa | Uzupełniająca | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba projektów rewitalizacyjnych | 22 | 8 | 30 |
| Szacunkowa wartość projektów rewitalizacyjnych | 11 280 000 zł | 4 500 000 zł | 15 780 000 zł |

| L.p. | Sfera wraz z nazwą projektu | Szacunkowa wartość |
| --- | --- | --- |
| Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej |  | 1 000 000 zł |
| 1. | Aktywizacja i integracja osób starszych | 120 000 zł |
| 2. | Aktywizacja osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym | 320 000 zł |
| 3. | Organizacja zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych) dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i przedszkolnym | 160 000 zł |
| 4. | Organizacja zajęć/wydarzeń kulturalnych w szkołach, bibliotece, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Wąchocku | 400 000 zł |
| Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej |  | 1 800 000 zł |
| 5. | Stworzenie placu wolnego handlu | 500 000 zł |
| 6. | Modernizacja terenu i budynków na cele społeczno-gospodarcze | 300 000 zł |
| 7. | Wsparcie inwestycyjne MŚP na podobszarze rewitalizacji | 1 000 000 zł |
| Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej |  | 180 000 zł |
| 8. | Gmina bez azbestu – demontaż i bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest z podobszaru rewitalizacji | 130 000 zł |
| 9. | Edukacja ekologiczna | 50 000 zł |
| Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej |  | 6 800 000zł |
| 10. | Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej na terenie rewitalizacji | 1 000 000 zł |
| 11. | Zwiększenie dostępu do usług medycznych i profilaktyka zdrowotna poprzez wdrażanie programów profilaktycznych | 350 000 zł |
| 12. | Zagospodarowanie przestrzeni na rynku (studnia, park w środku) | 1 000 000 zł |
| 13. | Poprawa infrastruktury drogowej na podobszarze rewitalizacji | 500 000 zł |
| 14. | Zakup pomocy dydaktycznych dla nauczycieli i uczniów | 200 000 zł |
| 15. | Poprawa funkcjonalności obiektów rekreacyjno-sportowych przy Zalewie Wąchockim | 200 000 zł |
| 16. | Prace modernizacyjno-renowacyjne oraz termomodernizacyjne na terenie Szkoły | 550 000 zł |
| 17. | Poprawa turystyki na terenie Miasta oraz potencjałów endogenicznych | 1 400 000 zł |
| 18. | Monitoring miasta Wąchock | 300 000 zł |
| 19. | Stworzenie ścieżek rowerowych/szlaków | 300 000 zł |
| 20. | Stworzenie plaży nad zbiornikiem wodnym wraz z boiskiem do piłki plażowej | 1 000 000 zł |
| Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej |  | 1 500 000 zł |
| 21. | Modernizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (EWE) wraz z instalacją OZE | 1 000 000 zł |
| 22. | Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie rewitalizacji | 500 000 zł. |
|  | RAZEM wartość projektów podstawowych | 11 280 000 zł |

Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej

| 1 Nazwa projektu | Projekt rewitalizacyjny nr 1 Aktywizacja i integracja osób starszych |
| --- | --- |
| 2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt | - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku, - Gmina Wąchock, - Ochotnicza Straż Pożarna w Wąchocku - Organizacje pozarządowe - Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku |
| 3 Zakres realizowanych zadań | Organizacja spotkań (m.in. dzień seniora, dzień babci, dzień dziadka, dzień kobiet itp.). Organizacja spotkań/seminariów z zakresu edukacji zdrowotnej, ekonomicznej itp. 4 spotkania w roku |
| 4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) | Wąchock |
| 5 Szacowana wartość | 120 000 zł |
| 6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Rezultaty wśród osób 60+: - zwiększenie poziomu integracji społecznej - zwiększenie wiedzy nt. zdrowego trybu życia - upowszechnienie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, kształtowanie postaw sprzyjających jego stabilności i rozwojowi systemu finansowego, - kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości, - zwiększenie umiejętności posługiwania się jeżykiem obcym - promowanie nowoczesnych postaw wpływających na kształtowanie kapitału społecznego związanego z rozwojem gospodarczym. Sposób pomiaru rezultatów: - lista obecności, - dokumentacja fotograficzna. |
| 7 Horyzont czasowy | 2017-2023 |

| 1 Nazwa projektu | Projekt rewitalizacyjny nr 2 Aktywizacja osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym |
| --- | --- |
| 2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt | - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku, - Gmina Wąchock, - Ochotnicza Straż Pożarna w Wąchocku - Organizacje pozarządowe - Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku |
| 3 Zakres realizowanych zadań | Organizacja spotkań integracyjno – motywacyjnych dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. pikniki rodzinne). Organizowane szkoleń, kursów i innych inicjatyw podnoszących kwalifikacje umożliwiające funkcjonowanie na rynku pracy i zapobiegające wykluczeniu społecznemu Realizacja programów profilaktycznych |
| 4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) | Wąchock |
| 5 Szacowana wartość | 320 000,00 zł |
| 6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Rezultaty wśród osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym: - zwiększenie wiary w siebie i własne możliwości - zwiększenie poziomu integracji i podniesienie poziomu aktywizacji zawodowej. - poszerzenie wiedzy i umiejętności umożliwiającej wejścia/powrót na rynek pracy - Liczba osób biorąca udział w projekcie – 8 osób/rocznie Sposób pomiaru rezultatów: - lista obecności, - dokumentacja fotograficzna, - zaświadczenia/potwierdzenia zdobytych umiejętności |
| 7 Horyzont czasowy | 2017-2023 |

| 1 Nazwa projektu | Projekt rewitalizacyjny nr 3 Organizacja zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych) dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i przedszkolnym |
| --- | --- |
| 2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt | - Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Styczniowego - Wielka-Wieś: Szkoła Podstawowa im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej - Parszów: Szkoła Podstawowa w Parszowie - Wąchock: Gimnazjum Publiczne w Wąchocku - Parszów: Oddział Publicznego Gimnazjum w Wąchocku - Przedszkole w Wąchocku - Gmina Wąchock |
| 3 Zakres realizowanych zadań | Organizacja zajęć dodatkowych pozalekcyjnych dla uczniów w wieku szkolnym będzie polegała na rozwoju nauczania opartego na eksperymencie i narzędziach TIK poprzez doposażenie pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne (nowy sprzęt komputerowy, multimedialny, pomoce dydaktyczne dla nauczyciela i ucznia) oraz realizację zajęć: - Kompetencje językowe i informatyczne na rynku pracy - Zwiększenie umiejętności uczenia się i poznanie własnych potrzeb przez uczniów (m.in. indywidualne doradztwo zawodowo-edukacyjne), - Zajęcia eksperymentalne ukierunkowane na rozwój nauczania matematyki, przyrody. - Zajęcia sportowe służące wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów. - Kurs e-Nauczyciel dla kadry nauczycielskiej mający na celu poniesienie umiejętności posługiwania się narzędziami TIK. W szkole należy wprowadzić nowoczesne formy nauczania m.in. e-learning oraz zwiększyć wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK ) w procesie nauczania. Należy przygotować spójny i bogaty program nauczania, który będzie wykorzystywał komputery (i inne urządzenia, takie jak tablice interaktywne, odtwarzacze mp3, kamery cyfrowe) jako narzędzia edukacji. Organizacja zajęć przedszkolnych: - Język angielski/niemiecki - Informatyka - Matematyka - Logopedia - Rytmika - Zajęcia na basenie - Wyjazdy, rajdy edukacyjne |
| 4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) | Wąchock |
| 5 Szacowana wartość | 160 000 zł |
| 6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Rezultaty 50 uczniów rocznie nabędzie lub wzmocni kompetencje kluczowe (m.in. język obcy, informatyka, matematyka, przyroda, umiejętności uczenia się i informatyczne). Każdy uczeń będzie miał możliwość – w ramach projektu - uczestnictwa w kilku typach wsparcia zgodnie ze ścieżką edukacyjną na którą składają się zajęcia dodatkowe: - z j. angielskiego/niemieckiego, - informatyki - warsztaty „Uczę się kreatywnie, - indywidualne doradztwo edukacyjnozawodowe, - z matematyki metodą eksperymentu, - zajęcia przyrodnicze, - zajęcia sportowe Nauczyciele otrzymają wsparcie w postaci kursu „e-Nauczyciel”. 25 dzieci rocznie w wieku przedszkolnym będzie brało udział w następujących zajęciach: - Język angielski - Logopedia - Rytmika - Zajęcia na basenie - Wyjazdy, rajdy edukacyjne Sposoby pomiaru rezultatów projektów: - dziennik zajęć dodatkowych, - dokumentacja fotograficzna, - ankiety wypełniane przez rodziców. |
| 7 Horyzont czasowy | 2017-2023 |

| 1 Nazwa projektu | Projekt rewitalizacyjny nr 4 Organizacja zajęć wydarzeń kulturalnych w szkołach, bibliotece, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku |
| --- | --- |
| 2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt | - Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Styczniowego - Wielka-Wieś: Szkoła Podstawowa im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej - Parszów: Szkoła Podstawowa w Parszowie - Wąchock: Gimnazjum Publiczne w Wąchocku - Parszów: Oddział Publicznego Gimnazjum w Wąchocku - Przedszkole w Wąchocku - Gmina Wąchock - Biblioteka w Wąchocku - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku |
| 3 Zakres realizowanych zadań | Zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym ukazujące dawne codzienne życie człowieka, propagujące kulturę. Organizacja wystaw Organizacja Festynu |
| 4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) | Wąchock |
| 5 Szacowana wartość | 400 000 zł |
| 6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Rezultaty roczne: - podniesienie jakości życia mieszkańców - promowanie młodych artystów Pomiar: - listy obecności, - dokumentacja fotograficzna, - ankiety. |
| 7 Horyzont czasowy | 2017-2023 |

Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej

| 1 Nazwa projektu | Projekt rewitalizacyjny nr 5 Stworzenie placu wolnego handlu |
| --- | --- |
| 2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt | - Gmina Wąchock - Przedsiębiorcy zainteresowani prowadzeniem działalności na terenie miasta Wąchock |
| 3 Zakres realizowanych zadań | W ramach projektu zostanie zagospodarowany teren na którym powstanę miejsce stworzone do handlu. W miejscu tym lokalni przedsiębiorcy mogą przedawać swoje produkty na wytyczonych stanowiskach. - wykonanie instalacji oświetleniowej terenu - wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wykorzystującej promienie słoneczne do produkcji energii elektrycznej, - odnowienie nawierzchni poprzez utwardzenie terenu - wykonanie elementów małej architektury - zakup wiat i itp. |
| 4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) | Wąchock |
| 5 Szacowana wartość | 500 000 zł |
| 6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Rezultaty: 1 Modernizacja terenu pod prowadzenie handlu 2 Ożywienie terenu poprzez zwiększenie liczby handlujących oraz kupujących. 3 Wzrost wpływów 4 Powstanie nowych firm i miejsc pracy. Pomiar: - protokół zdawczo-odbiorczy, - dokumentacja fotograficzna, - baza CEiDG w zakresie powstawania nowych firm. |
| 7 Horyzont czasowy | 2017-2023 |

| 1 Nazwa projektu | Projekt rewitalizacyjny nr 6 Modernizacja terenu i budynków na cele społeczno-gospodarcze |
| --- | --- |
| 2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt | - Gmina Wąchock - Przedsiębiorcy zainteresowani prowadzeniem działalności tym terenie |
| 3 Zakres realizowanych zadań | W ramach projektu zostaną zakupione i odnowione zniszczone nieużytki budowlane oraz grunty które zostaną przeznaczone pod wynajem dla organizacji pozarządowych przedsiębiorców i innych. Zakres prac obejmie m.in.: - remont budynku - wykonanie instalacji oświetleniowej terenu - wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wykorzystującej promienie słoneczne do produkcji energii elektrycznej, - odnowienie nawierzchni poprzez wykonanie kostki brukowej - ogrodzenie obiektu |
| 4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) | Wąchock |
| 5 Szacowana wartość | 300 000 zł |
| 6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Rezultaty: 1 Modernizacja terenu oraz budynków pod prowadzenie działalności gospodarczej i innych 2 Ożywienie terenu poprzez zwiększenie liczby handlujących oraz kupujących. 3 Wzrost wpływów z opłaty targowej. 4 Powstanie nowych firm i miejsc pracy. Pomiar: - protokół zdawczo-odbiorczy, - dokumentacja fotograficzna, - baza CEiDG w zakresie powstawania nowych firm. |
| 7 Horyzont czasowy | 2017-2023 |

| 1 Nazwa projektu | Projekt rewitalizacyjny nr 7 Wsparcie inwestycyjne MŚP na podobszarze rewitalizacji |
| --- | --- |
| 2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt | - Przedsiębiorstwa – podmioty prywatne - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach - Lokalne Grupy Działania - Stowarzyszenia pozarządowe |
| 3 Zakres realizowanych zadań | Będą to różne przedsięwzięcia obecnie działających firm na podobszarze rewitalizacji oraz tych, które powstaną w kolejnych latach. Inwestycje będą dotyczyły wdrażania innowacji produktowych i procesowych oraz zakupu maszyn, urządzeń, budowy i modernizacji budynków przez przedsiębiorców do prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczych. Pomoc lokalnym przedsiębiorcą w promowaniu lokalnych produktów oraz w poszerzeniu działalności. |
| 4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) | Wąchock |
| 5 Szacowana wartość | 1 000 000 zł |
| 6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Rezultaty: - Zmniejszenie bezrobocia na terenie rewitalizacji. - Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw. - Powstanie 8 nowych przedsiębiorstw na podobszarze rewitalizacji - Promocja lokalnych produktów Źródła pomiaru: - Mapa dotacji.gov.pl - Informacje uzyskiwane od lokalnych przedsiębiorców. |
| 7 Horyzont czasowy | 2017-2023 |

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej

| 1 Nazwa projektu | Projekt rewitalizacyjny nr 8 Gmina bez azbestu - demontaż i bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest z podobszaru rewitalizacji |
| --- | --- |
| 2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt | Gmina Wąchock Mieszkańcy gminy deklarujący potrzebę demontażu, transportu i utylizacji azbestu |
| 3 Zakres realizowanych zadań | Przedsięwzięcie zakłada demontaż, transport i utylizacja wyrobów azbestowych z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych. Zakłada się ogółem utylizację około 100,75 m3/rocznie. |
| 4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) | Wąchock, budynki prywatne, na podstawie wniosków prywatnych właścicieli deklarujących udział w Programie |
| 5 Szacowana wartość | 130 000 zł |
| 6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Rezultaty: Usunięcie wyrobów zawierających azbest w okresie realizacji Programu Rewitalizacji. Sposób pomiaru: - protokoły odbioru. |
| 7 Horyzont czasowy | 2017-2023 |

| 1 Nazwa projektu | Projekt rewitalizacyjny nr 9 Edukacja ekologiczna |
| --- | --- |
| 2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt | - Gmina Wąchock, - Rada Sołecka, - Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku, - Ochotnicza Straż Pożarna w Wąchocku - Organizacji pozarządowe - Biblioteka w Wąchocku - Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Styczniowego - Wielka-Wieś: Szkoła Podstawowa im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej - Parszów: Szkoła Podstawowa w Parszowie - Wąchock: Gimnazjum Publiczne w Wąchocku - Parszów: Oddział Publicznego Gimnazjum w Wąchocku - Przedszkole w Wąchocku |
| 3 Zakres realizowanych zadań | Edukacja ekologiczna Zakłada się realizację różnego rodzaju akcji (np. sprzątanie świata, zakładanie ogródka na parapecie okna), przeprowadzenie badań i doświadczeń, konkursów (np. przyrodniczo-plastycznych, fotograficznych, wierszyki i opowiadania o tematyce ekologicznej), szkoleń, pogadanek w szkołach, dokarmianie ptaków w trakcie zimy, wycieczki do lasu, itp. |
| 4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) | Wąchock |
| 5 Szacowana wartość | 50 000 zł |
| 6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: W okresie wdrażania Programu: - przeprowadzenie min. 16 akcji ekologicznych, - zorganizowanie 8 konkursów ekologicznych, - zorganizowanie 8 szkoleń dot. ekologii. Sposób pomiaru: - listy obecności, - sprawozdania z działalności szkół, - dokumentacja fotograficzna. |
| 7 Horyzont czasowy | 2017-2023 |

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej

| 1 Nazwa projektu | Projekt rewitalizacyjny nr 10 Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej na terenie sołectwa |
| --- | --- |
| 2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt | Gmina Wąchock |
| 3 Zakres realizowanych zadań | Projekt polega na modernizacji infrastruktury sportowej znajdującej się w obszarze rewitalizacji. Zakres prac - Modernizacji istniejącej infrastruktury sportowej przyszkolnej służącej wzmocnieniu sprawności fizycznej uczniów- remont sali gimnastycznej w ZPO w Wąchocku. |
| 4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) | Wąchock |
| 5 Szacowana wartość | 1 000 000 zł |
| 6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Rezultaty: - liczba zmodernizowanych obiektów sportowych -1 - zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej - zwiększenie dostępu do aktywnych form wypoczynku Sposób pomiaru rezultatów: - protokoły zdawczo – odbiorcze, - dokumentacja fotograficzna, |
| 7 Horyzont czasowy | 2017-2023 |

| 1 Nazwa projektu | Projekt rewitalizacyjny nr 11 Zwiększenie dostępu do usług medycznych i profilaktyka zdrowotna poprzez wdrażanie programów profilaktycznych |
| --- | --- |
| 2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt | Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wąchocku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku Gmina Wąchock |
| 3 Zakres realizowanych zadań | Zadanie 1: Modernizacja i doposażenie Ośrodka Zdrowia Zadanie polega na wykonaniu prac modernizacyjnych oraz zakupie nowoczesnego sprzętu medycznego w celu zwiększenia dostępu do usług podstawowej opieki zdrowotnej. Zadanie 2: Wdrażanie programów profilaktycznych. - Nadużywanie alkoholu - ograniczenie szkód zdrowotnych - Palenie tytoniu - ograniczenie szkód zdrowotnych - Substancje psychoaktywne - ograniczenie szkód zdrowotnych - Nadwaga i otyłość - Cukrzyca - Rak szyjki macicy |
| 4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) | Wąchock |
| 5 Szacowana wartość | 350 000 zł |
| 6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Projekt będzie miał wpływ na sferę społeczną związaną z ochroną zdrowia. Diagnoza i stan zdrowia mieszkańców podobszaru rewitalizacji wskazują na potrzebę modernizacji obiektu, doposażenia w nowoczesny sprzęt medyczny oraz wdrażanie Programów profilaktycznych. Rezultaty: - Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi -4900 - Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej – 250 000 zł Sposób pomiaru rezultatów: - dokumentacja medyczna Ośrodka Zdrowia, - dokumentacja fotograficzna z realizacji programów profilaktycznych, |
| 7 Horyzont czasowy | 2017-2023 |

| 1 Nazwa projektu | Projekt rewitalizacyjny nr 12 Zagospodarowanie przestrzeni na rynku (studnia, park w środku) |
| --- | --- |
| 2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt | Gmina Wąchock Mieszkańcy Miasta i Gminy |
| 3 Zakres realizowanych zadań | Zagospodarowanie terenu wokół centrum Miasta, stworzenie przyjaznego otoczenia rynku, wymiana oświetlenia, odwzorowanie studni, poprawienie drzewostanu na rynku, wymiana kostki brukowej, modernizacja chodników, parkingu, mała architektura, budowa małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rower), aranżacja zieleni, wycinka i nasadzenia drzew, montaż wiat przystankowych itp. |
| 4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) | Wąchock |
| 5 Szacowana wartość | 1 000 000,00 zł |
| 6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Rezultaty: - Stworzenie infrastruktury turystycznej dostosowanej do potrzeb mieszkańców turystów, osób niepełnosprawnych - Poprawa estetyki sołectwa. - Poprawa bezpieczeństwa na podobszarze rewitalizacji. - Zapewnienie spójnego ładu przestrzennego i uporządkowanie kluczowych dla rewitalizacji przestrzeni publicznych Sposób pomiaru rezultatów: - protokoły odbioru, - dokumentacja fotograficzna, - ankiety zamieszczona na stronie internetowej dla interesariuszy rewitalizacji. |
| 7 Horyzont czasowy | 2017-2023 |

| 1 Nazwa projektu | Projekt rewitalizacyjny nr 13 Poprawa infrastruktury drogowej na podobszarze rewitalizacji |
| --- | --- |
| 2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt | Gmina Wąchock |
| 3 Zakres realizowanych zadań | Modernizacja dróg na podobszarze rewitalizacji w zależności od potrzeb oraz stanu dróg Zakres prac: - modernizacja i/lub budowa nawierzchni na w/w drogach - wymiana oświetlenia na energooszczędne (ekologiczne) przy wszystkich drogach - budowa brakujących chodników- dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo), - uporządkowanie poboczy, wycinka i nasadzenie drzew w pasie drogowym na wszystkich drogach w sołectwie |
| 4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) | Wąchock |
| 5 Szacowana wartość | 500 000 zł |
| 6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Rezultaty: 1 Poprawa stanu lokalnej infrastruktury technicznej oraz jej rozwój. 2 Wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 3 Przebudowa/modernizacja dróg na podobszarze rewitalizacji Sposób pomiaru rezultatów: - protokoły odbioru, - dokumentacja fotograficzna. |
| 7 Horyzont czasowy | 2017-2023 |

| 1 Nazwa projektu | Projekt rewitalizacyjny nr 14 Zakup pomocy dydaktycznych dla nauczycieli i uczniów |
| --- | --- |
| 2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt | - Gmina Wąchock - Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku wraz z przedszkolem |
| 3 Zakres realizowanych zadań | Projekt zakłada zakup pomocy dydaktycznych dla nauczyciela oraz uczniów m.in. wyposażenie pracowni matematycznych, przyrodniczych, językowych, komputerowych (komputery, tablety, tablice multimedialne, tablice ścienne, mapy itp.). Zakup pomocy do zajęć sportowych (piłki, materace itp.) Projekt obejmuje również doposażenia przedszkola m.in. zakup gier edukacyjnych, lalek, misiów, bajek, książeczek, malowanek wycinanek itp. |
| 4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) | Wąchock |
| 5 Szacowana wartość | 200 000 zł |
| 6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Rezultaty: - Zwiększenie wykorzystania technologii TIK w procesie nauczania - Zwiększenie jakości kształcenia Sposób pomiaru rezultatów: - protokoły odbioru, - dokumentacja fotograficzna. |
| 7 Horyzont czasowy | 2018 |

| 1 Nazwa projektu | Projekt rewitalizacyjny nr 15 Poprawa funkcjonalności obiektów rekreacyjno-sportowych przy Zalewie Wąchockim |
| --- | --- |
| 2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt | Gmina Wąchock Mieszkańcy Miasta i Gminy Wąchock |
| 3 Zakres realizowanych zadań | Przebudowa infrastruktury rekreacyjno-przestrzennej przy Zalewie Wąchockim m.in.: - stworzenie fontanny, - parking - budowa małej architektury itp. |
| 4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) | Wąchock |
| 5 Szacowana wartość | 200 000,00 zł |
| 6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Rezultaty: - Stworzenie infrastruktury -rekreacyjnej dostosowanej do potrzeb mieszkańców turystów, osób niepełnosprawnych - Poprawa estetyki sołectwa. - Poprawa bezpieczeństwa na podobszarze rewitalizacji. - Zapewnienie spójnego ładu przestrzennego i uporządkowanie kluczowych dla rewitalizacji przestrzeni publicznych - nadanie nowych funkcji Sposób pomiaru rezultatów: - protokoły odbioru, - dokumentacja fotograficzna, - ankiety zamieszczona na stronie internetowej dla interesariuszy rewitalizacji. |
| 7 Horyzont czasowy | 2017-2023 |

| 1 Nazwa projektu | Projekt rewitalizacyjny nr 16 Prace modernizacyjno-renowacyjne na terenie Szkoły |
| --- | --- |
| 2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt | Gmina Wąchock Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku |
| 3 Zakres realizowanych zadań | Zagospodarowanie wolnych pomieszczeń po Szkole Podstawowej na potrzeby edukacji przedszkolnej, poszerzenie stołówki oraz zbudowanie szybu windowego, prace remontowe które nadadzą nowych funkcji |
| 4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) | Wąchock |
| 5 Szacowana wartość | 550 000,00 zł |
| 6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Rezultaty: - Zwiększenie przestrzeni przedszkolnej - Dostosowanie obiektu do nowych funkcji - Poprawa jakości życia mieszkańców Sposób pomiaru rezultatów: - protokoły odbioru, - dokumentacja fotograficzna, |
| 7 Horyzont czasowy | 2017-2022 |

| 1 Nazwa projektu | Projekt rewitalizacyjny nr 17 Poprawa turystyki na terenie Miasta oraz potencjałów endogenicznych |
| --- | --- |
| 2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt | Gmina Wąchock Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku Miejsko Gminy Ośrodek Kultury w Wąchocku Mieszkańcy Miasta i Gminy Wąchock |
| 3 Zakres realizowanych zadań | Planowane przedsięwzięcia: - Organizacja wydarzeń cyklicznych- marka „Wąchock” jako czynnik zwiększający zainteresowanie wydarzeniem, - Tworzenie całorocznych produktów turystycznych - Rozwój zaplecza noclegowego i gastronomicznego - Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej - Rewitalizacja Opactwa Cystersów i adaptacja pomieszczeń - Rewitalizacja tzw. bramki i jej adaptacja - Rewitalizacja budynku dawnej apteki bramki i jej adaptacja. - Rewitalizacja tzw. Pałacu Schoemberga z pozostałościami zakładu poprzemysłowego - Rewitalizacja tzw. Dworku Langiewicza |
| 4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) | Wąchock |
| 5 Szacowana wartość | 1 400 000,00 zł |
| 6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Rezultaty: - Zwiększenie turystyki - Zwiększenie obiektów noclegowych - Poprawa jakości życia mieszkańców Sposób pomiaru rezultatów: - protokoły odbioru, - dokumentacja fotograficzna, |
| 7 Horyzont czasowy | 2017-2022 |

| 1 Nazwa projektu | Projekt rewitalizacyjny nr 18 Monitoring miasta Wąchock |
| --- | --- |
| 2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt | Gmina Wąchock Mieszkańcy Miasta i Gminy Wąchock |
| 3 Zakres realizowanych zadań | Podłączenie monitoringu miejskiego na terenie Wąchocka |
| 4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) | Wąchock |
| 5 Szacowana wartość | 300 000,00 zł |
| 6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Rezultaty: - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta Sposób pomiaru rezultatów: - protokoły odbioru, |
| 7 Horyzont czasowy | 2017-2022 |

| 1 Nazwa projektu | Projekt rewitalizacyjny nr 19 Stworzenie ścieżek rowerowych/szlaków |
| --- | --- |
| 2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt | Gmina Wąchock Mieszkańcy Miasta i Gminy Wąchock |
| 3 Zakres realizowanych zadań | W ramach Projektu przewiduję się stworzenie szlaków turystycznych oraz ścieżek rowerowych na terenie Miasta: - wydzielenie pasu rowerowego - roboty budowlane polegające na utwardzeniu podłoża - zakup barierek, oznakowani szlaków itp. |
| 4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) | Wąchock |
| 5 Szacowana wartość | 300 000,00 zł |
| 6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Rezultaty: - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta - zwiększenie atrakcyjności miejscowości Sposób pomiaru rezultatów: - protokoły odbioru, |
| 7 Horyzont czasowy | 2017-2022 |

| 1 Nazwa projektu | Projekt rewitalizacyjny nr 20 Stworzenie plaży nad zbiornikiem wodnym wraz z boiskiem do piłki plażowej |
| --- | --- |
| 2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt | Gmina Wąchock Mieszkańcy Miasta i Gminy Wąchock |
| 3 Zakres realizowanych zadań | W ramach Projektu przewiduję się stworzenie plaży dla mieszkańców gminy, osób odwiedzających oraz turystów. Zakres prac: - wyrównanie terenu - wycinka drzew oraz krzaków - zakup i przywóz piasku - renowacja boiska do piłki plażowej - budka ratownika - parking oraz wiele innych prac z tym związanych |
| 4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) | Wąchock |
| 5 Szacowana wartość | 600 000,00 zł |
| 6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Rezultaty: - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta - zwiększenie atrakcyjności miejscowości - poszerzenie turystyki i rekreacji w gminie Sposób pomiaru rezultatów: - protokoły odbioru, |
| 7 Horyzont czasowy | 2017-2022 |

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej

| 1 Nazwa projektu | Projekt rewitalizacyjny nr 21 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (EWE) wraz z instalacją OZE |
| --- | --- |
| 2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt | - ZPO w Wąchocku - Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku |
| 3 Zakres realizowanych zadań | Planowany zakres prac w budynku ZPO w Wąchocku obejmuje: - wymianę kotła i prace w kotłowni, - wymianę instalacji c.o., - ocieplenie dachu, - ocieplenie ścian z kamienia, - ocieplenie ścian z cegły, - wymiana luksferów, - modernizację oświetlenia i - montaż paneli fotowoltaicznych. W budynku Urzędu Miasta i Gminy Wąchock planuje się: - ocieplenie ścian, - wymianę okien, - montaż rekuperacji, - wymianę kotła i prace w kotłowni, - wymianę instalacji c.o., - modernizację oświetlenia i - montaż paneli fotowoltaicznych. |
| 4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) | Wąchock |
| 5 Szacowana wartość | 1 000 000 zł |
| 6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | - Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku. - Zmniejszenie emisji CO2 oraz innych substancji szkodliwych - Zwiększenie ilości energii pochodzącej z OZE - Zmniejszenie ilości wytwarzanej energii finalnej Sposób pomiaru rezultatów: - protokoły odbioru, - audyt energetyczny, - dokumentacja fotograficzna. |
| 7 Horyzont czasowy | 2017-2018 |

## Kluczowe przedsięwzięcia do powodzenia procesu rewitalizacji – podobszar nr 2

- Aktywizacja i integracja osób starszych

- Aktywizacja osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

- Poprawa estetyki sołectwa i funkcjonalności przestrzeni publicznej

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej

- Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej

- Doposażeniu pracowni matematycznych, przyrodniczych zakup pomocy, sprzętu, wyposażenia do pracowni komputerowej

Uzasadnienie konieczności realizacji opisanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych

- akceptacja społeczna dla procesu rewitalizacji jest efektem włączenia interesariuszy w proces diagnozowania i programowania procesu rewitalizacji,

- spotkania konsultacyjne i wzięcie pod uwagę sugestii i propozycji mieszkańców,

- akceptacja Rady Gminy dla celów i zadań związanych z rewitalizacją.

Łącznie planuje się 12 projektów rewitalizacyjnych o łącznej wartości ponad 1 840 000 zł.

Poniżej przedstawiamy wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach podobszaru rewitalizacji nr 2 obejmującego sołectwa część sołectwa Parszów:

| Podobszar rewitalizacji nr 2 część sołectwa Parszów | Podstawowa | Uzupełniająca | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba projektów rewitalizacyjnych | 8 | 4 | 12 |
| Szacunkowa wartość projektów rewitalizacyjnych | 1 040 000 zł | 780 000 zł | 1 820 000 zł |

| L.p. | Sfera wraz z nazwą projektu | Szacunkowa wartość |
| --- | --- | --- |
| Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej |  | 100 000 zł |
| 1. | Aktywizacja i integracja osób starszych | 50 000 zł |
| 2. | Aktywizacja osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym | 50 000 zł |
| Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej |  | 40 000 zł |
| 3. | Wsparcie inwestycyjne MŚP na podobszarze rewitalizacji | 40 000 zł |
| Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej |  | 50 000 zł |
| 5. | Edukacja ekologiczna | 50 000 zł |
| Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej |  | 550 000 zł |
| 5. | Poprawa estetyki sołectwa i funkcjonalności przestrzeni publicznej | 150 000 zł |
| 6. | Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej | 200 000 zł |
| 7. | Doposażeniu pracowni matematycznych, przyrodniczych zakup pomocy, sprzętu, wyposażenia do pracowni komputerowej | 200 000 zł |
| Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej |  | 300 000 zł |
| 8. | Modernizacja i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej | 300 000 zł |
|  | RAZEM wartość projektów podstawowych | 1 040 000 zł |

Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej

| 1 Nazwa projektu | Projekt rewitalizacyjny nr 1 Aktywizacja i integracja osób starszych |
| --- | --- |
| 2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt | - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku, - Gmina Wąchock, - Szkoła Podstawowa - Oddział Publicznego Gimnazjum w Wąchocku |
| 3 Zakres realizowanych zadań | Organizacja cyklicznych spotkań (m.in. dzień seniora, dzień babci, dzień dziadka, dzień kobiet itp.). Organizacja spotkań/seminariów z zakresu edukacji zdrowotnej, ekonomicznej itp. |
| 4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) | Szkoła Podstawowa w Parszowie Oddział Publicznego Gimnazjum w Wąchocku |
| 5 Szacowana wartość | 50 000 zł |
| 6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Rezultaty wśród osób 60+: - Liczba osób biorąca udział w warsztatach - organizacja spotkań w ciągu roku (3 spotkania) - zwiększenie poziomu integracji społecznej - zwiększenie wiedzy nt. zdrowego trybu życia - upowszechnienie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, kształtowanie postaw sprzyjających jego stabilności i rozwojowi systemu finansowego, - kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości, - zwiększenie umiejętności posługiwania się jeżykiem obcym - promowanie nowoczesnych postaw wpływających na kształtowanie kapitału społecznego związanego z rozwojem gospodarczym. Sposób pomiaru rezultatów: - lista obecności, - dokumentacja fotograficzna. |
| 7 Horyzont czasowy | 2017-2023 |

| 1 Nazwa projektu | Projekt rewitalizacyjny nr 2 Aktywizacja osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym |
| --- | --- |
| 2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt | - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku, - Gmina Wąchock, - Szkoła Podstawowa w Parszowie - Oddział Publicznego Gimnazjum w Wąchocku - Rada Sołecka |
| 3 Zakres realizowanych zadań | Zadanie 1 Organizacja spotkań integracyjno – motywacyjnych dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. pikniki rodzinne). Zadanie 2 Organizowane szkoleń, kursów i innych inicjatyw podnoszących kwalifikacje umożliwiające funkcjonowanie na rynku pracy i zapobiegające wykluczeniu społecznemu Zadanie 3 Realizacja programów profilaktycznych |
| 4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) | Szkoła Podstawowa w Parszowie Oddział Publicznego Gimnazjum w Wąchocku |
| 5 Szacowana wartość | 50 000,00 zł |
| 6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Rezultaty wśród osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym: - zwiększenie wiary w siebie i własne możliwości - zwiększenie poziomu integracji i podniesienie poziomu aktywizacji zawodowej. - poszerzenie wiedzy i umiejętności umożliwiającej wejścia/powrót na rynek pracy - Liczba osób biorąca udział w projekcie – 8 osób/rocznie Sposób pomiaru rezultatów: - lista obecności, - dokumentacja fotograficzna, - zaświadczenia/potwierdzenia zdobytych umiejętności |
| 7 Horyzont czasowy | 2017-2023 |

Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej

| 1 Nazwa projektu | Projekt rewitalizacyjny nr 3 Wsparcie inwestycyjne MŚP na podobszarze rewitalizacji |
| --- | --- |
| 2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt | - Przedsiębiorstwa – podmioty prywatne - Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kielcach - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach - Oddział Publicznego Gimnazjum w Wąchocku |
| 3 Zakres realizowanych zadań | Będą to różne przedsięwzięcia obecnie działających firm na podobszarze rewitalizacji oraz tych, które powstaną w kolejnych latach. spotkania i warsztaty w Szkole Podstawowej, prezentacja produktów, organizowanie szkoleń itp. |
| 4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) | Szkoła Podstawowa w Parszowie Oddział Publicznego Gimnazjum w Wąchocku |
| 5 Szacowana wartość | 40 000 zł |
| 6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Rezultaty: - Zmniejszenie bezrobocia na terenie rewitalizacji. Źródła pomiaru: - Mapa dotacji.gov.pl - Informacje uzyskiwane od lokalnych przedsiębiorców. |
| 7 Horyzont czasowy | 2017-2023 |

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej

| 1 Nazwa projektu | Projekt rewitalizacyjny nr 4 Edukacja ekologiczna |
| --- | --- |
| 2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt | - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku, - Gmina Wąchock, - Szkoła Podstawowa w Parszowie - Rada Sołecka - Oddział Publicznego Gimnazjum w Wąchocku |
| 3 Zakres realizowanych zadań | Zadanie 1: Edukacja ekologiczna Zakłada się realizację różnego rodzaju akcji (np. sprzątanie świata, zakładanie ogródka na parapecie okna), przeprowadzenie badań i doświadczeń, konkursów (np. przyrodniczo-plastycznych, fotograficznych, wierszyki i opowiadania o tematyce ekologicznej), szkoleń, pogadanek w szkołach, dokarmianie ptaków w trakcie zimy, wycieczki do lasu, itp. |
| 4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) | Szkoła Podstawowa w Parszowie Oddział Publicznego Gimnazjum w Wąchocku |
| 5 Szacowana wartość | 50 000 zł |
| 6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: W okresie wdrażania Programu: - przeprowadzenie min. 3 akcji ekologicznych, - zorganizowanie 2 konkursów ekologicznych, - zorganizowanie 5 szkoleń dot. ekologii. Sposób pomiaru: - listy obecności, - sprawozdania z działalności szkół, - dokumentacja fotograficzna. |
| 7 Horyzont czasowy | 2017-2023 |

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej

| 1 Nazwa projektu | Projekt rewitalizacyjny nr 5 Poprawa estetyki sołectwa i funkcjonalności przestrzeni publicznej |
| --- | --- |
| 2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt | Gmina Wąchock Oddział Publicznego Gimnazjum w Wąchocku |
| 3 Zakres realizowanych zadań | Zagospodarowanie terenu SP w Parszowie, zakres prac: - modernizacja nawierzchni - montaż elementów siłowni zewnętrznej - budowa małej infrastruktury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rower) - aranżacja zieleni |
| 4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) | Szkoła Podstawowa w Parszowie Oddział Publicznego Gimnazjum w Wąchocku |
| 5 Szacowana wartość | 150 000,00 zł |
| 6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Rezultaty: - Stworzenie infrastruktury turystycznej i sportowo-rekreacyjnej dostosowanej do potrzeb mieszkańców turystów, osób niepełnosprawnych - Poprawa estetyki sołectwa. - Poprawa bezpieczeństwa na podobszarze rewitalizacji. - Zapewnienie spójnego ładu przestrzennego i uporządkowanie kluczowych dla rewitalizacji przestrzeni publicznych Sposób pomiaru rezultatów: - protokoły odbioru, - dokumentacja fotograficzna, - ankiety zamieszczona na stronie internetowej dla interesariuszy rewitalizacji. |
| 7 Horyzont czasowy | 2018-2020 |

| 1 Nazwa projektu | Projekt rewitalizacyjny nr 6 Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej |
| --- | --- |
| 2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt | Gmina Wąchock Szkoła Podstawowa w Parszowie |
| 3 Zakres realizowanych zadań | Stworzeni infrastruktury sportowej na terenie sołectwa dostosowanej dla uczniów oraz osób niepełnosprawnych: Zakres zadań: - wyrównanie terenu - prace terenowe, położenie podłoża - podjazdy, ogrodzenie - zainstalowanie bramek itd. |
| 4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) | Szkoła Podstawowa w Parszowie Oddział Publicznego Gimnazjum w Wąchocku |
| 5 Szacowana wartość | 200 000,00 zł |
| 6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Rezultaty: - Stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dostosowanej do potrzeb uczniów z SP Parszów, osób niepełnosprawnych - Poprawa estetyki sołectwa. - Poprawa bezpieczeństwa na podobszarze rewitalizacji. - Zapewnienie spójnego ładu przestrzennego i uporządkowanie kluczowych dla rewitalizacji przestrzeni publicznych Sposób pomiaru rezultatów: - protokoły odbioru, - dokumentacja fotograficzna, |
| 7 Horyzont czasowy | 2017-2020 |

| 1 Nazwa projektu | Projekt rewitalizacyjny nr 7 Doposażeniu pracowni matematycznych, przyrodniczych zakup pomocy, sprzętu, wyposażenia do pracowni komputerowej |
| --- | --- |
| 2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt | Gmina Wąchock Szkoła Podstawowa w Parszowie |
| 3 Zakres realizowanych zadań | Doposażenie placówki w odpowiednie pomoce naukowe do przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz pracowni informatycznej takie jak: - komputery, - lupy - mikroskopy - lornetki itp. |
| 4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) | Szkoła Podstawowa w Parszowie Oddział Publicznego Gimnazjum w Wąchocku |
| 5 Szacowana wartość | 200 000,00 zł |
| 6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Rezultaty: - kompleksowe wsparcie ucznia ze szczególnymi pogrzebani (ucznia zdolnego, ucznia „słabszego”), - poprawę jakości kształcenia, - zwieszenie dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych, - zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży z obszaru gminy Wąchock, - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z obszarów wiejskich i wiejsko – miejskich - zmniejszenia zjawiska wykluczenia społecznego, - zmniejszenie zjawiska e-wykluczenia, - poprawę sprawności fizycznej, - polepszenie stanu zdrowia dzieci i młodzieży (zmniejszenie liczby dzieci z wadami postawy, otyłością), - wprowadzenie nowych innowacyjnych form nauczania, zwiększenie wykorzystania technologii TIK. - zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych na terenie gminy Sposób pomiaru rezultatów: - protokoły odbioru, - dokumentacja fotograficzna, |
| 7 Horyzont czasowy | 2017-2020 |

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej

| 1 Nazwa projektu | Projekt rewitalizacyjny nr 8 Modernizacja i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej |
| --- | --- |
| 2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt | - Gmina Wąchock - Oddział Publicznego Gimnazjum w Wąchocku |
| 3 Zakres realizowanych zadań | Zakres prac obejmie m.in.: - wykonanie remontu budynku - wykonanie instalacji oświetleniowej terenu - wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wykorzystującej promienie słoneczne do produkcji energii elektrycznej, - wyposażenie budynku |
| 4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) | Szkoła Podstawowa w Parszowie Oddział Publicznego Gimnazjum w Wąchocku |
| 5 Szacowana wartość | 300 000 zł |
| 6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | - Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku. - Zmniejszenie emisji CO2 oraz innych substancji szkodliwych - Zwiększenie ilości energii pochodzącej z OZE - Zmniejszenie ilości wytwarzanej energii finalnej Sposób pomiaru rezultatów: - protokoły odbioru, - audyt energetyczny, - dokumentacja fotograficzna. |
| 7 Horyzont czasowy | 2017-2023 |

## Kluczowe przedsięwzięcia do powodzenia procesu rewitalizacji – podobszar nr 3

- Aktywizacja i integracja osób starszych

- Aktywizacja osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

- Poprawa estetyki sołectwa i funkcjonalności przestrzeni publicznej

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej

- Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej

- Doposażeniu pracowni matematycznych, przyrodniczych zakup pomocy, sprzętu, wyposażenia do pracowni komputerowej

Uzasadnienie konieczności realizacji opisanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych

- akceptacja społeczna dla procesu rewitalizacji jest efektem włączenia interesariuszy w proces diagnozowania i programowania procesu rewitalizacji,

- spotkania konsultacyjne i wzięcie pod uwagę sugestii i propozycji mieszkańców,

- akceptacja Rady Gminy dla celów i zadań związanych z rewitalizacją.

Łącznie planuje się 12 projektów rewitalizacyjnych o łącznej wartości ponad 1 840 000 zł.

Poniżej przedstawiamy wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach podobszaru rewitalizacji nr 3 obejmującego sołectwa część sołectwa Parszów:

| Podobszar rewitalizacji nr 3 część sołectwa Wielka Wieś | Podstawowa | Uzupełniająca | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba projektów rewitalizacyjnych | 8 | 4 | 12 |
| Szacunkowa wartość projektów rewitalizacyjnych | 1 040 000 zł | 780 000 zł | 1 820 000 |

| L.p. | Sfera wraz z nazwą projektu | Szacunkowa wartość |
| --- | --- | --- |
| Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej |  | 100 000 zł |
| 1. | Aktywizacja i integracja osób starszych | 50 000 zł |
| 2. | Aktywizacja osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym | 50 000 zł |
| Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej |  | 40 000 zł |
| 3. | Wsparcie inwestycyjne MŚP na podobszarze rewitalizacji | 40 000 zł |
| Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej |  | 50 000 zł |
| 5. | Edukacja ekologiczna | 50 000 zł |
| Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej |  | 550 000 zł |
| 5. | Poprawa estetyki sołectwa i funkcjonalności przestrzeni publicznej | 150 000 zł |
| 6. | Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej | 200 000 zł |
| 7. | Doposażeniu pracowni matematycznych, przyrodniczych zakup pomocy, sprzętu, wyposażenia do pracowni komputerowej | 200 000 zł |
| Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej |  | 300 000 zł |
| 8. | Modernizacja i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej | 300 000 zł |
|  | RAZEM wartość projektów podstawowych | 1 040 000 zł |

Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej

| 1 Nazwa projektu | Projekt rewitalizacyjny nr 1 Aktywizacja i integracja osób starszych |
| --- | --- |
| 2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt | - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku, - Gmina Wąchock, - Szkoła Podstawowa im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej |
| 3 Zakres realizowanych zadań | Organizacja cyklicznych spotkań (m.in. dzień seniora, dzień babci, dzień dziadka, dzień kobiet itp.). Organizacja spotkań/seminariów z zakresu edukacji zdrowotnej, ekonomicznej itp. |
| 4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) | Szkoła Podstawowa im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej |
| 5 Szacowana wartość | 50 000 zł |
| 6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Rezultaty wśród osób 60+: - Liczba osób biorąca udział w warsztatach - organizacja spotkań w ciągu roku (3 spotkania) - zwiększenie poziomu integracji społecznej - zwiększenie wiedzy nt. zdrowego trybu życia - upowszechnienie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, kształtowanie postaw sprzyjających jego stabilności i rozwojowi systemu finansowego, - kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości, - zwiększenie umiejętności posługiwania się jeżykiem obcym - promowanie nowoczesnych postaw wpływających na kształtowanie kapitału społecznego związanego z rozwojem gospodarczym. Sposób pomiaru rezultatów: - lista obecności, - dokumentacja fotograficzna. |
| 7 Horyzont czasowy | 2017-2023 |

| 1 Nazwa projektu | Projekt rewitalizacyjny nr 2 Aktywizacja osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym |
| --- | --- |
| 2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt | - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku, - Gmina Wąchock, - Szkoła Podstawowa im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej - Rada Sołecka |
| 3 Zakres realizowanych zadań | Zadanie 1 Organizacja spotkań integracyjno – motywacyjnych dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. pikniki rodzinne). Zadanie 2 Organizowane szkoleń, kursów i innych inicjatyw podnoszących kwalifikacje umożliwiające funkcjonowanie na rynku pracy i zapobiegające wykluczeniu społecznemu Zadanie 3 Realizacja programów profilaktycznych |
| 4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) | Szkoła Podstawowa im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej |
| 5 Szacowana wartość | 50 000,00 zł |
| 6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Rezultaty wśród osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym: - zwiększenie wiary w siebie i własne możliwości - zwiększenie poziomu integracji i podniesienie poziomu aktywizacji zawodowej. - poszerzenie wiedzy i umiejętności umożliwiającej wejścia/powrót na rynek pracy - Liczba osób biorąca udział w projekcie – 8 osób/rocznie Sposób pomiaru rezultatów: - lista obecności, - dokumentacja fotograficzna, - zaświadczenia/potwierdzenia zdobytych umiejętności |
| 7 Horyzont czasowy | 2017-2023 |

Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej

| 1 Nazwa projektu | Projekt rewitalizacyjny nr 3 Wsparcie inwestycyjne MŚP na podobszarze rewitalizacji |
| --- | --- |
| 2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt | - Przedsiębiorstwa – podmioty prywatne - Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kielcach - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach - Szkoła Podstawowa im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej |
| 3 Zakres realizowanych zadań | Będą to różne przedsięwzięcia obecnie działających firm na podobszarze rewitalizacji oraz tych, które powstaną w kolejnych latach. spotkania i warsztaty w Szkole Podstawowej, prezentacja produktów, organizowanie szkoleń itp. |
| 4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) | Szkoła Podstawowa im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej |
| 5 Szacowana wartość | 40 000 zł |
| 6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Rezultaty: - Zmniejszenie bezrobocia na terenie rewitalizacji. Źródła pomiaru: - Mapa dotacji.gov.pl - Informacje uzyskiwane od lokalnych przedsiębiorców. |
| 7 Horyzont czasowy | 2017-2023 |

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej

| 1 Nazwa projektu | Projekt rewitalizacyjny nr 4 Edukacja ekologiczna |
| --- | --- |
| 2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt | - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku, - Gmina Wąchock, - Szkoła Podstawowa im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej - Rada Sołecka |
| 3 Zakres realizowanych zadań | Zadanie 1: Edukacja ekologiczna Zakłada się realizację różnego rodzaju akcji (np. sprzątanie świata, zakładanie ogródka na parapecie okna), przeprowadzenie badań i doświadczeń, konkursów (np. przyrodniczo-plastycznych, fotograficznych, wierszyki i opowiadania o tematyce ekologicznej), szkoleń, pogadanek w szkołach, dokarmianie ptaków w trakcie zimy, wycieczki do lasu, itp. |
| 4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) | Szkoła Podstawowa im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej |
| 5 Szacowana wartość | 50 000 zł |
| 6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: W okresie wdrażania Programu: - przeprowadzenie min. 3 akcji ekologicznych, - zorganizowanie 2 konkursów ekologicznych, - zorganizowanie 5 szkoleń dot. ekologii. Sposób pomiaru: - listy obecności, - sprawozdania z działalności szkół, - dokumentacja fotograficzna. |
| 7 Horyzont czasowy | 2017-2023 |

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej

| 1 Nazwa projektu | Projekt rewitalizacyjny nr 5 Poprawa estetyki sołectwa i funkcjonalności przestrzeni publicznej |
| --- | --- |
| 2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt | Gmina Wąchock |
| 3 Zakres realizowanych zadań | Zagospodarowanie terenu SP w Parszowie, zakres prac: - modernizacja nawierzchni - montaż elementów siłowni zewnętrznej - budowa małej infrastruktury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rower) - aranżacja zieleni |
| 4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) | Szkoła Podstawowa im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej |
| 5 Szacowana wartość | 150 000,00 zł |
| 6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Rezultaty: - Stworzenie infrastruktury turystycznej i sportowo-rekreacyjnej dostosowanej do potrzeb mieszkańców turystów, osób niepełnosprawnych - Poprawa estetyki sołectwa. - Poprawa bezpieczeństwa na podobszarze rewitalizacji. - Zapewnienie spójnego ładu przestrzennego i uporządkowanie kluczowych dla rewitalizacji przestrzeni publicznych Sposób pomiaru rezultatów: - protokoły odbioru, - dokumentacja fotograficzna, - ankiety zamieszczona na stronie internetowej dla interesariuszy rewitalizacji. |
| 7 Horyzont czasowy | 2018-2020 |

| 1 Nazwa projektu | Projekt rewitalizacyjny nr 6 Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej |
| --- | --- |
| 2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt | Gmina Wąchock Szkoła Podstawowa im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej |
| 3 Zakres realizowanych zadań | Stworzeni infrastruktury sportowej na terenie sołectwa dostosowanej dla uczniów oraz osób niepełnosprawnych: Zakres zadań: - wyrównanie terenu - prace terenowe, położenie podłoża - podjazdy, ogrodzenie - zainstalowanie bramek itd. |
| 4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) | Szkoła Podstawowa im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej |
| 5 Szacowana wartość | 200 000,00 zł |
| 6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Rezultaty: - Stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dostosowanej do potrzeb uczniów z SP Parszów, osób niepełnosprawnych - Poprawa estetyki sołectwa. - Poprawa bezpieczeństwa na podobszarze rewitalizacji. - Zapewnienie spójnego ładu przestrzennego i uporządkowanie kluczowych dla rewitalizacji przestrzeni publicznych Sposób pomiaru rezultatów: - protokoły odbioru, - dokumentacja fotograficzna, |
| 7 Horyzont czasowy | 2017-2020 |

| 1 Nazwa projektu | Projekt rewitalizacyjny nr 7 Doposażeniu pracowni matematycznych, przyrodniczych zakup pomocy, sprzętu, wyposażenia do pracowni komputerowej |
| --- | --- |
| 2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt | Gmina Wąchock Szkoła Podstawowa im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej |
| 3 Zakres realizowanych zadań | Doposażenie placówki w odpowiednie pomoce naukowe do przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz pracowni informatycznej takie jak: - komputery, - lupy - mikroskopy - lornetki itp. |
| 4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) | Szkoła Podstawowa im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej |
| 5 Szacowana wartość | 200 000,00 zł |
| 6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Rezultaty: - kompleksowe wsparcie ucznia ze szczególnymi pogrzebani (ucznia zdolnego, ucznia „słabszego”), - poprawę jakości kształcenia, - zwieszenie dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych, - zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży z obszaru gminy Wąchock, - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z obszarów wiejskich i wiejsko – miejskich - zmniejszenia zjawiska wykluczenia społecznego, - zmniejszenie zjawiska e-wykluczenia, - poprawę sprawności fizycznej, - polepszenie stanu zdrowia dzieci i młodzieży (zmniejszenie liczby dzieci z wadami postawy, otyłością), - wprowadzenie nowych innowacyjnych form nauczania, zwiększenie wykorzystania technologii TIK. - zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych na terenie gminy Sposób pomiaru rezultatów: - protokoły odbioru, - dokumentacja fotograficzna, |
| 7 Horyzont czasowy | 2017-2020 |

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej

| 1 Nazwa projektu | Projekt rewitalizacyjny nr 8 Modernizacja i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej |
| --- | --- |
| 2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt | - Gmina Wąchock - Szkoła Podstawowa im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej |
| 3 Zakres realizowanych zadań | Zakres prac obejmie m.in.: - wykonanie remontu budynku - wykonanie instalacji oświetleniowej terenu - wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wykorzystującej promienie słoneczne do produkcji energii elektrycznej, - wyposażenie budynku |
| 4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) | Szkoła Podstawowa im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej |
| 5 Szacowana wartość | 300 000 zł |
| 6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | - Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku. - Zmniejszenie emisji CO2 oraz innych substancji szkodliwych - Zwiększenie ilości energii pochodzącej z OZE - Zmniejszenie ilości wytwarzanej energii finalnej Sposób pomiaru rezultatów: - protokoły odbioru, - audyt energetyczny, - dokumentacja fotograficzna. |
| 7 Horyzont czasowy | 2017-2023 |

# 9 Charakterystyka pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących kierunki działań, mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową

## część miasta Wąchock – podobszar rewitalizacji nr 1

Charakterystyka pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących kierunki działań mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową na w/w podobszarze rewitalizacji.

| UZUPEŁNIAJĄCA LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Sfera wraz z nazwą projektu | Szacunkowa wartość |
| Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej |  | 200 000 zł |
| 1. | Wspieranie organizacji pozarządowych | 40 000 zł |
| 2. | Organizacja imprez kulturalnych na podobszarze rewitalizacji | 160 000 zł |
| Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej |  | 500 000 zł |
| 3. | Powstawanie i wspieranie gospodarstw agroturystycznych na podobszarze rewitalizacji | 500 000 zł |
| Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej |  | 600 000 zł |
| 4. | EWE i OZE na budynkach prywatnych | 400 000 zł |
| 5. | Wymiana (na bardziej ekologiczne) i budowa oświetlenia ulicznego | 200 000 zł |
| Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej |  | 1 700 000 zł |
| 6. | Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na podobszarze rewitalizowanym | 500 000 zł |
| 7. | Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup wozu ratowniczo - gaśniczego oraz sprzętu ratującego życie | 800 000 zł |
| 8. | Zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie sołectwa Wąchock | 400 000 zł |
|  | RAZEM wartość projektów uzupełniających | 3 000 000 zł |

Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej

| 1 Nazwa projektu | Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 1 Wspieranie organizacji pozarządowych |
| --- | --- |
| 2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt | - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku, - Gmina Wąchock, - Biblioteka Publiczna w Wąchocku - Ochotnicza Straż Pożarna w Wąchocku - Rada Sołecka |
| 3 Zakres realizowanych zadań | Zadanie 1: Wdrażanie programu grantowego na realizację inicjatyw oddolnych na podobszarze rewitalizacji. Zadanie 2: Realizacja partnerskich projektów mających na celu rozwijanie pasji i zainteresowań mieszkańców sołectwa. Zadanie 3: Wdrażanie innych pomysłów organizacji pozarządowych i zorganizowanych grup nieformalnych. |
| 4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) | Wąchock |
| 5 Szacowana wartość | 40 000 zł |
| 6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: - liczba projektów partnerskich zrealizowanych na podobszarze rewitalizacji, gdzie jednym z partnerów jest organizacja pozarządowa – 3, - liczba osób objęta projektami partnerskim – 240, - liczba instytucji, organizacji, grup nieformalnych, które otrzymały wsparcie - 5 Sposób pomiaru rezultatów: - listy obecności, - dokumentacja fotograficzna. |
| 7 Horyzont czasowy | 2017-2023 |

| 1 Nazwa projektu | Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 2 Organizacja imprez kulturalnych na podobszarze rewitalizacji |
| --- | --- |
| 2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt | - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku, - Gmina Wąchock, - Ochotnicza Straż Pożarna w Wąchocku - Rada Sołecka - Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku |
| 3 Zakres realizowanych zadań | Zakłada się realizację szeregu imprez kulturalnych na podobszarze rewitalizacji – będą to m.in.: - WOŚP - Gminny Dzień Dziecka - Dzień Seniora i inne |
| 4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) | Wąchock |
| 5 Szacowana wartość | 160 0000 zł |
| 6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Rezultaty: - Zorganizowanie minimum 3 imprez rocznie na podobszarze rewitalizacji. - Zwiększenie oferty kulturalnej w gminie. - Wzrost liczby odwiedzających gminę turystów. - Zwiększenie dochodów firm i gospodarstw agroturystycznych działających na podobszarze rewitalizacji. Sposób pomiaru: - dokumentacja fotograficzna, - strona internetowa gminy |
| 7 Horyzont czasowy | 2017-2023 |

Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej

| 1 Nazwa projektu | Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 3 Powstawanie i rozwój gospodarstw agroturystycznych |
| --- | --- |
| 2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt | Mieszkańcy sołectwa Wąchock Gmina Wąchock Rada Sołecka Organizacje pozarządowe na terenie sołectwa i gminy |
| 3 Zakres realizowanych zadań | Na terenie sołectwa istnieje potrzeba rozwoju i wsparcia tego kierunku. Dzięki dotacjom ARiMR, LGD istnieje szansa, że powstaną gospodarstwa agroturystyczne. |
| 4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) | Wąchock |
| 5 Szacowana wartość | 500 000 zł |
| 6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: Zakładamy, że powstaną 3 gospodarstwa agroturystyczne. W przypadku utworzenia na terenie sołectwa i gminy nowych gospodarstw agroturystycznych istnieje możliwość powołania stowarzyszenia i wspólnej promocji produktów turystycznych (także ich tworzenia). Sposób pomiaru rezultatów: - wykaz gospodarstw agroturystycznych Urzędu Gminy, - strony internetowe gospodarstw agroturystycznych, - www gminy, - dokumentacja fotograficzna. |
| 7 Horyzont czasowy | 2017-2023 |

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej

| 1 Nazwa projektu | Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 4 EWE i OZE na budynkach prywatnych |
| --- | --- |
| 2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt | - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - Mieszkańcy miejscowości Wąchock - Gmina Wąchock |
| 3 Zakres realizowanych zadań | EWE – efektywne wykorzystanie energii to m.in. głęboka termomodernizacja polegająca na: - wymiana okien na energooszczędne, - wstawienie na poddaszu okien dachowych na energooszczędne, - ocieplenie ścian zewnętrznych, - ocieplenie dachu i stropu, - Wymiana grzejników na nowe, energooszczędne, - Wymiana kotła, - zainstalowanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją. OZE - odnawialne źródła energii – źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Takimi źródłami są między innymi wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale morskie i geotermia. Najpopularniejsze urządzenia OZE dla gospodarstw domowych to panele fotowoltaiczne, solarne, pompy ciepła. W ramach rewitalizacji zakłada się, że część indywidualnych gospodarstw domowych skorzysta ze wsparcia (także w formie dotacji, pożyczek) na wdrożenie EWE i OZE. |
| 4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) | Indywidualne gospodarstwa domowe na terenie miejscowości Wąchock |
| 5 Szacowana wartość | 400 000 zł |
| 6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: Minimum 20 gospodarstw domowych w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji wdroży i zainstaluje EWE i/lub OZE. Sposób pomiaru rezultatów: - informacje WFOŚiGW w Kielcach, - dane własne Urzędu Gminy, - informacje zbierane od mieszkańców w formie ankiet, - dokumentacja fotograficzna. |
| 7 Horyzont czasowy | 2017-2020 |

| 1 Nazwa projektu | Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 5 Wymiana (na bardziej ekologiczne) i budowa oświetlenia ulicznego |
| --- | --- |
| 2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt | - Gmina Wąchock - Rada Sołecka |
| 3 Zakres realizowanych zadań | Projekt zakłada wymianę oświetlenia na bardziej ekologiczne (zużywające mniej energii) oraz punktową budowę nowych słupów oświetleniowych w przypadku takiej potrzeby wskazanej np. prze Radę Sołecką, oraz wymianę linii energetycznej |
| 4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) | Wąchock |
| 5 Szacowana wartość | 200 000 zł |
| 6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: - Zmniejszenie kosztów energii elektrycznej zużywanej przez oświetlenie uliczne na podobszarze rewitalizacji. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Wąchock Sposób pomiaru rezultatów: - dane własne Urzędu Gminy, zakładu energetycznego, - protokoły odbioru, - dokumentacja fotograficzna. |
| 7 Horyzont czasowy | 2017-2020 |

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej

| 1 Nazwa projektu | Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 6 Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na podobszarze rewitalizowanym |
| --- | --- |
| 2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt | Gmina Wąchock |
| 3 Zakres realizowanych zadań | Projekt polega na modernizacji przepompowni ścieków |
| 4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) | Wąchock |
| 5 Szacowana wartość | 500 000 zł |
| 6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Prognozowane rezultaty: - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na podobszarze rewitalizacji. - Poprawa warunków życia społeczności lokalnej Sposób pomiaru rezultatów: - protokoły odbioru. |
| 7 Horyzont czasowy | 2018-2020 |

| 1 Nazwa projektu | Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 7 Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup wozu ratowniczo – gaśniczego oraz sprzętu do ratowania ludzkiego życia |
| --- | --- |
| 2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt | - Gmina Wąchock - OSP Wąchock |
| 3 Zakres realizowanych zadań | Projekt polega na zakupie wozu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem do ratowania życia m.in. defibrylator. |
| 4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) | Wąchock |
| 5 Szacowana wartość | 800 000 zł |
| 6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Prognozowane rezultaty: - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i interesariuszy rewitalizacji poprzez - Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof -1 - Liczba osób objętych ochroną przed innymi niż powódź zagrożeniami- 4900 Sposób pomiaru rezultatów: - protokoły odbioru. |
| 7 Horyzont czasowy | 2019-2023 |

| 1 Nazwa projektu | Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 8 Zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie sołectwa Wąchock |
| --- | --- |
| 2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt | - Gmina Wąchock - Parafia |
| 3 Zakres realizowanych zadań | Projekt polega na prowadzeniu prac modernizacyjnych, konserwatorskich na obiektach cennych kulturowo, historycznie znajdujących się na podobszarze rewitalizacji m.in. kościoła, kapliczek, cmentarza, krzyży, pomników pamięci oraz innych cennych zabytków |
| 4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) | Wąchock |
| 5 Szacowana wartość | 400 000 zł |
| 6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Prognozowane rezultaty: - Zachowanie dziedzictwa kulturowego i obiektów historycznych - Liczba odrestaurowanych pomników pamięci narodowej, obiektów cennych kulturowo – 3 Sposób pomiaru rezultatów: - protokoły odbioru, - dokumentacja fotograficzna. |
| 7 Horyzont czasowy | 2017-2023 |

## część sołectwa Parszów – podobszar rewitalizacji nr 2

Charakterystyka pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących kierunki działań mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową na w/w podobszarze rewitalizacji.

| UZUPEŁNIAJĄCA LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Sfera wraz z nazwą projektu | Szacunkowa wartość |
| Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej |  | 30 000 zł |
| 1. | Wspieranie organizacji pozarządowych | 30 000 zł |
| Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej |  | 700 000 zł |
| 2. | EWE i OZE na budynkach prywatnych | 200 000 zł |
| 3. | Wymiana (na bardziej ekologiczne) i budowa oświetlenia ulicznego | 500 000 zł |
| Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej |  | 50 000 zł |
| 4. | Zachowanie dziedzictwa kulturowego na podobszarze rewitalizacji | 50 000 zł |
|  | RAZEM wartość projektów uzupełniających | 780 000 zł |

Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej

| 1 Nazwa projektu | Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 1 Wspieranie organizacji pozarządowych |
| --- | --- |
| 2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt | - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku, - Gmina Wąchock, - Szkoła Podstawowa w Parszowie - Oddział Publicznego Gimnazjum w Wąchocku - Rada Sołecka |
| 3 Zakres realizowanych zadań | Zadanie 1: Wdrażanie programu grantowego na realizację inicjatyw oddolnych na podobszarze rewitalizacji. Zadanie 2: Realizacja partnerskich projektów mających na celu rozwijanie pasji i zainteresowań mieszkańców sołectwa. Zadanie 3: Wdrażanie innych pomysłów organizacji pozarządowych i zorganizowanych grup nieformalnych. |
| 4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) | część sołectwa Parszów |
| 5 Szacowana wartość | 30 000 zł |
| 6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: - liczba projektów partnerskich zrealizowanych na podobszarze rewitalizacji, gdzie jednym z partnerów jest organizacja pozarządowa – 2, - liczba osób objęta projektami partnerskim –20, - liczba instytucji, organizacji, grup nieformalnych, które otrzymały wsparcie - 1 Sposób pomiaru rezultatów: - listy obecności, - dokumentacja fotograficzna. |
| 7 Horyzont czasowy | 2017-2023 |

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej

| 1 Nazwa projektu | Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 3 EWE i OZE na budynkach prywatnych |
| --- | --- |
| 2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt | - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - Mieszkańcy części sołectwa Parszów - Gmina Wąchock |
| 3 Zakres realizowanych zadań | EWE – efektywne wykorzystanie energii to m.in. głęboka termomodernizacja polegająca na: - wymiana okien na energooszczędne, - wstawienie na poddaszu okien dachowych na energooszczędne, - ocieplenie ścian zewnętrznych, - ocieplenie dachu i stropu, - Wymiana grzejników na nowe, energooszczędne, - Wymiana kotła, - zainstalowanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją. OZE - odnawialne źródła energii – źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Takimi źródłami są między innymi wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale morskie i geotermia. Najpopularniejsze urządzenia OZE dla gospodarstw domowych to panele fotowoltaiczne, solarne, pompy ciepła. W ramach rewitalizacji zakłada się, że część indywidualnych gospodarstw domowych skorzysta ze wsparcia (także w formie dotacji, pożyczek) na wdrożenie EWE i OZE. |
| 4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) | Indywidualne gospodarstwa domowe na terenie miejscowości Parszów |
| 5 Szacowana wartość | 200 000 zł |
| 6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: Minimum 5 gospodarstw domowych w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji wdroży i zainstaluje EWE i/lub OZE. Sposób pomiaru rezultatów: - informacje WFOŚiGW w Kielcach, - dane własne Urzędu Gminy, - informacje zbierane od mieszkańców w formie ankiet, - dokumentacja fotograficzna. |
| 7 Horyzont czasowy | 2016-2023 |

| 1 Nazwa projektu | Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 4 Wymiana (na bardziej ekologiczne) i budowa oświetlenia ulicznego |
| --- | --- |
| 2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt | - Gmina Wąchock - Rada Sołecka |
| 3 Zakres realizowanych zadań | Projekt zakłada wymianę oświetlenia na bardziej ekologiczne (zużywające mniej energii) oraz punktową budowę nowych słupów oświetleniowych w przypadku takiej potrzeby wskazanej np. prze Radę Sołecką |
| 4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) | część sołectwa Parszów |
| 5 Szacowana wartość | 100 000 zł |
| 6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: - Zmniejszenie kosztów energii elektrycznej zużywanej przez oświetlenie uliczne na podobszarze rewitalizacji. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Wąchock Sposób pomiaru rezultatów: - dane własne Urzędu Gminy, zakładu energetycznego, - protokoły odbioru, - dokumentacja fotograficzna. |
| 7 Horyzont czasowy | 2017-2020 |

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej

| 1 Nazwa projektu | Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 5 Zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie sołectwa Czermno- Kolonia |
| --- | --- |
| 2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt | - Gmina Wąchock |
| 3 Zakres realizowanych zadań | Projekt polega na prowadzeniu prac modernizacyjnych, konserwatorskich na obiektach cennych kulturowo, historycznie znajdujących się na podobszarze rewitalizacji m.in. kapliczek, krzyży, pomników pamięci |
| 4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) | część sołectwa Parszów |
| 5 Szacowana wartość | 50 000 zł |
| 6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Prognozowane rezultaty: - Zachowanie dziedzictwa kulturowego i obiektów historycznych - Liczba odrestaurowanych pomników pamięci narodowej, obiektów cennych kulturowo –2 Sposób pomiaru rezultatów: - protokoły odbioru, - dokumentacja fotograficzna. |
| 7 Horyzont czasowy | 2017-2023 |

## część sołectwa Wielka Wieś– podobszar rewitalizacji nr 3

Charakterystyka pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących kierunki działań mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową na w/w podobszarze rewitalizacji.

| UZUPEŁNIAJĄCA LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Sfera wraz z nazwą projektu | Szacunkowa wartość |
| Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej |  | 30 000 zł |
| 1. | Wspieranie organizacji pozarządowych | 30 000 zł |
| Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej |  | 700 000 zł |
| 2. | EWE i OZE na budynkach prywatnych | 200 000 zł |
| 3. | Wymiana (na bardziej ekologiczne) i budowa oświetlenia ulicznego | 500 000 zł |
| Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej |  | 50 000 zł |
| 4. | Zachowanie dziedzictwa kulturowego na podobszarze rewitalizacji | 50 000 zł |
|  | RAZEM wartość projektów uzupełniających | 780 000 zł |

Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej

| 1 Nazwa projektu | Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 1 Wspieranie organizacji pozarządowych |
| --- | --- |
| 2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt | - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku, - Gmina Wąchock, - Szkoła Podstawowa im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej - Rada Sołecka |
| 3 Zakres realizowanych zadań | Zadanie 1: Wdrażanie programu grantowego na realizację inicjatyw oddolnych na podobszarze rewitalizacji. Zadanie 2: Realizacja partnerskich projektów mających na celu rozwijanie pasji i zainteresowań mieszkańców sołectwa. Zadanie 3: Wdrażanie innych pomysłów organizacji pozarządowych i zorganizowanych grup nieformalnych. |
| 4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) | część sołectwa Wielka Wieś |
| 5 Szacowana wartość | 30 000 zł |
| 6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: - liczba projektów partnerskich zrealizowanych na podobszarze rewitalizacji, gdzie jednym z partnerów jest organizacja pozarządowa – 2, - liczba osób objęta projektami partnerskim –15, - liczba instytucji, organizacji, grup nieformalnych, które otrzymały wsparcie - 1 Sposób pomiaru rezultatów: - listy obecności, - dokumentacja fotograficzna. |
| 7 Horyzont czasowy | 2017-2023 |

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej

| 1 Nazwa projektu | Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 3 EWE i OZE na budynkach prywatnych |
| --- | --- |
| 2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt | - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - Mieszkańcy części sołectwa Wielka Wieś - Gmina Wąchock |
| 3 Zakres realizowanych zadań | EWE – efektywne wykorzystanie energii to m.in. głęboka termomodernizacja polegająca na: - wymiana okien na energooszczędne, - wstawienie na poddaszu okien dachowych na energooszczędne, - ocieplenie ścian zewnętrznych, - ocieplenie dachu i stropu, - Wymiana grzejników na nowe, energooszczędne, - Wymiana kotła, - zainstalowanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją. OZE - odnawialne źródła energii – źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Takimi źródłami są między innymi wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale morskie i geotermia. Najpopularniejsze urządzenia OZE dla gospodarstw domowych to panele fotowoltaiczne, solarne, pompy ciepła. W ramach rewitalizacji zakłada się, że część indywidualnych gospodarstw domowych skorzysta ze wsparcia (także w formie dotacji, pożyczek) na wdrożenie EWE i OZE. |
| 4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) | Indywidualne gospodarstwa domowe na terenie miejscowości Wielka Wieś |
| 5 Szacowana wartość | 200 000 zł |
| 6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: Minimum 5 gospodarstw domowych w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji wdroży i zainstaluje EWE i/lub OZE. Sposób pomiaru rezultatów: - informacje WFOŚiGW w Kielcach, - dane własne Urzędu Gminy, - informacje zbierane od mieszkańców w formie ankiet, - dokumentacja fotograficzna. |
| 7 Horyzont czasowy | 2017-2023 |

| 1 Nazwa projektu | Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 4 Wymiana (na bardziej ekologiczne) i budowa oświetlenia ulicznego |
| --- | --- |
| 2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt | - Gmina Wąchock - Rada Sołecka |
| 3 Zakres realizowanych zadań | Projekt zakłada wymianę oświetlenia na bardziej ekologiczne (zużywające mniej energii) oraz punktową budowę nowych słupów oświetleniowych w przypadku takiej potrzeby wskazanej np. prze Radę Sołecką |
| 4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) | część sołectwa Wielka Wieś |
| 5 Szacowana wartość | 100 000 zł |
| 6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Prognozowane rezultaty w okresie wdrażania Programu Rewitalizacji: - Zmniejszenie kosztów energii elektrycznej zużywanej przez oświetlenie uliczne na podobszarze rewitalizacji. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Wąchock Sposób pomiaru rezultatów: - dane własne Urzędu Gminy, zakładu energetycznego, - protokoły odbioru, - dokumentacja fotograficzna. |
| 7 Horyzont czasowy | 2017-2020 |

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej

| 1 Nazwa projektu | Projekt rewitalizacyjny (uzupełniający) nr 5 Zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie sołectwa Wielka Wieś |
| --- | --- |
| 2 Wskazanie podmiotów realizujących projekt | - Gmina Wąchock |
| 3 Zakres realizowanych zadań | Projekt polega na prowadzeniu prac modernizacyjnych, konserwatorskich na obiektach cennych kulturowo, historycznie znajdujących się na podobszarze rewitalizacji m.in. kapliczek, krzyży, pomników pamięci |
| 4 Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu) | część sołectwa Wielka Wieś |
| 5 Szacowana wartość | 50 000 zł |
| 6 Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Prognozowane rezultaty: - Zachowanie dziedzictwa kulturowego i obiektów historycznych - Liczba odrestaurowanych pomników pamięci narodowej, obiektów cennych kulturowo –2 Sposób pomiaru rezultatów: - protokoły odbioru, - dokumentacja fotograficzna. |
| 7 Horyzont czasowy | 2017-2023 |

# 10 Mechanizmy zapewnienia komplementarności między poszczególnymi projektami/ przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów  i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji

Program Rewitalizacji Gminy Wąchock ujmuje działania w sposób kompleksowy 
(z uwzględnieniem projektów rewitalizacyjnych współfinansowanych ze środków EFRR, EFS, Funduszu Spójności oraz innych środków publicznych lub prywatnych) tak, aby nie pomijać aspektu społecznego, ekonomicznego, przestrzennego, technicznego, środowiskowego i kulturowego związanego zarówno z danym obszarem, jak i jego otoczeniem.  Program złożony jest z wielu różnorodnych projektów (kluczowych i uzupełniających). Projekty są ze sobą wzajemnie powiązane oraz pozostają w synergii. Projekty będą realizowane na terenach o istotnym znaczeniu dla rozwoju całej gminy. Działania ujęte w Programie obejmują zasięgiem całość podobszarów rewitalizacji dotkniętego szczególną koncentracją problemów i negatywnych zjawisk kryzysowych. Działania przedstawione w dokumencie są ze sobą powiazanie/komplementarne w pięciu aspektach: przestrzennym, problemowym, proceduralno- instytucjonalnym, międzyokresowym i źródeł finansowania.

Komplementarność projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Wszystkie działania zaplanowane w ramach procesu rewitalizacji są ze sobą komplementarne. 
W ramach procesu rewitalizacji przewidziano zarówno zadania inwestycyjne jak i społeczne.

Warto zwrócić uwagę, że celem głównym Programu jest ożywienie podobszarów rewitalizacji.

Aspekt społeczny oraz infrastrukturalny stanowi klucz do rozwoju podobszarów rewitalizacji.

1 Komplementarność przestrzenna

Program rewitalizacji będzie efektywnie oddziaływał na całe dotknięte kryzysem podobszary rewitalizacji, poszczególne projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne wzajemnie się dopełniają przestrzennie oraz zachodzi między nimi efekt synergii. Projekty realizowane w ramach Programu będą łagodzić lub całkowicie eliminować problemy występujące na podobszarach rewitalizacji.

2 Komplementarność problemowa

Zaproponowane w dokumencie projekty będą realizowane na podobszarach rewitalizacji i są odpowiedzią na zdiagnozowane na tych terenach problemy. Projekty/przedsięwzięcia, jakie zostaną zrealizowane w ramach procesu rewitalizacji, dopełniają się tematycznie, sprawiając, że program rewitalizacji oddziałuje na podobszary rewitalizacji we wszystkich niezbędnych aspektach (społecznym, ekonomicznym, przestrzennym, środowiskowym, kulturowym, technicznym).

Komplementarność problemowa - Problem –wysoki poziom wykluczenia społecznego oraz niski poziom aktywności społecznej na podobszarach rewitalizacji

Część miasta Wąchock

- Aktywizacja i integracja osób starszych

- Aktywizacja osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

- Organizacja zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych) dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i przedszkolnym

- Organizacja zajęć/wydarzeń kulturalnych w szkołach, bibliotece, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Wąchocku

Część sołectwa Parszów

- Aktywizacja i integracja osób starszych

- Aktywizacja osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

- Modernizacja i termomodernizacja budynku szkoły Podstawowej

Część sołectwa Wielka Wieś

- Aktywizacja i integracja osób starszych

- Aktywizacja osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

- Modernizacja i termomodernizacja budynku szkoły Podstawowej

Komplementarność problemowa – zwiększenie dostępu i rozszerzenie usług publicznych

Problem niska jakość usług zdrowotnych/edukacyjnych na podobszarach rewitalizacji. Projekty komplementarne na rzecz rozwiązania lub złagodzenia tego problemu:

Część miasta Wąchock

- Organizacja zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych) dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i przedszkolnym

- Aktywizacja i integracja osób starszych

- Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej na terenie sołectwa

- Zwiększenie dostępu do usług medycznych i profilaktyka zdrowotna poprzez wdrażanie programów profilaktycznych

- Większa dostępność do edukacji/pomocy naukowych

Część sołectwa Parszów

- Aktywizacja i integracja osób starszych

- Większa dostępność do edukacji/pomocy naukowych

Część sołectwa Wielka Wieś

- Aktywizacja i integracja osób starszych

- Większa dostępność do edukacji/pomocy naukowych

Komplementarność problemowa – zwiększenie dostępu do kultury na podobszarach rewitalizacji

Poniższa grupa projektów jest ze sobą w pełni komplementarna. Zarówno planowane przez wnioskodawcę projekty infrastrukturalne jak i społeczne będą rozwiązywały i/lub łagodziły ten problem. Problem niskiego dostępu do kultury na podobszarach rewitalizacji:

Część miasta Wąchock

- Organizacja zajęć/wydarzeń kulturalnych w szkołach, bibliotece itp

- Wspieranie organizacji pozarządowych

- Organizacja imprez kulturalnych na podobszarze rewitalizacji

- Zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie sołectwa Wąchock

- podniesienie kultury lokalnych produktów

Część sołectwa Parszów

- Aktywizacja i integracja osób starszych

- Modernizacja i termomodernizacja budynku szkoły Podstawowej

- Zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie sołectwa Parszów

Część sołectwa Wielka Wieś

•	Aktywizacja i integracja osób starszych

•	Modernizacja i termomodernizacja budynku szkoły Podstawowej

•	Zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie sołectwa Wielka Wieś

Komplementarność problemowa – zwiększenie przedsiębiorczości na podobszarach rewitalizacji

Problem: Niezadawalający poziom przedsiębiorczości na podobszarach rewitalizacji – poniżej projekty komplementarne, które mają łagodzić ten problem:

Część miasta Wąchock

- Wsparcie inwestycyjne MŚP na podobszarze rewitalizacji

- Powstawanie i wspieranie gospodarstw agroturystycznych na podobszarze rewitalizacji

- Stworzenie placu wolnego handlu

- Modernizacja terenu i budynków na cele społeczno-gospodarcze

Część sołectwa Parszów

- Wsparcie inwestycyjne MŚP na podobszarze rewitalizacji

Część sołectwa Wielka Wieś

•	Wsparcie inwestycyjne MŚP na podobszarze rewitalizacji

Komplementarność problemowa – poprawa infrastruktury drogowej na podobszarze rewitalizacji

Projekty łagodzące ten problem to:

- Zagospodarowanie przestrzeni na rynku (studnia, chodniki, park w środku)

- Poprawa infrastruktury drogowej na podobszarze rewitalizacji

- Stworzenie ścieżek rowerowych/szlaków

Komplementarność problemowa – poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zwiększenie wykorzystania OZE. Przedsięwzięcia spójne:

- Gmina bez azbestu – demontaż i bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest z podobszarów rewitalizacji

- Edukacja ekologiczna

- EWE i OZE na budynkach prywatnych

- Wymiana (na bardziej ekologiczne) i budowa oświetlenia ulicznego

- Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na podobszarze rewitalizowanym

- Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup wozu ratowniczo - gaśniczego oraz sprzętu ratującego życie

3 Komplementarność proceduralno-instytucjonalna

System zarządzania Programem pozwoli na efektywne współdziałanie na jego rzecz różnych instytucji. Za realizację całego Programu będzie odpowiadał Wójt Gminy. Wspierać go będzie Zespół ds. rewitalizacji (utworzony z pracowników Urzędu Gminy) oraz Komitet Rewitalizacyjny złożony z interesariuszy rewitalizacji. Działaniami w sferze społecznej/edukacyjnej będą zajmować się wspólnie z Wójtem jednostki podległe gminie m.in. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, placówki oświatowe. Są to instytucje, które od lat realizują działania społeczne/ edukacyjne. W sferze technicznej i funkcjonalno-przestrzennej jednostką wdrażającą będzie przede wszystkim Urząd Gminy. W sferze gospodarczej – mieszkańcy i firmy.

Wykaz interesariuszy zaangażowanych w realizację Programu:

- instytucje związane z Gminą Wąchock:

- Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1

- Bank Spółdzielczy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 2

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7

- Miejsko-Gminna Bibliotek Publiczna w Wąchocku, ul. Kościelna 7

- Ochotnicza Straż Pożarna w Wąchocku, ul. Kościelna 7

- Zespół Placówek Oświatowych – gimnazjum, szkoła podstawowa i przedszkole, Wąchock, ul. Kościelna 10

- Klasztor O. Cystersów w Wąchocku, ul. Kościelna 14

- SZOZ Ośrodek Zdrowia w Wąchocku, ul. Starachowicka 61

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 19

- inne instytucje publiczne:

- Starostwo Powiatowe w Starachowicach

- Powiatowy Zarząd Dróg,

- PUP w Starachowicach

- WFOŚiGW w Kielcach

- organizacje pozarządowe i zorganizowane grupy nieformalne:

- LGD

- Ochotnicza Straż Pożarna w Wąchocku

- Klub Sportowy

- Rada Sołecka

- przedsiębiorcy, podmioty prywatne

4 Komplementarność międzyokresowa

Program zapewnia ciągłość realizowanych od kilku lata działań na terenie gminy. W okresie 2007-2015 zostało zrealizowanych wiele działań (zob. poniższa tabela), które w obecnej perspektywie będą kontunuowanie. Gmina Wąchock dokonała analizy i krytycznej oceny dotychczasowych działań 
na podobszarach rewitalizacji i na tej podstawie zaplanowała projekty rewitalizacyjne, które będą wdrażane w okresie 2016-2023. Program rewitalizacji  zapewnia pełną ciągłości programową (polegającą na kontynuacji i/lub rozwijaniu wsparcia z polityki spójności 2007-2013).

5 Komplementarność źródeł finansowania

Projekty rewitalizacyjne, będą realizowane z różnych źródeł (EFRR, EFS i Funduszu Spójności 
z wykluczeniem ryzyka podwójnego dofinansowania) jak również środków własnych gminy, środków prywatnych. Źródła finansowania opisano szerzej w pkt. 9 Indykatywne ramy finansowe.

Jak pokazują powyższe wyliczenia – montaż finansowany  w ramach Programu Rewitalizacji jest różnorodny:

- 14,60%	stanowi wkład Gminy Wąchock

- 0,0% innych JST,

- 71,76%	dotacje z UE,

- 5,45%	środki krajowe,

- 8,18% środki prywatne  i granty od różnych organizacji pozarządowych

# 11 Indykatywne ramy finansowe w odniesieniu do przedsięwzięć, wraz z indykatywnymi wielkościami środków finansowych z różnych źródeł

## Lista projektów podstawowych  i uzupełniających– podobszar rewitalizacji nr 1 część miasta Wąchock

| PROJEKTY PODSTAWOWE - WĄCHOCK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer projektu | Nazwa projektu | Wartość projektów | Źródła finansowania |  |  |  |  | Uwagi/ komentarze |  |  |
|  |  |  | Gmina Wąchock | inne JST | Dofinansowanie |  | Środki prywatne, w tym granty NGO |  |  |  |
|  |  |  |  |  | UE | Środki krajowe |  |  |  |  |
|  | Podsumowanie | 11 280 000 zł | 1 636 500 zł | 0 zł | 8 628 500 zł | 304 000 zł | 718 500 zł |  |  |  |
|  | % | 100,00% | 14,51% | 0,00% | 76,49% | 2,70% | 6,37% |  |  |  |
| Projekty ze sfery społecznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Aktywizacja i integracja osób starszych | 120 000 zł | - | - | - | - | 120 000 zł | Zakłada się dofinansowanie z środków pochodzących z takich programów jak: Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych (wartość dof. do 200 000 zł), Fundusz Szwajcarski, Narodowy Bank Polski itp.. |  |  |
| 2. | Aktywizacja osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym | 320 000 zł | 48 000 zł | - | 160 000 zł | 64 000 zł | 48 000 zł | Zakłada się 85% dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020 Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie, środki z PUP, PEFRON itp.. |  |  |
| 3. | Organizacja zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych) dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i przedszkolnym | 160 000 zł | 16 000 zł | - | 136 000 zł | - | 8 000 zł | Zakłada się 85% dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020 Poddziałanie 8.3.3 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych, Poddziałania 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej |  |  |
| 4. | Organizacja zajęć/wydarzeń kulturalnych w szkołach, bibliotece, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Wąchocku | 400 000 zł | 125 000 zł | - | 75 000 zł | 50 000 zł | 150 000 zł | Zakłada się finansowanie przedsięwzięć z różnych źródeł m.in. dofinansowania LGD |  |  |
|  | Razem sfera społeczna | 1 000 000 zł | 189 000 zł | 0 zł | 371 000 zł | 114 000 zł | 326 000 zł |  |  |  |
| Projekty ze sfery gospodarczej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Numer i nazwa projektu | Wartość projektów | Gmina Wąchock | inne JST | UE | Środki krajowe | Środki prywatne | Uwagi/ komentarze |  |  |
| 5. | Stworzenie placu wolnego handlu | 500 000 zł | 75 000 zł | - | 425 000 zł | - | - | Zakłada się 85% dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020, działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich |  |  |
| 6. | Modernizacja terenu i budynków na cele społeczno-gospodarcze | 300 000 zł | 45 000 zł | - | 255 000 zł | - | - | Zakłada się 40% dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020, działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, dotacji z ARiMR, PUP, LGD i inne.działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich |  |  |
| 7. | Wsparcie inwestycyjne MŚP na podobszarze rewitalizacji | 1 000 000 zł | 0 zł |  | 700 000 zł | 100 000 zł | 200 000 zł | Zakłada się 85% dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020, działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich |  |  |
|  | Razem sfera gospodarcza | 1 800 000 zł | 120 000 zł | 0 zł | 1 380 000 zł | 100 000 zł | 200 000 zł |  |  |  |
| Projekty ze sfery środowiskowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Numer i nazwa projektu | Wartość projektów | Gmina Wąchock | inne JST | UE | Środki krajowe | Środki prywatne | Uwagi/ komentarze |  |  |  |
| 8. | Gmina bez azbestu – demontaż i bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest z podobszaru rewitalizacji | 130 000 zł | 65 000 zł | - | - | 65 000 zł | - | Zakłada się dofinansowanie 50% Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, środki własne |  |  |
| 9. | Edukacja ekologiczna | 50 000 zł | 25 000 zł | - | - | 25 000 zł | - | Zakłada się dofinansowanie 50% Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, środki własne |  |  |
|  | Razem sfera środowiskowa | 180 000 zł | 90 000 zł | 0 zł | 0 zł | 90 000 zł | 0 zł |  |  |  |
| Projekty ze sfery funkcjonalno-przestrzennej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Numer i nazwa projektu | Wartość projektów | Gmina Wąchock | inne JST | UE | Środki krajowe | Środki prywatne | Uwagi/ komentarze |  |  |  |
| 10. | Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej na terenie rewitalizacji | 1 000 000 zł | 250 000 zł | - | 650 000 zł |  | 100 000 zł | Zakłada się 75% dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020, działanie 7.4 RRozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, środki LGD, środki własne |  |  |
| 11. | Zwiększenie dostępu do usług medycznych i profilaktyka zdrowotna poprzez wdrażanie programów profilaktycznych | 350 000 zł | 40 000 zł | - | 270 000 zł | - | 52500 | Zakłada się 85% dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020, działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna, środki własne |  |  |
| 12. | Zagospodarowanie przestrzeni na rynku (studnia, park w środku) | 1 000 000 zł | 150 000 zł | - | 850 000 zł | - | - | Zakłada się 85% dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020, działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, środki własne |  |  |
| 13. | Poprawa infrastruktury drogowej na podobszarze rewitalizacji | 500 000 zł | 30 000 zł | - | 425 000 zł |  | 40 000 zł | Zakłada się dofinansowanie 85% dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020, działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, środki własne, powiat starachowicki |  |  |
| 14. | Zakup pomocy dydaktycznych dla nauczycieli i uczniów | 200 000 zł | 30 000 zł | - | 170 000 zł | - | - | Zakłada się 85% dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020, działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej |  |  |
| 15. | Poprawa funkcjonalności obiektów rekreacyjno-sportowych przy Zalewie Wąchockim | 200 000 zł | 30 000 zł | - | 170 000 zł | - | - | Zakłada się 85% dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020, działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich |  |  |
| 16. | Prace modernizacyjno-renowacyjne oraz termomodernizacyjne na terenie Szkoły | 550 000 zł | 82 500 zł | - | 467 500 zł | - | - | Zakłada się 85% dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020, działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich |  |  |
| 17. | Poprawa turystyki na terenie Miasta oraz potencjałów endogenicznych | 1 400 000 zł | 210000 |  | 1 190 000 zł | - | - | Zakłada się 85% dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020, działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, 85% dofinansowania z Działanae 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów. |  |  |
| 18. | Monitoring miasta Wąchock | 300 000 zł | 45000 |  | 255 000 zł | - | - | Zakłada się 85% dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020, działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich |  |  |
| 19. | Stworzenie ścieżek rowerowych/szlaków | 300 000 zł | 45000 |  | 255 000 zł | - | - | Zakłada się 85% dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020, działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, środki LGD, środki własne |  |  |
| 20. | Stworzenie plaży nad zbiornikiem wodnym wraz z boiskiem do piłki plażowej | 1 000 000 zł | 150000 |  | 850 000 zł | - | - | Zakłada się 85% dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020, działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, środki LGD, środki własne |  |  |
|  | Razem sfera funkcjonalno-przestrzenna | 6 800 000 zł | 1 062 500 zł | 0 zł | 5 552 500 zł | 0 zł | 192 500 zł |  |  |  |
| Projekty ze sfery technicznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Numer i nazwa projektu | Wartość projektów | Gmina Wąchock | inne JST | UE | Środki krajowe | Środki prywatne | Uwagi/ komentarze |  |  |  |
| 21. | Modernizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (EWE) wraz z instalacją OZE | 1 000 000 zł | 100 000 zł | - | 900 000 zł | - | - | Zakłada się 95% dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020, działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym |  |  |
| 22. | Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie rewitalizacji | 500 000 zł | 75 000 zł |  | 425 000 zł |  |  | Zakłada się 85% dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020, działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, PROW |  |  |
|  | Razem sfera techniczna | 1 500 000 zł | 175 000 zł | 0 zł | 1 325 000 zł | 0 zł | 0 zł |  |  |  |
| PROJEKTY UZUPEŁNIAJACE - Wąchock |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numer projektu | Nazwa projektu | Wartość projektów | Źródła finansowania |  |  |  |  | Uwagi/ komentarze |  |  |
|  |  |  | Gmina Wąchock | inne JST | Dofinansowanie |  | Środki prywatne, w tym granty NGO |  |  |  |
|  |  |  |  |  | UE | Środki krajowe |  |  |  |  |
|  | Podsumowanie | 4 500 000,00 zł | 550 000,00 zł | 0,00 zł | 3 000 000,00 zł | 460 000,00 zł | 490 000,00 zł |  |  |  |
|  | % | 100% | 12,20% | 0% | 66,70% | 10,00% | 10,90% |  |  |  |
| Projekty ze sfery społecznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Wspieranie organizacji pozarządowych | 40 000 zł | 12 000 zł | - | - | - | 28 000 zł | Zakłada się dofinansowanie z środków pochodzących z takich programów jak: FIO, LGD, środków własnych gminy itp.. |  |  |
| 2. | Organizacja imprez kulturalnych na podobszarze rewitalizacji | 160 000 zł | 48 000 zł | - | - | - | 112 000 zł | Zakłada się dofinansowanie z środków pochodzących z takich programów jak: FIO, LGD, środków własnych gminy itp.. |  |  |
|  | Razem sfera społeczna | 200 000 zł | 60 000 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 140 000 zł |  |  |  |
| Projekty ze sfery gospodarczej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Numer i nazwa projektu | Wartość projektów | Gmina Wąchock | inne JST | UE | Środki krajowe | Środki prywatne | Uwagi/ komentarze |  |  |
| 3. | Powstawanie i wspieranie gospodarstw agroturystycznych na podobszarze rewitalizacji | 500 000,00 zł | - | - | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł | 300 000,00 zł | Zakłada się 40% dofinansowania w ramach dotacji z ARiMR, LGD, PUP |  |  |
|  | Razem sfera gospodarcza | 500 000 zł | 0 zł | 0 zł | 100 000 zł | 100 000 zł | 300 000 zł |  |  |  |
| Projekty ze sfery środowiskowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Numer i nazwa projektu | Wartość projektów | Gmina Wąchock | inne JST | UE | Środki krajowe | Środki prywatne | Uwagi/ komentarze |  |  |
| 4. | EWE i OZE na budynkach prywatnych | 400 000,00 zł | - zł | - | 200 000zł | 200 000 zł | - | Zakłada się dofinansowanie 50% Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach |  |  |
| 5. | Wymiana (na bardziej ekologiczne) i budowa oświetlenia ulicznego | 200 000,00 zł | 20 000 zł | - | 180 000 zł | - | - | Zakłada się dofinansowanie z działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Zakłada się 85% dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020, działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich |  |  |
|  | Razem sfera środowiskowa | 600 000,00 zł | 20 000,00 zł | 0,00 zł | 380 000,00 zł | 200 000,00 zł | 0,00 zł |  |  |  |
| Projekty ze sfery funkcjonalno-przestrzennej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Numer i nazwa projektu | Wartość projektów | Gmina Wąchock | inne JST | UE | Środki krajowe | Środki prywatne | Uwagi/ komentarze |  |  |
| 6. | Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na podobszarze rewitalizowanym | 2 000 000,00 zł | 300 000,00 zł | - | 1 700 000 zł | - | - | Zakłada się sfinansowanie w części z dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, środki własne |  |  |
| 7. | Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup wozu ratowniczo - gaśniczego oraz sprzętu ratującego życie | 800 000,00 zł | 120 000 zł | - | 520 000 zł | 160 000 zł | - | Zakłada się sfinansowanie w części z dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020, Działanie 4.1 Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków, środki własne. Zakłada się 85% dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020, działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich |  |  |
| 8. | Zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie sołectwa Wąchock | 400 000,00 zł | 50 000 zł |  | 300 000 zł | - | 50 000 zł | Zakłada się sfinansowanie w części z dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020, Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego, środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środki własne |  |  |
|  | Razem sfera funkcjonalno-przestrzenna | 3 200 000,00 zł | 470 000,00 zł | 0,00 zł | 2 520 000,00 zł | 160 000,00 zł | 50 000,00 zł |  |  |  |
| Projekty ze sfery technicznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Numer i nazwa projektu | Wartość projektów | Gmina Wąchock | inne JST | UE | Środki krajowe | Środki prywatne | Uwagi/ komentarze |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Razem sfera techniczna | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |  |  |  |

| SZACUNKOWA WARTOŚĆ PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH PODOBSZAR 1 Wąchock |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wartość projektów | Źródła finansowania |  |  |  |  |
|  |  | Gmina Wąchock | inne JST | Dofinansowanie |  | Środki prywatne, w tym granty NGO |
|  |  |  |  | UE | Środki krajowe |  |
| Projekty podstawowe | 11 280 000 zł | 1 636 500 zł | 0 zł | 8 628 500 zł | 304 000 zł | 718 500 zł |
| Projekty uzupełniające | 4 500 000,00 zł | 550 000,00 zł | 0,00 zł | 3 000 000,00 zł | 460 000,00 zł | 490 000,00 zł |
| RAZEM | 15 780 000,00 zł | 2 186 500,00 zł | 0,00 zł | 11 628 500,00 zł | 764 000,00 zł | 1 208 500,00 zł |
| % | 100,00% | 13,86% | 0,00% | 73,69% | 4,84% | 7,66% |

## Lista projektów podstawowych  i uzupełniających– podobszar rewitalizacji nr 2

| PROJEKTY PODSTAWOWE -CZĘŚĆ SOŁECTWA PARSZÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer projektu | Nazwa projektu | Wartość projektów | Źródła finansowania |  |  |  |  | Uwagi/ komentarze |
|  |  |  | Gmina Wąchock | inne JST | Dofinansowanie |  | Środki prywatne, w tym granty NGO |  |
|  |  |  |  |  | UE | Środki krajowe |  |  |
|  | Podsumowanie | 1 040 000 zł | 248 055 zł | 0 zł | 683 945 zł | 37 500 zł | 66 500 zł |  |
|  | % | 100% | 23,85% | 0,00% | 65,76% | 3,61% | 6,39% |  |
| Projekty ze sfery społecznej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Aktywizacja i integracja osób starszych | 50 000 zł |  |  |  |  | 50 000 zł | Zakłada się dofinansowanie z środków pochodzących z takich programów jak: Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych (wartość dof. do 200 000 zł), Fundusz Szwajcarski, Narodowy Bank Polski itp.. |
| 2. | Aktywizacja osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym | 50 000 zł | 3 500 zł |  | 37 500 zł | 2 500 zł | 2 500 zł | Zakłada się 85% dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020 Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie, środki z PUP, PEFRON itp.. |
|  | Razem sfera społeczna | 100 000 zł | 3 500 zł | 0 zł | 37 500 zł | 2 500 zł | 52 500 zł |  |
| Projekty ze sfery gospodarczej |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Numer i nazwa projektu | Wartość projektów | Gmina Wąchock | inne JST | UE | Środki krajowe | Środki prywatne | Uwagi/ komentarze |
| 3. | Wsparcie inwestycyjne MŚP na podobszarze rewitalizacji | 40 000 zł |  |  | 16 000 zł | 10 000 zł | 14 000 zł | Zakłada się 40% dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020, działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, dotacji z ARiMR, PUP, LGD i inne. |
|  | Razem sfera gospodarcza | 40 000 zł | 0 zł | 0 zł | 16 000 zł | 10 000 zł | 14 000 zł |  |
| Projekty ze sfery środowiskowej |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Numer i nazwa projektu | Wartość projektów | Gmina Wąchock | inne JST | UE | Środki krajowe | Środki prywatne | Uwagi/ komentarze |
| 4. | Edukacja ekologiczna | 50 000 zł | 25 000 zł | - | - | 25 000 zł | - | Zakłada się dofinansowanie 50% Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, środki własne |
|  | Razem sfera środowiskowa | 50 000 zł | 25 000 zł | 0 zł | 0 zł | 25 000 zł | 0 zł |  |
| Projekty ze sfery funkcjonalno-przestrzennej |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Numer i nazwa projektu | Wartość projektów | Gmina Wąchock | inne JST | UE | Środki krajowe | Środki prywatne | Uwagi/ komentarze |
| 5. | Poprawa estetyki sołectwa i funkcjonalności przestrzeni publicznej | 150 000 zł | 54 555 zł | - | 95 445 zł | - | - | Zakłada się dofinansowanie części inwestycji z PROW 2014-2020 (63,63% dofinansowania), środki własne |
| 6. | Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej | 200 000 zł | 50 000 zł |  | 150 000 zł |  |  | Zakłada się 75% dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020, działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej,środki własne |
| 7. | Doposażeniu pracowni matematycznych, przyrodniczych zakup pomocy, sprzętu, wyposażenia do pracowni komputerowej | 200 000 zł | 50 000 zł |  | 150 000 zł |  |  | Zakłada się 75% dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020, działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, środki własne |
|  | Razem sfera funkcjonalno-przestrzenna | 550 000 zł | 154 555 zł | 0 zł | 395 445 zł | 0 zł | 0 zł |  |
| Projekty ze sfery technicznej |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Numer i nazwa projektu | Wartość projektów | Gmina Wąchock | inne JST | UE | Środki krajowe | Środki prywatne | Uwagi/ komentarze |
| 8. | Modernizacja i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej | 300 000 zł | 65 000 zł | - | 235 000 zł | - | - | Zakłada się 95% dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020, działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym |
|  | Razem sfera techniczna | 300 000 zł | 65 000 zł | 0 zł | 235 000 zł | 0 zł | 0 zł |  |
| PROJEKTY UZUPEŁNIAJACE - CZĘŚĆ SOŁECTWA PARSZÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numer projektu | Nazwa projektu | Wartość projektów | Źródła finansowania |  |  |  |  | Uwagi/ komentarze |
|  |  |  | Gmina Wąchock | inne JST | Dofinansowanie |  | Środki prywatne, w tym granty NGO |  |
|  |  |  |  |  | UE | Środki krajowe |  |  |
|  | Podsumowanie | 780 000,00 zł | 76 500,00 zł | 0,00 zł | 470 000,00 zł | 110 000,00 zł | 123 500,00 zł |  |
|  | % | 100% | 9,81% | 0,00% | 60,26% | 14,10% | 15,83% |  |
| Projekty ze sfery społecznej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Wspieranie organizacji pozarządowych | 30000 | 9 000 zł | - | - | - | 21 000 zł | Zakłada się dofinansowanie z środków pochodzących z takich programów jak: FIO, LGD, środków własnych gminy itp.. |
|  | Razem sfera społeczna | 30 000 zł | 9 000 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 21 000 zł |  |
| Projekty ze sfery gospodarczej |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Numer i nazwa projektu | Wartość projektów | Gmina Wąchock | inne JST | UE | Środki krajowe | Środki prywatne | Uwagi/ komentarze |
| - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | Razem sfera gospodarcza | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |  |
| Projekty ze sfery środowiskowej |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Numer i nazwa projektu | Wartość projektów | Gmina Wąchock | inne JST | UE | Środki krajowe | Środki prywatne | Uwagi/ komentarze |
| 3. | EWE i OZE na budynkach prywatnych | 200 000,00 zł | - | - | - | 100 000 zł | 100 000,00 | Zakłada się dofinansowanie 50% Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach |
| 4. | Wymiana (na bardziej ekologiczne) i budowa oświetlenia ulicznego | 500 000,00 zł | 50 000 zł | - | 450 000 zł | - | - | Zakłada się dofinansowanie z działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym |
|  | Razem sfera środowiskowa | 700 000,00 zł | 50 000,00 zł | 0,00 zł | 450 000,00 zł | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł |  |
| Projekty ze sfery funkcjonalno-przestrzennej |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Numer i nazwa projektu | Wartość projektów | Gmina Wąchock | inne JST | UE | Środki krajowe | Środki prywatne | Uwagi/ komentarze |
| 5. | Zachowanie dziedzictwa kulturowego na podobszarze rewitalizacji | 50 000,00 zł | 17 500 zł |  | 20 000 zł | 10 000 zł | 2 500 zł | Zakłada się sfinansowanie w części z dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020, Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego, środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środki własne |
|  | Razem sfera funkcjonalno-przestrzenna | 50 000 zł | 17 500 zł | 0 zł | 20 000 zł | 10 000 zł | 2 500 zł |  |
| Projekty ze sfery technicznej |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Numer i nazwa projektu | Wartość projektów | Gmina Wąchock | inne JST | UE | Środki krajowe | Środki prywatne | Uwagi/ komentarze |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Razem sfera techniczna | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |  |

| SZACUNKOWA WARTOŚĆ PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH PODOBSZAR 2 CZĘŚĆ SOŁECTWA PARSZÓW |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wartość projektów | Źródła finansowania |  |  |  |  |
|  |  | Gmina Wąchock | inne JST | Dofinansowanie |  | Środki prywatne, w tym granty NGO |
|  |  |  |  | UE | Środki krajowe |  |
| Projekty podstawowe | 1 040 000 zł | 248 055 zł | 0 zł | 683 945 zł | 37 500 zł | 66 500 zł |
| Projekty uzupełniające | 780 000,00 zł | 76 500,00 zł | 0,00 zł | 470 000,00 zł | 110 000,00 zł | 123 500,00 zł |
| RAZEM | 1 820 000,00 zł | 324 555,00 zł | 0,00 zł | 1 153 945,00 zł | 147 500,00 zł | 190 000,00 zł |
| % | 100,00% | 11,40% | 0,00% | 42,10% | 16,30% | 30,10% |

## Lista projektów podstawowych  i uzupełniających– podobszar rewitalizacji nr 3

| PROJEKTY PODSTAWOWE -CZĘŚĆ SOŁECTWA WIELKA WIEŚ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer projektu | Nazwa projektu | Wartość projektów | Źródła finansowania |  |  |  |  | Uwagi/ komentarze |
|  |  |  | Gmina Wąchock | inne JST | Dofinansowanie |  | Środki prywatne, w tym granty NGO |  |
|  |  |  |  |  | UE | Środki krajowe |  |  |
|  | Podsumowanie | 1 040 000 zł | 248 055 zł | 0 zł | 683 945 zł | 37 500 zł | 66 500 zł |  |
|  | % | 100% | 23,85% | 0,00% | 65,76% | 3,61% | 6,39% |  |
| Projekty ze sfery społecznej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Aktywizacja i integracja osób starszych | 50 000 zł |  |  |  |  | 50 000 zł | Zakłada się dofinansowanie z środków pochodzących z takich programów jak: Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych (wartość dof. do 200 000 zł), Fundusz Szwajcarski, Narodowy Bank Polski itp.. |
| 2. | Aktywizacja osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym | 50 000 zł | 3 500 zł |  | 37 500 zł | 2 500 zł | 2 500 zł | Zakłada się 85% dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020 Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie, środki z PUP, PEFRON itp.. |
|  | Razem sfera społeczna | 100 000 zł | 3 500 zł | 0 zł | 37 500 zł | 2 500 zł | 52 500 zł |  |
| Projekty ze sfery gospodarczej |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Numer i nazwa projektu | Wartość projektów | Gmina Wąchock | inne JST | UE | Środki krajowe | Środki prywatne | Uwagi/ komentarze |
| 3. | Wsparcie inwestycyjne MŚP na podobszarze rewitalizacji | 40 000 zł |  |  | 16 000 zł | 10 000 zł | 14 000 zł | Zakłada się 40% dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020, działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, dotacji z ARiMR, PUP, LGD i inne. |
|  | Razem sfera gospodarcza | 40 000 zł | 0 zł | 0 zł | 16 000 zł | 10 000 zł | 14 000 zł |  |
| Projekty ze sfery środowiskowej |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Numer i nazwa projektu | Wartość projektów | Gmina Wąchock | inne JST | UE | Środki krajowe | Środki prywatne | Uwagi/ komentarze |
| 4. | Edukacja ekologiczna | 50 000 zł | 25 000 zł | - | - | 25 000 zł | - | Zakłada się dofinansowanie 50% Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, środki własne |
|  | Razem sfera środowiskowa | 50 000 zł | 25 000 zł | 0 zł | 0 zł | 25 000 zł | 0 zł |  |
| Projekty ze sfery funkcjonalno-przestrzennej |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Numer i nazwa projektu | Wartość projektów | Gmina Wąchock | inne JST | UE | Środki krajowe | Środki prywatne | Uwagi/ komentarze |
| 5. | Poprawa estetyki sołectwa i funkcjonalności przestrzeni publicznej | 150 000 zł | 54 555 zł | - | 95 445 zł | - | - | Zakłada się dofinansowanie części inwestycji z PROW 2014-2020 (63,63% dofinansowania), środki własne |
| 6. | Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej | 200 000 zł | 50 000 zł |  | 150 000 zł |  |  | Zakłada się 75% dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020, działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej,środki własne |
| 7. | Doposażeniu pracowni matematycznych, przyrodniczych zakup pomocy, sprzętu, wyposażenia do pracowni komputerowej | 200 000 zł | 50 000 zł |  | 150 000 zł |  |  | Zakłada się 75% dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020, działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, środki własne |
|  | Razem sfera funkcjonalno-przestrzenna | 550 000 zł | 154 555 zł | 0 zł | 395 445 zł | 0 zł | 0 zł |  |
| Projekty ze sfery technicznej |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Numer i nazwa projektu | Wartość projektów | Gmina Wąchock | inne JST | UE | Środki krajowe | Środki prywatne | Uwagi/ komentarze |
| 8. | Modernizacja i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej | 300 000 zł | 65 000 zł | - | 235 000 zł | - | - | Zakłada się 95% dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020, działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym |
|  | Razem sfera techniczna | 300 000 zł | 65 000 zł | 0 zł | 235 000 zł | 0 zł | 0 zł |  |
| PROJEKTY UZUPEŁNIAJACE - CZĘŚĆ SOŁECTWA WIELKA WIEŚ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numer projektu | Nazwa projektu | Wartość projektów | Źródła finansowania |  |  |  |  | Uwagi/ komentarze |
|  |  |  | Gmina Wąchock | inne JST | Dofinansowanie |  | Środki prywatne, w tym granty NGO |  |
|  |  |  |  |  | UE | Środki krajowe |  |  |
|  | Podsumowanie | 780 000,00 zł | 76 500,00 zł | 0,00 zł | 470 000,00 zł | 110 000,00 zł | 123 500,00 zł |  |
|  | % | 100% | 9,81% | 0,00% | 60,26% | 14,10% | 15,83% |  |
| Projekty ze sfery społecznej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Wspieranie organizacji pozarządowych | 30000 | 9 000 zł | - | - | - | 21 000 zł | Zakłada się dofinansowanie z środków pochodzących z takich programów jak: FIO, LGD, środków własnych gminy itp.. |
|  | Razem sfera społeczna | 30 000 zł | 9 000 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 21 000 zł |  |
| Projekty ze sfery gospodarczej |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Numer i nazwa projektu | Wartość projektów | Gmina Wąchock | inne JST | UE | Środki krajowe | Środki prywatne | Uwagi/ komentarze |
| - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | Razem sfera gospodarcza | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |  |
| Projekty ze sfery środowiskowej |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Numer i nazwa projektu | Wartość projektów | Gmina Wąchock | inne JST | UE | Środki krajowe | Środki prywatne | Uwagi/ komentarze |
| 3. | EWE i OZE na budynkach prywatnych | 200 000,00 zł | - | - | - | 100 000 zł | 100 000,00 | Zakłada się dofinansowanie 50% Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach |
| 4. | Wymiana (na bardziej ekologiczne) i budowa oświetlenia ulicznego | 500 000,00 zł | 50 000 zł | - | 450 000 zł | - | - | Zakłada się dofinansowanie z działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym |
|  | Razem sfera środowiskowa | 700 000,00 zł | 50 000,00 zł | 0,00 zł | 450 000,00 zł | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł |  |
| Projekty ze sfery funkcjonalno-przestrzennej |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Numer i nazwa projektu | Wartość projektów | Gmina Wąchock | inne JST | UE | Środki krajowe | Środki prywatne | Uwagi/ komentarze |
| 5. | Zachowanie dziedzictwa kulturowego na podobszarze rewitalizacji | 50 000,00 zł | 17 500 zł |  | 20 000 zł | 10 000 zł | 2 500 zł | Zakłada się sfinansowanie w części z dofinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020, Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego, środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środki własne |
|  | Razem sfera funkcjonalno-przestrzenna | 50 000 zł | 17 500 zł | 0 zł | 20 000 zł | 10 000 zł | 2 500 zł |  |
| Projekty ze sfery technicznej |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Numer i nazwa projektu | Wartość projektów | Gmina Wąchock | inne JST | UE | Środki krajowe | Środki prywatne | Uwagi/ komentarze |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Razem sfera techniczna | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |  |

| SZACUNKOWA WARTOŚĆ PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH PODOBSZAR 3 CZ SOŁECTWA WIELKA WIEŚ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wartość projektów | Źródła finansowania |  |  |  |  |
|  |  | Gmina Wąchock | inne JST | Dofinansowanie |  | Środki prywatne, w tym granty NGO |
|  |  |  |  | UE | Środki krajowe |  |
| Projekty podstawowe | 1 040 000 zł | 248 055 zł | 0 zł | 683 945 zł | 37 500 zł | 66 500 zł |
| Projekty uzupełniające | 780 000,00 zł | 76 500,00 zł | 0,00 zł | 470 000,00 zł | 110 000,00 zł | 123 500,00 zł |
| RAZEM | 1 820 000,00 zł | 324 555,00 zł | 0,00 zł | 1 153 945,00 zł | 147 500,00 zł | 190 000,00 zł |
| % | 100,00% | 11,40% | 0,00% | 42,10% | 16,30% | 30,10% |

# 12 Mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów  i grup aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji

W ramach rewitalizacji stosowane są następujące mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów i grup aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji:

- spotkania z mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi,

- informacje na sesjach Rady Gminy,

- strona internetowa Gminy Wąchock – zakładka „Rewitalizacja”,

- spotkania Komitetu Rewitalizacji.

- Kluczowi interesariusze rewitalizacji

- mieszkańcy sołectwa Wąchock,

- mieszkańcy sołectwa Parszów,

- mieszkańcy sołectwa Wielka Wieś,

- przedsiębiorcy działający lub planujący działać na terenie sołectwa Wąchock, Parszów i Wielka Wieś,

- organizacja pozarządowe i grupy nieformalne działający lub planujący działać na terenie sołectwa Wąchock, Parszów i Wielka Wieś,

- Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku i jednostki organizacyjne Gminy Wąchock,

- Starostwo Powiatowe w Starachowicach i jednostki organizacyjne Powiatu Starachowickiego np. Powiatowy Zarząd Dróg,

- Samorząd Województwa Świętokrzyskiego i jego jednostki organizacyjne.

- narzędzia partycypacji oraz sposób zaangażowania interesariuszy na każdym etapie realizacji Programu

Etap 1 – diagnozowanie

- seria spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami i innymi interesariuszami rewitalizacji m.in. z organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami,

- opublikowanie Diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych na www Gminy Wąchock,

- spotkania komitetu ds. rewitalizacji.

Etap 2 – programowanie

- w ramach 2 etapu rewitalizacji ogłoszono nabór fiszek przedsięwzięć rewitalizacyjnych,

- zamieszczono na stronie www cały dokument do konsultacji,

- fiszki rewitalizacyjne.

Etap 3 – wdrażanie

Narzędzia partycypacji, które będą stosowane na etapie wdrażania Programu:

- fiszki rewitalizacyjne,

- ankiety,

- publikacje koncepcji architektonicznych na www do konsultacji z interesariuszami rewitalizacji,

Etap 4 – monitorowanie

- przyjmowanie sprawozdań z realizacji Programu – Rada Gminy,

- publikacja na www sprawozdań z realizacji Programu,

- spotkania Komitetu Rewitalizacji – ocena jak wdrażane są poszczególne przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

Komunikacja z interesariuszami za pomocą strony internetowej

Wszelkie informacje dotyczące procesu rewitalizacji są upublicznianie na stronie internetowej Gminy Wąchock w specjalnie utworzonej zakładce „Rewitalizacja”

http://gmina.wachock.sisco.info/?id=3683

- ukierunkowanie Programu na dojrzałe formy partycypacji

Komitet Rewitalizacji

Na potrzeby opracowania i wdrażania Programu został utworzony Komitetu Rewitalizacji Gminy Wąchock powołany zarządzeniem Burmistrza. Nabór osób do Komitetu miał charakter otwarty, ogłosznie w tej sprawie zostało opublikowane na stronie internetowej gminy w dniu 6 czerwca 2016r.

Konsultacje dokumentu

W ramach tworzenia Programu Rewitalizacji odbyły się następujące rodzaje konsultacji społecznych:

- Wykorzystanie formularza ankietowego (zgłaszania uwag w przypadku etapów 1 i 3) oraz fiszki rewitalizacyjnej (etap 2) opublikowanych na stronie internetowej Gminy Wąchock:

| Etap | Element konsultacji | Termin konsultacji | Komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diagnoza czynników i zjawisk krysysowych | 25.07.2017-03.08.2017r. | Brak zgłoszonych uwag |
| 2 | Nabór fiszek przedsięwzięć rewitalizacyjnych | 04.08.2017r. - 12.08.2017r | Brak zgłoszeń |

- Spotkania z interesariuszami rewitalizacji, które odbyły się w trakcie tworzenia Programu Rewitalizacji.

# 13 System realizacji (wdrażania) programu rewitalizacji

- Osadzenie rewitalizacji w systemie zarządzania gminą

Inicjatorem rewitalizacji na terenie gminy Wąchock była Rada Miejska.

Program Rewitalizacji dla Gminy Wąchock przyjęty zostanie w drodze uchwały Rady Miejskiej 
w Wąchocku. W tym samym trybie będzie odbywała się jego ewentualna aktualizacja, gdyż Program posiada formułę otwartą. W drodze aktualizacji będą pojawiały się nowe projekty, zgłaszane przez interesariuszy rewitalizacji (m.in. władze lokalne, partnerzy społeczni i gospodarczy, czy też mieszkańcy podobszarów rewitalizacji). Do Programu rewitalizacji będą wprowadzane te projekty, dla których:

- lokalizacja jest zgodna z obszarami wytypowanymi w ramach programu do rewitalizacji,

- określono nazwę i zakres przedsięwzięcia oraz oczekiwane rezultaty uzasadniające znaczenie projektu dla rozwoju podobszarów rewitalizacji,

- określono harmonogram realizacji projektu,

- określono orientacyjne koszty realizacji projektu oraz wskazano potencjalne źródła finansowania,

- wskazano podmiot odpowiedzialny za jego realizację oraz partnerów projektu (jeśli dotyczy),

- zadania przewidziane do realizacji w okresie 2016-2023.

Do zadań Gminy należeć będzie:

- przygotowanie i składanie wniosków o dofinansowanie planowanych inwestycji, dla których beneficjentem będzie Gmina Wąchock,

- realizację działań przewidzianych w programie w zakresie przygotowania:

- dokumentacji projektowej i przetargowej,

- analiz, kosztorysów, studiów wykonalności, raportów oddziaływania na środowisko,

- dokumentacji bieżącej,

- nadzór nad wykonawcą pod kątem terminowości i jakości wykonywania zleconych inwestycji,

- sprawozdań, raportów, itp.,

- monitorowanie przebiegu oraz ocena efektywności i skuteczności realizacji programu,

- promocja programu, informowanie o współfinansowaniu projektów ze środków zewnętrznych.

Projekty zgłoszone do Programu Rewitalizacji będą realizowane i wdrażane w określonej hierarchii zadań, zależnie od postanowień Rady Miejskiej w Wąchocku, uregulowaniami budżetowymi (zachowaniem płynności finansowej gminy) oraz terminami określonymi przez instytucje zarządzające i wdrażające Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego, PROW, itp. Każdy projekt umieszczony w Programie będzie realizowany w oparciu o harmonogram zadaniowo-czasowy. Jednostką bezpośrednio odpowiadającą za wdrażanie Programu Rewitalizacji będzie Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock. W celu opracowania i wdrożenia Programu Burmistrz w drodze zarządzenia powołał zespół zadaniowy do spraw rewitalizacji (złożony z pracowników gminy) i Komitet rewitalizacyjny (złożony z interesariuszy rewitalizacji).

- Koordynator działań rewitalizacyjnych, czyli o zadaniach Zespołu ds. rewitalizacji

- przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów,

- nadzorowanie i wdrażanie projektów rewitalizacji,

- przygotowanie rocznych sprawozdań z realizacji Programu,

- przygotowanie wniosku o zmianę Programu,

- gromadzenie, dostarczanie i analiza danych,

- współpraca z firmą zewnętrzną w zakresie prac związanych z przygotowaniem projektu Programu,

- identyfikacja problemów, wskazywanie możliwości eliminacji przeszkód w realizacji zadań,

- współpraca przy wdrażaniu projektów rewitalizacyjnych,

- upowszechnianie informacji o Programie za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy oraz prasy lokalnej.

To Przewodniczący Zespołu ds. rewitalizacji pełni formalnie funkcję Pełnomocnika rewitalizacji.

- Sposób realizacji zasady partnerstwa, czyli o współpracy pomiędzy sektorem publicznym, społecznym i gospodarczym

Wdrażanie projektów rewitalizacyjnych na zdegradowanych obszarach gminy Wąchock będzie realizowane na zasadzie współpracy pomiędzy sektorem społecznym, gospodarczym i publicznym. Współpraca międzysektorowa w realizacji projektów rewitalizacyjnych odbywać się będzie w oparciu o następujące zasady:

- partnerstwa - co oznacza, że instytucje, uczestniczą w rozwiazywaniu problemów na zdegradowanych terenach, współdziałają z gminą przy wykonywaniu zadań,

- efektywności - polega na wspólnym dążeniu gminy i instytucji biorących udział we wdrażaniu projektów rewitalizacyjnych do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań/projektów,

- suwerenności stron - co oznacza, że gmina i instytucje realizując/współrealizujące działania/projekty zachowują autonomię i niezależność względem siebie i są w stosunku do siebie równorzędnymi partnerami.

- jawności - zgodnie, z którą Gmina Wąchock udostępni organizacjom sektora pozarządowego 
i innym podmiotom wszelkie niezbędne informacje o celach i priorytetach realizowanych zadań oraz środkach dostępnych na ich realizację.

Partnerstwo trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego, oprócz wspólnego celu, jakim jest wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej, ma określone podstawowe zasady stanowiące fundament wspólnych działań:

- respektowanie własnych potrzeb, możliwości i dążenie do osiągnięcia kompromisu,

- przejrzystość podejmowanych działań,

- otwarty dialog z mieszkańcami gminy.

Współpraca pomiędzy Partnerami Programu Rewitalizacji ma na celu:

- wykorzystanie potencjału organizacji oraz społeczności lokalnej poprzez skoordynowanie działań w ramach kilku wspólnych i spójnych projektów akceptowanych i wspieranych przez wszystkich uczestników,

- optymalne wykorzystanie kompetencji i zasobów będących w dyspozycji gminy, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców,

- wsparcie innowacyjności proponowanych rozwiązań, wyrażającą się zastosowaniem nowych podejść do rozwiązywania problemów.

W ramach Programu Rewitalizacji Gminy Wąchock powołany został Komitet rewitalizacyjny, który łączy w/w sektory. Program jest ukierunkowany na dojrzałe formy partycypacji, tj. oprócz informowania i konsultacji społecznych wskazuje na zastosowanie innych zaawansowanych metod partycypacji (współdecydowanie,  kontrola obywatelska). To co istotne Komitet Rewitalizacyjny został powołany w formule otartej (ogłoszenie o naborze interesariuszy rewitalizacji do Komitetu zostało opublikowanego na www gminy) poprzez zaproszenie do jego prac wszystkich interesariuszy rewitalizacji. To m.in. poprzez działalność Komitetu Rewitalizacji realizowana jest formuła partnerstwa w systemie zarządzania Programem.

- aspekty środowiskowe we wdrażaniu Programu Rewitalizacji

Gmina Wąchock będzie realizować inwestycje z poszanowaniem środowiska naturalnego. Podczas realizacji poszczególnych inwestycji przestrzegane będą m.in.

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin,

- Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów,

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt,

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

- Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory,

- Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków (ze zmianami),

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku,

- Uchwały Nr XLIX/881/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie Sieradowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,

- Uchwała Nr XXXV/617/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej

W trakcie realizacji zadań dotyczących termomodernizacji budynków użyteczności publicznej uwzględnione zostaną wymogi ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów – zgodnie m.in. z zaleceniami
i sugestiami wymienionymi w publikacjach:

-P. Wylegała, R. Jaros, R. Dzięciołowski, A. Kepel, R. Szkudlarek, R. Paszkiewicz, Docieplanie budynków w zgodzie z zasadami ochrony przyrody, 2009;

-Ptaki w budynkach. Remonty i docieplenia w zgodzie z zasadami ochrony przyrody, Kielce 2010.

Zostaną podjęte następujące działania:

Gmina Wąchock przed przystąpieniem do docieplania budynku/ów zleci odpowiednio przeszkolonemu ornitologowi i chiropterologowi ekspertyzę ornitologiczą, która będzie mieć na celu odpowiedzieć na 4 pytania:

-czy budynek jest wykorzystywany, jako miejsce gniazdowania ptaków lub schronienie nietoperzy?

- czy w budynku znajdują się inne potencjalne miejsca, które mogłyby zostać zajęte przez ptaki lub nietoperze przed rozpoczęciem prac modernizacyjnych? Zostanie wykonana szczegółowa inwentaryzacja takich miejsc, obejmująca lokalizację i rodzaj.

-Jakie optymalne metody należy zastosować, by zminimalizować ryzyko, że w chwili prowadzenie prac remontowych w zakamarkach budynku znajdują się zwierzęta? Odpowiedź na to pytanie powinna obejmować rodzaj zabezpieczeń, terminy i sposoby ich wykonania oraz szacunek, co najmniej równoważyć stratę siedlisk w wyniku modernizacji plus kompensację strat poniesionych podczas remontu.

W trakcie realizacji inwestycji w razie odnalezienia pojedynczych gniazd ptasich czy miejsca obecności nietoperzy, tak zaplanowana zostanie kolejność prac, aby miejsca te były docieplane dopiero po opuszczeniu ich przez zwierzęta. W przypadku ptaków ornitolodzy zabezpieczą miejsca natychmiast po wylocie z niego młodych, by nie dopuścić do ponownego złożenia jaj (wiele ptaków wyprowadza 2, albo 3 lęgi w ciągu roku). Czynne usuwanie ptaków czy nietoperzy będzie traktowane, jako ostateczność i każdorazowo będzie wymagało konsultacji i zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Aby remont nie spowodował znaczącej szkody przyrodniczej, zostanie zapewniona zwierzętom odpowiednia ilość właściwych schronień. Jeśli nie będzie możliwości pozostawienia schronień istniejących zostaną utworzone schronienia alternatywne, równoważące ubytek takich miejsc w wyniku remontu. Liczba tych alternatywnych schronień będzie w pełni równoważyć stratę, z uwzględnieniem ew. rekompensaty za szkody poniesione przez populację tych gatunków w czasie remontu. Realizując tę inwestycje Gmina będzie uwzględniać art. 51 i 52 ustawy o ochronie przyrody – wymóg ochrony ptaków i nietoperzy zasiedlających budynki.

# 14 System monitoringu i oceny skuteczności działań i system wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu programu

- Odniesienie monitoringu do celów rewitalizacji (system kwantyfikowlanych 
i mierzalnych wskaźników)

Monitoring Programu dotyczyć będzie przede wszystkim kontroli realizacji zadań inwestycyjnych 
i projektów rozwojowych oraz planowanych wskaźników produktów i rezultatów poszczególnych inwestycji. Monitoring ma służyć:

- ocenie postępu realizacji konkretnych projektów inwestycyjnych,

- weryfikacji zgodności osiąganych produktów, rezultatów i osiągnięć z założonymi celami,

- ocenie efektywności wykorzystaniu posiadanych środków pieniężnych,

- wczesnej diagnozie trudności mogących mieć wpływ na realizowane inwestycje zwłaszcza terminowość ich zakończenia.

Podstawę systemu monitoringu i ewaluacji realizacji niniejszego programu stanowi zbiór wskaźników określanych każdorazowo dla zdefiniowanych celów operacyjnych oraz poszczególnych projektów, na który składają się:

- wskaźniki produktu – odnoszą się do rzeczowych efektów działalności. Są to efekty, które osiągamy bezpośrednio na skutek wydatkowania środków. Liczone są w jednostkach materialnych, np. długość nowo budowanych dróg, liczba budynków poddanych renowacji, liczba firm, które otrzymały pomoc, liczba zorganizowanych szkoleń, itp.,

- wskaźniki rezultatu – odpowiadają bezpośrednim i natychmiastowym efektom wynikającym 
z wdrożenia programu/projektu. Są logicznie powiązane ze wskaźnikami produktu. Wskaźniki rezultatu mogą przybierać formę wskaźników materialnych (skrócenie czasu podróży, liczba wypadków drogowych, itp.) lub finansowych (zmniejszenie nakładów na bieżące remonty nawierzchni np. w %, itp.). Dostarczają informacji o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku realizacji projektu. Wskaźniki rezultatu mierzy się jako wyraz zmiany w porównaniu z rokiem bazowym.

Wskaźniki monitorowane w trakcie wdrażania Programu Rewitalizacji Gminy Wąchock na lata 2017-2023

| l.p. | Cel główny | Nazwa wskaźnika | Źródło danych | j.m. | Wartość początkowa dzień 31.12.2016r |  | Tendencja/wartość docelowa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sfera społeczna | Poprawa jakości życia mieszkańców, wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem poprzez aktywną integrację, uczestnictwo w kulturze i rekreacji, aktywizację, poprawę zatrudnienia. | Liczba osób, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej z powodu ubóstwa | Dane GOPS | osoba |  | 145 |  |  |  |
|  |  | Liczba osób którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych | Dane GOPS | osoba |  | 27 |  |  |  |
|  |  | Liczba osób którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej z powodu z powodu alkoholizmu | Dane GOPS | osoba |  | 8 |  |  |  |
| Sfera gospodarcza | Rozwój przedsiębiorczości na podobszarach rewitalizacji. | Liczba zarejestrowanych działalności gospodarczych w rejestrze REGON | Dane GUS | szt. |  | 40 |  |  |  |
|  |  | Liczba nowo powstałych działalności gospodarczych | Dane GUS | szt. |  | 10 |  |  |  |
| Sfera środowiskowa | Ochrona przed czynnikami szkodliwymi i zanieczyszczeniem środowiska poprzez rozwój infrastruktury technicznej, termomodernizację obiektów, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i utworzenie zielonych przestrzeni publicznych. | Ilość azbestu pozostająca do utylizacji | Dane własne Gminy Wąchock | kg | 938 470 |  |  |  |
|  |  | Liczba zorganizowanych wydarzeń, akcji ekologicznych | Dane własne Gminy Wąchock | Szt. |  | 0 |  | 8 |
| Sfera funkcjonalno – przestrzenna | Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług publicznych w tym usług edukacyjnych, zdrowotnych, kulturalnych. | Zwiększenie dostępu do obiektów kulturo-rekreacyjnych – liczba doposażonych zmodernizowanych obiektów | Dane własne Gminy Wąchock | szt. |  |  | 2 |  |
|  |  | Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej | Dane własne Gminy Wąchock | dziecko |  |  |  | 2 |
| Sfera techniczna | Poprawa warunków zamieszkania w podobszarze rewitalizowanym, w tym stanu technicznego budynków, estetyki ich otoczenia | Liczba obiektów poddanych modernizacji i termomodernizacji | Dane własne Gminy Wąchock | szt. |  | 0 |  | 1 |  |
| Wskaźnik ogólny |  | Obszar objęty procesem rewitalizacji | Dane własne Gminy Wąchock | ha | 0 |  | 214 |  |

- Procedura ewaluacji

Ewaluacja ma na celu poprawę: jakości, skuteczności i spójności realizacji Programu Rewitalizacji 
w odniesieniu do konkretnych problemów podobszarów rewitalizacji z jednoczesnym uwzględnieniem wizji rewitalizacji i właściwego prawodawstwa lokalnego, krajowego i wspólnotowego dotyczącego m.in. oddziaływania na środowisko naturalne projektów zapisanych do realizacji w Programie. Rada Miejska oceniając realizację Programu będzie brała pod uwagę następujących 5 kryteriów:

- skuteczność – kryterium, które pozwala sprecyzować, do jakiego stopnia cele przedsięwzięcia zdefiniowane na etapie Programu zostały osiągnięte,

- efektywność – kryterium, które pozwala ocenić poziom „ekonomiczności” Programu,

- użyteczność– kryterium pozwalające ocenić, do jakiego stopnia oddziaływanie Programu odpowiada potrzebom grupy docelowej,

- trafność – kryterium pozwalające ocenić, do jakiego stopnia cele Programu odpowiadają potrzebom i priorytetem wskazanym w odniesieniu do podobszaru rewitalizowanego,

- trwałość – kryterium pozwalające ocenić na ile można się spodziewać, że pozytywne zmiany wywołane oddziaływaniem Programu będą trwać po jego zakończeniu.

Rola Rady Miejskiej  – ocena skuteczności działań

Kluczowe znaczenie dla oceny podejmowanych działań ma ich monitoring. Funkcję instytucji monitorującej wdrażania Programu będzie pełnić Rada Miejska. Co najmniej raz w roku analizowane będą postępy w realizacji Programu Rewitalizacji. Rada Miejska, jako instytucja kontrolna 
i uchwałodawcza będzie mieć za zadanie:

- akceptację rocznych sprawozdań z realizacji Programu, w szczególności osiągnięcia celów, rezultatów,

- analizowanie i zatwierdzanie wniosków o zmianę treści Programu Rewitalizacji,

- aktualizację Programu Rewitalizacji,

- uwzględnienie zadań zaplanowanych do realizacji przy przyjmowaniu budżetu gminy oraz wieloletnich planów inwestycyjnych lub innych dokumentów strategicznych 
o znaczeniu lokalnym.

Rola Komitetu Rewitalizacji

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy, a także sprawuje funkcje opiniodawczo-doradcze w sprawach związanych z opracowaniem i wdrażaniem Programu Rewitalizacji Gminy Wąchock na lata 2017-2024 oraz oceną przebiegu procesu rewitalizacji. Szczegółowe zadania:

- opiniowanie rocznych sprawozdań z realizacji Programu po przygotowaniu ich przez Zespół ds. rewitalizacji, a przed przyjęciem ich przez Radę Miejską,

- opiniowanie i rekomendowanie propozycji zmian Programie,

- zachęcanie interesariuszy rewitalizacji do włączenia się do opracowywania i realizacji Programu,

- upowszechnianie informacji o Programie wśród interesariuszy rewitalizacji.

- Opis systemu aktualizacji programu z uwzględnieniem zasady partnerstwa

Program Rewitalizacji stanowi dokument otwarty. Poddawany będzie systematycznej, okresowej analizie i ocenie oraz będzie w razie potrzeby na uzasadnione wnioski interesariuszy rewitalizacji. Aktualizacja dokumentu nastąpi także w przypadku zmiany uwarunkowań, wymogów prawnych, pojawiania się nowych problemów i propozycji projektów mających je rozwiązać. Analiza, ocena 
i aktualizacja programu odbywać się będzie w oparciu o zasadę współpracy z zainteresowanymi partnerami. Przesłankami zmian niniejszego Programu mogą być wnioski lub sugestie funkcjonujących na terenach rewitalizacji podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych lub poszczególnych mieszkańców. Zmiana działań lub priorytetów, o których mowa w niniejszym dokumencie, jak również ich uszczegółowienie i uzupełnienie, może nastąpić w trakcie realizacji Programu, w szczególności po przyjęciu uchwały budżetowej na kolejny rok budżetowy, określającej zadania inwestycyjne lub innych programów, w szczególności Wieloletniego Planu Inwestycyjnego lub uchwał intencyjnych. Powołany zespół do spraw rewitalizacji i Komitet Rewitalizacji będzie monitorował przebieg realizacji zadań zawartych w Programie oraz interweniował w przypadku stwierdzenia opóźnień lub nieuzasadnionej rezygnacji z realizacji zadania i w razie potrzeby przedstawiał (za pośrednictwem Burmistrza) Radzie Miejskiej propozycje zmiany Programu w zakresie dostosowania go do zmieniających się uwarunkowań.

Cele komunikacji związanej z opracowywaniem i wdrażaniem Programu

Zasadniczym celem komunikacji społecznej jest zapewnienie wyczerpującej i zrozumiałej informacji oraz takich dróg jej obiegu, żeby uzyskać partycypację społeczności lokalnej w procesie rewitalizacji, jej aktywny udział w programowaniu, decyzjach oraz odpowiedzialności i finansowaniu.

Komunikacja społeczna ma zapewnić interesariuszom Programu:

- dostęp do informacji na temat celów i problemów rewitalizacji,

- pobudzić ich do wyrażania własnych opinii,

- nawiązać porozumienie pomiędzy interesariuszami procesu rewitalizacji a zespołem zadaniowym/ Komitetem Rewitalizacji.

Informowanie w procesie komunikacji społecznej ma wyjaśnić mieszkańcom korzyści płynące 
z procesu rewitalizacji, w zamian za tymczasowe zakłócenie normalnego rytmu życia i określony wysiłek, także finansowy.

# Spis tabel

Tabela 1 Liczba rodzin i osób korzystających z pomocy MGOPS w latach 2013-2016	14

Tabela 2:  Liczba rodzin i osób korzystających z pomocy MGOPS w latach 2013-2016 w podziale na sołectwa  i Miasto Wąchock	16

Tabela 3:  Liczba dzieci i młodzieży korzystająca z dożywiania w latach 2013-2016   z podziałem na sołectwa i Miasto Wąchocku	18

Tabela 4: Liczba osób korzystająca z zasiłków stałych, okresowych, celowych w poszczególnych jednostkach Gminy Wąchock	19

Tabela 5: Liczba osób korzystająca z zasiłków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchockie  z powodu bezrobocia w latach 2013-2016	21

Tabela 6: Liczba osób korzystająca z zasiłków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchockie	21

Tabela 7: Liczba osób korzystająca z zasiłków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku	22

Tabela 8 Liczba osób korzystająca z zasiłków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku	24

Tabela 9: Liczba osób korzystająca z zasiłków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku	25

Tabela 10 Liczba mieszkańców w poszczególnych jednostkach administracyjnych 2013-2016	27

Tabela 11 Analiza wzrostu/spadku osób w przeciągu 4 lat z poszczególnych	30

Tabela 12:  Analiza dynamiki wzrostu/spadku % mieszkańców do 25 roku życia do ogółu mieszkańców miasta/sołectwa	30

Tabela 13:  Analiza liczby mieszkańców do 25 roku życia oraz powyżej 60 (dla kobiet) i 65 (dla mężczyzn) do ogółu mieszkańców w tych przedziałach wiekowych oraz do ogółu miasta/sołectwa w latach 2013-2065	31

Tabela 14:  Analiza dynamiki wzrostu/spadku % mieszkańców powyżej 60 r. ż. dla kobiet i 65 r. ż. dla mężczyzn  do ogółu mieszkańców miasta/sołectwa	33

Tabela 15: Liczba bezrobotnych w Gminie Wąchock z podziałem na sołectwa w latach 2013-2015	33

Tabela 16 Liczba przestępstw z podziałem na sołectwa	34

Tabela 17  Liczba wykroczeń ze względu na kategorie na obszarze miejskim i wiejskim Gminy Wąchock	34

Tabela 18: Ilość wyrobów azbestowych w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej i w bbudynkach gospodarczych	36

Tabela 19 Podmioty nowo zarejestrowane wg sektorów własnościowych w latach 2014-2016	40

Tabela 20 Nowo zarejestrowane w rejestrze REGON podmioty gospodarki narodowej	40

Tabela 21 Liczba podmiotów wyrejestrowywanych z rejestru REGON w latach 2014-2016	41

Tabela 22 Liczba podmiotów wyrejestrowywanych według sołectw z rejestru REGON w latach 2014-2016	41

Tabela 23 Wskaźniki zwodociągowania Miasta i Gminy Wąchock	43

Tabela 24 Wskaźniki skanalizowania Miasta i Gminy Wąchock	43

Tabela 25 Analiza sołectw pod kątem posiadanej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	44

Tabela 26 infrastruktura sportowa w gminie Wąchock	44

Tabela 27 Spis zabytków z rejestru zabytków nieruchomych, podlegające pod konserwatora zabytków	46

Tabela 28: Dane teleadresowe placówek oświatowych na terenie Miasta i Gminy Wąchock	49

Tabela 29: Wyniki ze sprawdzianu w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Wąchock	51

Tabela 30: Wyniki z egzaminów gimnazjalnych – Gmina i Miasto Wąchock- rok 2017	51

Tabela 31: Liczba osób zapisanych do Ośrodków Zdrowia	52

Tabela 32 Zatrudnienie/wykaz specjalistów w Ośrodku Zdrowia  w Wąchocku i Parszowie	53

Tabela 33 Organizacja pozarządowe zarejestrowane na terenie Gminy	56

Tabela 34Liczba osób w organizacji	57

Tabela 35 Obiekty agroturystyczne oraz gastronomiczne	58

Tabela 36 Wykaz gospodarstw agroturystycznych działających na terenie Gminy	58

Tabela 37 Restauracje/Bary/Pizzerie na terenie gminy Wąchock	59

Tabela 38 Obiekty noclegowe inne np. schroniska, pensjonaty	59

Tabela 39 Podsumowanie negatywnych zjawisk na terenie Gminy Wąchock – wyznaczenie podobszarów zdegradowanych	66

Tabela 40 Podsumowanie negatywnych zjawisk na terenie Gminy Wąchock – wyznaczenie podobszarów zdegradowanych	66

Tabela 41 Wyznaczenie podobszarów rewitalizacji – delimitacja ze względu na ograniczenie liczby mieszkańców	68

Tabela 42 Delimitacja obszarów rewitalizacji ze względu na limit liczby mieszkańców	82

# Spis map

Mapa nr 1 Lokalizacja Gminy Wąchock na tle Polski i województwa świętokrzyskiego	6

Mapa nr 2: Gmina Wąchock na tle Powiatu Starachowickiego	8

Mapa nr 3 Gmina Wąchock na tle Województwa Świętokrzyskiego	10

Mapa nr 4 Podobszary zdegradowane na tle gminy Wąchock, źródło: opracowanie własne na podstawie http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/	67

Mapa nr 5 Podobszar rewitalizacji nr 1 – sołectwo Wąchock, źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/	74

Mapa nr 6 podobszar rewitalizacji nr 2 – część sołectwa Parszów, źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/	78

Mapa nr 7 podobszar rewitalizacji nr 3 – część sołectwa Wielka Wieś, źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/	80

Mapa nr 8 Podobszar rewitalizacji  Parszów	84

Mapa nr 9 Podobszary rewitalizacji – gmina Wąchock źródło: opracowanie własne na podstawie http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/	85

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, Warszawa, 3 lipca 2015 r.

http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/starachowice/a/egzamin-gimnazjalny-2017-wyniki-w-powiecie-starachowickim-wachock-najlepszy,12189507/

Przedsięwzięciem rewitalizacyjnym jest działanie (w tym mające charakter ciągły), w szczególności 
o charakterze społecznym, ekonomicznym, urbanistycznym, budowlanym, środowiskowym, konserwatorskim, edukacyjnym, naukowym, zdrowotnym lub kulturalnym, zawarte lub wynikające z programu rewitalizacji oraz logicznie powiązane z treścią i celami programu rewitalizacji.

Dot. to przede wszystkich niektórych nietoperzy oraz trzech gatunków ptaków, dla których taki ubytek stanowi poważne zagrożenie wpływające na spadek ich liczebności – wróbli, jerzyków i pustułek.

Dobór odpowiednich skrzynek będzie uzgodniona z ornitologiem i chiropterologiem.